## 部门
2025年部分单位财政预算支出绩效评价结果表
序号 | 预算单位 | 评价项目名称 | 评价资金（万元） | 评价类型 | 评价结果 |  | 存在问题
[5 empty] | 得分 | 等次
1 | 县民政和退役军人事务局 | 2024年省级福彩公益金支持社会公益事业发展专项资金项目 | 35 | 事后评价 | 81.9 | 良好 | 1.项目时效性不强。2.幸福院管理工作不到位。3.项目绩效管理工作存在不足。
2 | 县民政和退役军人事务局 | 2024年麟游县养老机构消防设施提升改造补助资金项目 | 1484.75 | 事后评价 | 82.5 | 良好 | 1.项目进度较为滞后。2.项目资料管理不规范。3.制度制定尚不完善。4.项目绩效管理工作不够扎实。
3 | 县民政和退役军人事务局 | 助浴中心项目资金 | 435 | 事后评价 | 85.5 | 良好 | 1.助浴中心使用率不高。2.制度执行不够到位。3.项目绩效管理不到位。
4 | 县卫生健康局 | 2025年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展专项资金 | 300 | 事中评价 | / | / | 1.项目实施进度缓慢。2.项目资料管理工作不到位。3.项目绩效管理工作不够到位。
5 | 县残联 | 2025年第一批省级残疾人就业保障金 | 135.89 | 事中评价 | / | / | 1.项目预算编制不精准。2.残疾人职业技能培训场地受限，影响了培训效果。3.相关管理工作存在不足。
6 | 县公安局 | “雪亮工程”项目 | 455 | 事中评价 | / | / | 1.项目年度及时支付率不足。2.相关制度的规范性有待加强。3.项目绩效管理存在不足。
7 | 县公安局 | 县公安局关于申请两亭派出所、两亭交警执勤中队业务用房改扩建项目资金 | 284 | 事中评价 | / | / | 1.项目进展较为缓慢。2.施工监理日志记录不规范。3.项目绩效管理存在不足。
8 | 县经开区管委会 | 经开区关于申请解决麟游县两亭循环经济科技工业园区主排污管网铺设项目 | 402.91 | 事后评价 | 87.7 | 良好 | 1.项目竣工验收规范性不足。2.项目相关管理工作不到位。3.项目绩效管理工作有待加强。
9 | 县经开区管委会 | 经开区标准化厂房建设项目 | 4500 | 事中评价 | / | / | 1.项目工期延长。2.厂房未竣工验收已投入使用。3.项目相关管理工作不到位。4.项目绩效管理工作存在不足。
10 | 县教体局 | 2025年麟游县中学基础设施提升改造配套资金项目 | 500 | 事中评价 | / | / | 1.项目实施进度缓慢。2.项目预算执行率低。3.项目绩效管理工作有待加强。
11 | 县住建局 | 老旧小区外供水管网更新改造项目 | 1700 | 事中评价 | / | / | 1.项目实施方案内容不详实。2.项目相关管理工作不到位。3.项目绩效管理工作存在不足。
12 | 县文旅局 | 2025年国家文物保护资金项目 | 89 | 事中评价 | / | / | 1.项目进展较为缓慢。2.项目实施与资金支付严重脱节。3.项目基础管理薄弱。4.项目绩效管理存在不足。
13 | 县交通运输局 | 城乡公交车运行补贴项目 | 1873.51 | 成本绩效 | / | / | 1.核算过程欠规范，成本管控待细化。2.信息化支撑力不强，管理效能待提升。3.线路客流量少，资源存在浪费。
| 合 计 |  | 12195.06

## 一事一议
2025年农村公益事业建设财政奖补项目预算支出绩效评价结果表
序号 | 预算单位 | 评价项目名称 | 评价资金（万元） | 评价类型 | 评价结果 |  | 存在问题
[5 empty] | 得分 | 等次
1 | 两亭镇政府 | 两亭镇天堂村村内道路硬化及太阳能路灯安装项目。 | 20 | 事后评价 | 83.2 | 良好 | 1.工程款支付不够及时。2.相关管理工作不到位。3.项目绩效管理有待加强。
2 | 两亭镇政府 | 两亭镇张家塬村村内排水渠建设项目。 | 21.85 | 事后评价 | 89.78 | 良好 | 1.项目施工质量存在一定的不足。2.相关管理工作存在不足。3.项目绩效管理工作不够到位。
3 | 两亭镇政府 | 两亭镇西坡村村内排洪渠及护坡建设项目 | 22 | 事后评价 | 84.8 | 良好 | 1.项目资金未报账支付。2.项目验收工作不规范。3.项目相关管理工作存在不足。
4 | 两亭镇政府 | 两亭镇陈家沟村村内护坡建设项目 | 20 | 事后评价 | 83.7 | 良好 | 1.项目资金未报账支付。2.项目验收工作不规范。3.项目相关管理存在不足。4.项目绩效管理工作有待加强。
5 | 两亭镇政府 | 两亭镇水磨沟村村内排洪渠及太阳能路灯安装项目 | 21.85 | 事后评价 | 88.4 | 良好 | 1.项目产品质量存在一定的问题。2.同类产品分散采购存在一定的弊端。3.相关管理工作存在不足。4.项目绩效管理工作不够到位。
6 | 两亭镇政府 | 两亭镇叶家塬村村内太阳能路灯安装项目。 | 19.1 | 事后评价 | 88.34 | 良好 | 1.项目产品质量存在一定的问题。2.同类产品分散采购存在一定的弊端。3.相关管理工作存在不足。4.项目绩效管理工作不够到位。
7 | 酒房镇政府 | 酒房镇大庄村村内广场硬化项目 | 12.52 | 事后评价 | 87.37 | 良好 | 1.项目管理不到位。2.资料管理不严谨。3.项目绩效管理工作有待加强。
8 | 酒房镇政府 | 酒房镇万家城村村内道路硬化及护坡建设项目 | 17.46 | 事后评价 | 86.54 | 良好 | 1.项目管理工作不到位。2.项目档案资料管理不规范。3.项目绩效管理工作有待加强。
9 | 酒房镇政府 | 酒房镇焦家沟村村内道路硬化项目 | 17.94 | 事后评价 | 86.81 | 良好 | 1.项目管理工作不到位。2.项目确权结算工作不严谨。3.项目绩效管理工作有待加强。
10 | 酒房镇政府 | 酒房镇花花庙村村内广场硬化项目 | 14.18 | 事后评价 | 82.49 | 良好 | 1.项目管理不到位。2.资产确权与账务处理滞后。3.项目绩效管理工作有待加强。
11 | 酒房镇政府 | 酒房镇麻夫村村内道路硬化项目 | 15.09 | 事后评价 | 84.13 | 良好 | 1.项目管理工作不到位。2.项目产出质量效果不佳。3.项目绩效管理工作有待加强。
12 | 酒房镇政府 | 酒房镇闹林村村内道路硬化及排水渠建设项目 | 22.1 | 事后评价 | 86.18 | 良好 | 1.相关管理工作不到位。2.项目过程资料管理不规范。3.项目绩效管理工作有待加强。
| 合 计 |  | 224.09