## 市级分类
麟游县2023年市级重点项目计划表
序 号 | 项 目 名 称 | 投 资 主 体 | 建设 地点 | 主要建设内容 | 建设性质 | 建设起止年限 | 总 投 (万元) | 至2022年底预计完成投资 (万元) | 2023年计划 |  | 开工时间 | 责 任 单 位
[9 empty] | 年 投 （万元） | 主要形象进度
市县合计（213个） | [6 empty] | 2637763 | 135730 | 1553660
市级合计（58个） | [6 empty] | 1079480 | 87000 | 720325
一、续建（8个） | [6 empty] | 228360 | 87000 | 86300
（一）产业化（4） | [6 empty] | 75000 | 50700 | 24300
文化旅游（1个） | [6 empty] | 32000 | 28300 | 3700
1 | 九成宫博物馆 建设项目 | 县文旅局 | 县城区 | 建博物馆12873平方米，内设文物陈列展览厅、文物库房、设备用房、地下车库、报告厅、办公用房、游客接待厅、沙盘演示及书画展厅等功能区域，配套建水、电、暖、绿化、亮化、硬化、消防等附属设施。 | 续建 | 2022-2023 | 32000 | 28300 | 3700 | 完工 | 2月 | 县文旅局
商贸物流服务（3个） | [6 empty] | 43000 | 22400 | 20600
2 | 招贤驿站东翼生活区 建设项目 | 金源招贤矿业有限公司 | 招贤镇 梨家沟村 | 建综合楼1800平方米、公寓楼两栋2200平方米，配套建设室内运动场地、职工食堂、员工停车场3500平方米，生态园900平方米。 | 续建 | 2022-2023 | 18000 | 5000 | 13000 | 完工 | 3月 | 县发改局
3 | 郭家河铁路集运站 建设项目 | 煜通麟北铁路集运有限公司 | 经开区 | 建装车平台18700平方米、地下存储仓9万立方米、三层生产生活用房800平方米，硬化院落12000平方米，配套建绿化、亮化、供暖等附属设施。 | 续建 | 2022-2023 | 13000 | 9200 | 3800 | 完工 | 3月 | 经开区 管委会
4 | 经开区商业综合体 建设项目 | 万之福实业有限公司 | 经开区 | 建星级酒店一栋16000平方米、停车位100个，配套完成水、电、暖、绿化、亮化、硬化、消防等附属设施。 | 续建 | 2022-2023 | 12000 | 8200 | 3800 | 完工 | 3月 | 经开区 管委会
（二）基础设施（3个） | [6 empty] | 103360 | 6300 | 42000
城镇建设（1个） | [6 empty] | 7300 | 300 | 7000
5 | 经开区污水处理厂 建设项目 | 经开区 管委会 | 经开区 | 建标准化污水处理厂1900平方米，铺设污水管网2380米，硬化院落800平方米、硬化道路1200米。 | 续建 | 2022-2023 | 7300 | 300 | 7000 | 完工 | 3月 | 经开区 管委会
交通（1个） | [6 empty] | 20460 | 5000 | 15000
6 | S311县城至良舍公路 改建项目 | 县交通局 | 九成宫镇蔡家河村西坊村 | 改建县城至良舍二级公路9公里。 | 续建 | 2022-2024 | 20460 | 5000 | 15000 | 路基 施工 | 3月 | 县交通局
水利（1个） | [6 empty] | 75600 | 1000 | 20000
7 | 普化水库建设项目 | 县水利局 | 九成宫镇紫石崖村 | 建Ⅲ等中型水库1581万立方米，主体为混凝土重力坝，包括坝身泄水建筑物和取水建筑物。 | 续建 | 2022-2025 | 75600 | 1000 | 20000 | 部分 完工 | 2月 | 县水利局
（三）社会事业（1个） | [6 empty] | 50000 | 30000 | 20000
8 | 麟游至宝鸡天然气 输气支线建设项目 | 中石油昆仑公司 | 崔木镇 九成宫镇 | 建麟游至宝鸡108公里输气线路一条，输气管径D406.4mm，设计压力10.0MPa，年最大输气能力15亿方。 | 续建 | 2022-2023 | 50000 | 30000 | 20000 | 完工 | 6月 | 县住建局
二、新建（50个） | [6 empty] | 851120 | 0 | 634025
（一）产业化（38个） | [6 empty] | 731920 | 0 | 550625
农业（18个） | [6 empty] | 130800 | 0 | 130800
9 | 九成宫镇养殖示范基地 建设项目 | 紫石崖养猪专业合作社 | 九成宫镇紫石崖村 | 建猪舍35000平方米、饲料库6500平方米、防疫室300平方米、消毒室200平方米、其它附属生产生活用房3100平方米，硬化进场道路7200米、院落3500平方米，铺设给排水管网8200平方米，配套建电、绿化、亮化等设施。 | 新建 | 2023 | 11830 |  | 11830 | 完工 | 3月 | 九成宫镇 政府
10 | 九成宫镇高山冷凉蔬菜产业 示范园建设项目 | 利丰西坊果蔬农民专业合作社 | 九成宫镇西坊村 | 建蔬菜种植大棚150座，购置相关设备80余台件辆，硬化园区1000平方米，砂石化园区生产道路12000米，修护栏9200米，整治河道13.2公里，种植西葫芦、辣椒、香葱、西兰花、豆角等蔬菜9000余亩。 | 新建 | 2023 | 8350 |  | 8350 | 完工 | 4月 | 九成宫镇 政府
11 | 九成宫镇食用菌 生产基地建设项目 | 国人菌业科技产业园有限公司 | 九成宫镇城关村 | 种植香菇、蘑菇、杏鲍菇、羊肚菌、木耳等1000亩，建标准化集中菌袋生产车间及库房等5000平方米、生活用房600平方米，购置生产设备90余台件辆，硬化院落1650平方米、道路1500米，铺设给排水管网1800米。 | 新建 | 2023 | 7860 |  | 7860 | 完工 | 3月 | 九成宫镇 政府
12 | 九成宫镇高端水果 产业园区建设项目 | 浩宏农业科技有限公司 | 九成宫镇丰塬村 | 建温室大棚140座、分拣包装车间1800平方米、展销中心920平方米、生产生活用房1300平方米，购置自动灌溉、温度调节等设备60余台件套，种植阳光玫瑰葡萄3200亩、蓝莓80亩、奶油草莓50亩。 | 新建 | 2023 | 5720 |  | 5720 | 完工 | 3月 | 九成宫镇 政府
13 | 九成宫镇中药材加工厂 建设项目 | 金鑫药材种植有限公司 | 九成宫镇丰塬村 | 建钢构生产车间1800平方米、其它附属生产用房及办公生活用房4000平方米，购置安装药材加工生产线2条、设施设备65余台件辆，硬化厂区院落600余平方米，硬化进厂道路900米，配套建设水、电、绿化、亮化等设施。 | 新建 | 2023 | 5640 |  | 5640 | 完工 | 3月 | 九成宫镇 政府
14 | 酒房镇有机肥产销中心 建设项目 | 化丰原乐制造有限公司 | 酒房镇 万家城村 | 建生产加工车间5400平方米、仓储库2000平方米、生活用房460平方米、销售中心2850平方米，购置安装15套有机肥生产线、液体肥生产线、基质生产线设备和智能化粉碎、烘干、加工等设备120余件台辆，硬化院落1360平方米、进场道路1100米，配套建水、电、绿化、亮化等设施。 | 新建 | 2023 | 8730 |  | 8730 | 完工 | 3月 | 酒房镇政府
15 | 酒房镇“三产”融合示范园 建设项目 | 秦绿农业科技有限公司 | 酒房镇 卞坡村 | 建加工厂房4800平方米、展示厅及存储室1800平方米、物流中心2300平方米、露天营地6600平方米、采摘体验区300平方米、商贸综合体一处800平方米，购置设施设备110余台件套辆。 | 新建 | 2023 | 8390 |  | 8390 | 完工 | 3月 | 酒房镇政府
16 | 酒房镇生猪养殖产业园延链 建设项目 | 惠万民农村经济开发有限公司 | 酒房镇 麻夫村 | 建防疫中心1300平方米、速冻冷链车间500平方米、粪污处理池300平方米、冷库2座1300平方米、饲料加工车间400平方米、扩建生猪繁育圈舍3100平方米，铺设给排水管网8000米，硬化道路2500米。 | 新建 | 2023 | 6270 |  | 6270 | 完工 | 3月 | 酒房镇政府
17 | 酒房镇智慧农业产业园 建设项目 | 地生源农业科技有限 公司 | 酒房镇 花花庙村 | 建标准化果蔬仓库及加工车间5800平方米，硬化园区1100余平方米、硬化道路600米，购置安装智能大棚控制系统、土壤墒情监测系统、光热监测、水肥等设施设备80余台件辆。 | 新建 | 2023 | 5820 |  | 5820 | 完工 | 3月 | 酒房镇政府
18 | 崔木镇林麝养殖基地 建设项目（二期） | 杜麟寅润农牧科技有限公司 | 崔木镇 三义村 | 建林麝副产品加工厂房4600平方米，购置安装5条林麝副产品生产线设施设备65余台件套，硬化进场道路8公里、硬化厂区6200平方米，配套建给排水、电、绿化、亮化等附属设施。 | 新建 | 2023 | 8700 |  | 8700 | 完工 | 3月 | 崔木镇政府
19 | 崔木镇中药材生产加工基地 建设项目 | 鼎祥昇农牧科技公司 | 崔木镇 杨家堡村 | 种植药材1000亩，建中药材加工车间800平方米、仓储库1016平方米、附属用房1000平方米，硬化道路5000米，购置加工设施设备60余台件，配套建水、电、绿化、亮化等附属设施。 | 新建 | 2023 | 7850 |  | 7850 | 完工 | 3月 | 崔木镇政府
20 | 崔木镇饲料加工及冷链物流 建设项目 | 金旺实业有限公司 | 崔木镇 三义村 | 建分拣加工厂房1200平方米、冷库1020平方米、冷藏配送车间3000平方米、周转库房2400平方米、垃圾处理用房1200平方米、生活用房1300平方米，购置生产设备60余台件，铺设给排水管网1200米。 | 新建 | 2023 | 7650 |  | 7650 | 完工 | 3月 | 崔木镇政府
21 | 常丰镇果品冷链物流仓储园 建设项目 | 丰硕农业专业合作社 | 常丰镇 官庄村 | 建厂房4800平方米、电子商务区250平方米、冷库2600立方米，硬化车场1100平方米、硬化厂区5000平方米，修筑围墙1300米，购置设施设备50余台件。 | 新建 | 2023 | 7820 |  | 7820 | 完工 | 3月 | 常丰镇政府
22 | 常丰镇优质肉牛农牧 产业基础设施建设项目 | 鸿运来农牧有限公司 | 常丰镇 庙湾村 郝口村 | 建养殖圈舍5000余平方米、青贮窖300立方米、防疫中心500平方米、饲料库300平方米、粪污处理场1500平方米，修给排水管网1200米，硬化场区1500平方米、硬化进场道路1200米，配套绿化亮化等设施。 | 新建 | 2023 | 7540 |  | 7540 | 完工 | 3月 | 常丰镇政府
23 | 常丰镇农副产品加工厂 建设项目 | 麦香农机专业合作社 | 常丰镇 庙湾村 | 建加工厂房6800平方米、物流配送中心3000平方米，硬化院落600平方米，配套建水、电、绿化等附属设施。 | 新建 | 2023 | 4810 |  | 4810 | 完工 | 3月 | 常丰镇政府
24 | 两亭镇丰和寺养殖基地 建设项目 | 丰和寺村专业合作社 | 两亭镇 丰和寺村 | 建标准化兔舍养殖场7000平方米、饲料棚5000平方米，硬化道路13000米，架设电力线路3200米，铺设给供水管道7500米。 | 新建 | 2023 | 6020 |  | 6020 | 完工 | 3月 | 两亭镇政府
25 | 两亭镇高山冷凉蔬菜种植基地 综合提升改造建设项目 | 绿康源农业科技有限责任公司 | 两亭镇 叶家塬村 | 建加工车间1000平方米、仓储库1500平方米、其它生产及生活用房1200平方米，购置生产设施设备等120余台件套辆。 | 新建 | 2023 | 5100 |  | 5100 | 完工 | 3月 | 两亭镇政府
26 | 丈八镇青年鸡 建设项目（二期） | 裕农种养殖专业合作社 | 丈八镇 饮马泉村 | 建鸡舍4300平方米、禽医室200平方米、饲料库房800平方米、消毒室200平方米、沼气池300立方米、其它生产生活用房1100平方米，修筑道路1000米，购置安装设施设备130余台件套，配套水、电、绿化、亮化等附属设施。 | 新建 | 2023 | 6700 |  | 6700 | 完工 | 3月 | 丈八镇政府
工业(18个） | [6 empty] | 580670 | 0 | 399375
27 | 西气东输三线麟游段 建设项目 | 国家管 网集团 | 崔木镇 常丰镇 | 在崔木镇、常丰镇境内敷设西气东输管道38公里。 | 新建 | 2023-2024 | 120000 |  | 46305 | 部分 完工 | 3月 | 县发改局
28 | 郭家河煤矿智慧指挥系统 提升建设项目 | 郭家河煤业有限责任 公司 | 经开区 | 提升改造监测监控系统设施设备130套、定位系统300套、压风自救系统20套、供水施救系统50套，购置其它设施设备310余台件套辆，建紧急避险室50处13350平方米。 | 新建 | 2023-2024 | 92000 |  | 52000 | 部分 完工 | 2月 | 两亭镇政府
29 | 郭家河煤矿二盘区矿井扩容 建设项目 | 郭家河煤业有限责任 公司 | 经开区 | 掘进巷道19000米、开掘岩石1800立方米，安装支护架23800根，架设电缆19000米，购置高压保护装置、干式变压器、低压组合开关设备仪器等580余台件。 | 新建 | 2023-2024 | 90100 |  | 75000 | 部分 完工 | 2月 | 两亭镇政府
30 | 园子沟煤矿智能化提升改造 建设项目 | 麟北煤业开发有限责任公司 | 经开区 | 改造变电所15处、避难硐室30处15000平方米、水泵房200间18000平方米，购置安装生产辅助系统、远程集中控制系统、安全生产智能监测预警系统、智能化矿山调度指挥系统及皮带机、刮板输送机、风机、采煤机等设施设备200余台件套辆。 | 新建 | 2023 | 63000 |  | 63000 | 完工 | 2月 | 两亭镇政府
31 | 园子沟煤矿西盘区地压防治 建设项目 | 麟北煤业开发有限责任公司 | 经开区 | 浇筑防治工作面8500平方米，掘进通道9100米，购置设备160余台件。 | 新建 | 2023-2024 | 30000 |  | 22500 | 部分 完工 | 2月 | 两亭镇政府
32 | 园子沟煤矿102回采工作面 改造建设项目 | 麟北煤业开发有限责任公司 | 经开区 | 对102盘区回采工作面进行超前支护改造，购置安装ZQ4000/20.6/45型单元巷道支架1500件、DQD20型单轨吊运支架3200件，附属购置其它设施设备320余件套。 | 新建 | 2023 | 20000 |  | 20000 | 完工 | 2月 | 两亭镇政府
33 | 园子沟煤矿101盘区采掘工作面冲击地压监测系统改造 建设项目 | 麟北煤业开发有限责任公司 | 经开区 | 购置冲击地压检测设备190套，监控设备160套，附属购置其它设备320余件台。 | 新建 | 2023 | 13000 |  | 13000 | 完工 | 2月 | 两亭镇政府
34 | 园子沟煤矿矸石中转站 建设项目 | 麟北煤业开发有限责任公司 | 经开区 | 平整场地10000平方米，砌筑护坡挡墙3500米，建生产生活用房1000平方米，安装配套防污、环保等设施设备210台件套。 | 新建 | 2023 | 11000 |  | 11000 | 完工 | 3月 | 两亭镇政府
35 | 招贤煤矿皮带输送系统 及安全设备升级改造 建设项目 | 金源招贤矿业有限公司 | 招贤镇 梨家沟村 | 安装带式输送机传输线18980米、安装支架5080米，购置输送机、皮带机、犁煤机、碎煤机、滚轴筛叶轮给煤机等设施设备210余台件套。 | 新建 | 2023 | 29110 |  | 29110 | 完工 | 4月 | 招贤镇政府
36 | 招贤煤矿井下采掘工作面 防治水建设项目 | 金源招贤矿业有限公司 | 招贤镇 招贤村 | 建500米探水井3个，购安装潜水泥浆bqs300-300-315kw型单双泵15台套、bqw310-20-37型吸水龙头潜水泵8台套、其它设施设备360余台套，铺设8寸橡胶吸水管网7700米，修筑排水渠1600米。 | 新建 | 2023 | 7800 |  | 7800 | 完工 | 4月 | 招贤镇政府
37 | 郭家河煤矿二盘区井下 运输系统提升改造建设项目 | 郭家河煤业有限公司 | 丈八镇 桑坪村 | 改造井下传输系统32000米，建1个直径22米的原煤筒仓和1个直径22米的产品精煤筒仓共计1300平方米、危废暂存间600平方米，拓深副井2100米，购置安装重型装载机、带式输送机、防爆蓄电池机车等50余台辆。 | 新建 | 2023 | 11300 |  | 11300 | 完工 | 2月 | 丈八镇政府
38 | 郭家河煤矿通风井主井 提升改造建设项目 | 郭家河煤业有限公司 | 丈八镇 桑坪村 | 拓宽风井50米，掘进19500米，井内外砌筑护坡6500平方米，购置设备160余台件。 | 新建 | 2023 | 9000 |  | 9000 | 完工 | 2月 | 丈八镇政府
39 | 崔木煤矿北翼风井基础设施 建设项目 | 永陇能源开发建设有限责任公司 | 崔木镇 郃阳村 | 建生产生活用房1500平方米，硬化道路1100米，硬化院落3100平方米，铺设给排水管网2800米，更换消防泵、压风机、胶轮车等设备150余太件套。 | 新建 | 2023 | 6460 |  | 6460 | 完工 | 5月 | 崔木镇政府
40 | 崔木煤矿至北翼风井进矿道路 建设项目 | 永陇能源开发建设有限责任公司 | 崔木镇 北王村 | 修进场道路5公里，铺设排水管网5800米，安装路灯30盏，砌筑护坡510立方米。 | 新建 | 2023 | 5600 |  | 5600 | 完工 | 5月 | 崔木镇政府
41 | 陕昆缆麟游研发生产基地 建设项目 | 昆缆电缆制造有限公司 | 经开区 | 占地58亩，建1KV及以下电线电缆生产线3条、汽车集成线束生产线及装备专用生产线4条、智能制造及控制系统2套、研发试验室一座43000平方米，铺设给排水管网6800米，硬化厂区18900平方米、硬化道路9100米，架设输电线路9600米，购置仪器设备560余台件套辆。 | 新建 | 2023 | 55000 |  | 10000 | 完工 | 6月 | 经开区 管委会
42 | 矿山机电设备再制造综合利用 建设项目 | 宝麟晟矿山设备有限责任公司 | 经开区 | 建生产车间8300平方米、办公楼2900平方米、宿舍楼2100平方米，给排水管网1100米，硬化院落310平方米，购置安装机电设施设备110余台件套。 | 新建 | 2023 | 6300 |  | 6300 | 完工 | 2月 | 经开区 管委会
43 | 园子沟煤矿1012001工作面 设施设备购置 建设项目 | 麟北煤业开发有限责任公司 | 经开区 | 购置刮板运输机、转载机、破碎机130余台，其它设施设备230余件套。 | 新建 | 2023 | 5200 |  | 5200 | 完工 | 2月 | 经开区 管委会
44 | 园子沟煤矿1022110工作面 改造建设项目 | 麟北煤业开发有限责任公司 | 经开区 | 掘进1022110工作面巷道11000米，购置采掘机、运输机等设施设备130余台件。 | 新建 | 2023 | 5800 |  | 5800 | 完工 | 3月 | 县应急 管理局
文化旅游（1个） | [6 empty] | 7800 | 0 | 7800
45 | 崔木镇文旅融合提升改造 建设项目 | 悦庭楠舍生态民俗发展有限公司 | 崔木镇 崔木村 | 改造民宿3300平方米、新建民宿4500平方米，硬化广场、院落1500余平方米，铺设给、排水管网1300米，安装路灯20盏，铺设行道砖1400米。 | 新建 | 2023 | 7800 |  | 7800 | 完工 | 5月 | 崔木镇政府
商贸物流服务（1个） | [6 empty] | 12650 | 0 | 12650
46 | 崔木煤炭物流运输 建设项目 | 盛仁达实业有限公司 | 崔木镇 北王村 | 建停车场4000平方米、商业综合楼8500平方米、煤炭交易大厅及宿办楼6500平方米，硬化院落8600平方米，铺设给排水管网2100平方米，安装路灯30盏，栽植绿化苗木1000余株。 | 新建 | 2023 | 12650 |  | 12650 | 完工 | 5月 | 崔木镇政府
（二）基础设施（8个） | [6 empty] | 98200 | 0 | 64400
城镇建设（8个） | [6 empty] | 98200 | 0 | 64400
47 | 棚户区小区外基础设施改造 建设项目（咸亨路） | 县住建局 | 县城区 | 修12100米道路一条，铺设机动车道19773平方米、人行道18760平方米、路缘石4300米，栽种树木780棵，安装路灯129套，配套建给排水、强弱电、热力、燃气等设施。 | 新建 | 2023-2024 | 32000 |  | 8500 | 部分 完工 | 6月 | 县住建局
48 | 老旧小区改造建设项目 | 县住建局 | 县城区 | 对文教家属楼、民政局家属楼、药厂家属楼、城关供销社家属楼等29个住宅小区进行改造提升，改造面积约93000余平方米。 | 新建 | 2023-2024 | 16000 |  | 5700 | 部分 完工 | 6月 | 县住建局
49 | 清洁能源供热建设项目(二期) | 县住建局 | 县城区 | 建闭式双管制供热管网6400米，管网设计工作压力1.6兆帕,供回水温度为95/70摄氏度,主管道最大管径D630x10,最小管径D325x8,供热管道管材主要为Q235B。 | 新建 | 2023 | 6500 |  | 6500 | 完工 | 6月 | 县住建局
50 | 滨水商业街建设项目 | 丽彩文旅置业有限公司 | 官坪东路 | 建钢构商业步行街区用房3800平方米，改造人行道3300米，铺设给排水管网3500米，更换、增设垃圾箱、坐凳等配套设施。 | 新建 | 2023 | 14000 |  | 14000 | 完工 | 3月 | 县文旅局
51 | 经开区标准化厂房 建设项目 | 经开区 管委会 | 经开区 | 建钢构厂房19500平方米、生产生活附属用房4000平方米，硬化道路300米、硬化院落1300平方米，铺设给排水管网1500米，安装路灯15盏。 | 新建 | 2023 | 9200 |  | 9200 | 完工 | 3月 | 经开区 管委会
52 | 崔木镇社区工厂 建设项目 | 洪巨兴侬制衣加工有限责任公司 | 崔木镇 洪泉村 | 建生产生活用房8200平方米、仓库2300平方米，硬化厂区道路1500米、硬化院落3600平方米，铺设排水管网3100米，配套绿化亮化等设施。 | 新建 | 2023 | 8500 |  | 8500 | 完工 | 3月 | 崔木镇政府
53 | 九成宫镇镇村道路改扩建 建设项目 | 九成宫 镇政府 | 九成宫镇紫石崖村 | 改扩建道路7638米，修筑排水渠7638米，砌筑护坡190950立方米，路肩墙19860立方米，建桥涵5座。 | 新建 | 2023 | 6900 |  | 6900 | 完工 | 4月 | 九成宫镇 政府
54 | 丈八镇社区商贸综合体 建设项目 | 盛仁达实业有限公司 | 丈八镇 饮马泉村 | 建商贸交易中心2800平方米、综合体大楼600平方米、停车场360平方米、农产品展销厅1200平方米、冷链仓储物流中心2000平方米、彩钢瓦棚1500平方米，铺设给排水管网3500米，硬化院落1900平方米。 | 新建 | 2023 | 5100 |  | 5100 | 完工 | 2月 | 丈八镇政府
（三）社会事业（4） | [6 empty] | 21000 | 0 | 19000
55 | 两亭镇生态避灾融合搬迁 建设项目 | 两亭镇 政府 | 两亭镇 两亭村 天堂村 | 建天堂社区安置房5250余平方米，硬化院落1100平方米、硬化道路800米；两亭社区安置房9800余平方米，硬化道路1200米、硬化院落900余平方米；配套建水、电、绿化、亮化及供暖等设施。 | 新建 | 2023 | 6200 |  | 6200 | 完工 | 3月 | 两亭镇政府
56 | 丈八镇社区搬迁 建设项目 | 佳铭源农业科技有限 公司 | 丈八镇 豁口村 | 建搬迁点6800余平方米，硬化文娱广场1500平方米、道路2公里、农户院落3100平方米，架设电力线路2040米，铺行道砖1300米、排污管网1500米，安装路灯20盏。 | 新建 | 2023 | 5000 |  | 5000 | 完工 | 3月 | 丈八镇政府
57 | 常丰镇劳务资源管理中心 建设项目 | 丰硕农业专业合作社 | 常丰镇 常丰村 | 建劳务资源培训中心8000余平方米，硬化院落6500平方米、硬化道路1200米，修筑围墙3100米，铺设给排水管网3500米，配套建电、绿化、亮化等附属设施。 | 新建 | 2023 | 4800 |  | 4800 | 完工 | 3月 | 常丰镇政府
58 | 粮食储备库搬迁 建设项目 | 县发改局 | 九成宫镇 良舍村 | 占地15亩，建粮食收储仓、办公及生活用房等10000平方米，硬化场地8500平方米，铺设给排水管网3500米，购置设施设备160余件台套。 | 新建 | 2023-2024 | 5000 |  | 3000 | 部分 完工 | 6月 | 县发改局

## 县级分类
麟游县2023年县级重点项目计划表
序 号 | 项目名称 | 投 资 主 体 | 建设 地点 | 主要建设内容 | 建设性质 | 建设起止年限 | 总 投 (万元) | 至2022年底预计完成投资(万元) | 2023年计划 |  | 开工时间 | 责 任 单 位
[9 empty] | 年 投 （万元） | 主要形象进度
县级合计（155个） | [6 empty] | 1558283 | 48730 | 833335
一、续建(9个) | [6 empty] | 257510 | 48730 | 154465
（一）基础设施（5个） | [6 empty] | 250260 | 45500 | 150445
| 交通（1个） | [5 empty] | 222300 | 38000 | 136485
1 | 麟法高速麟游段 建设项目 | 麟法高速公路有限公司 | 九成宫镇 | 建麟游至扶风高速公路46公里，其中麟游段18公里。 | 续建 | 2020-2024 | 222300 | 38000 | 136485 | 部分路基、桥隧建成 | 2月 | 县交通局
城镇建设（5个） | [6 empty] | 27960 | 7500 | 13960
2 | 经开区集中供热 建设项目 | 经开区 管委会 | 经开区 | 建换热站5座200平方米，敷设供热管网11800米，购置设备50 余台件。 | 续建 | 2022-2023 | 4160 | 1000 | 3160 | 完工 | 2月 | 经开区管委会
3 | 公共实训基地 建设项目 | 县人社局 | 县城区 | 建五层框架结构实训基地综合楼一栋7200平方米。 | 续建 | 2022-2024 | 6500 | 1000 | 2000 | 部分 完工 | 3月 | 县人社局
4 | 县城东大街西段道路及排水改造 建设项目 | 县住建局 | 县城区 | 改造行道1820米，安装路灯93盏，铺设D500-D600污水管道1820米、D500-D600雨水管道1840米，改造文化广场7616平方米。 | 续建 | 2022-2025 | 6500 | 500 | 3000 | 部分 完工 | 4月 | 县住建局
5 | 县城停车场 建设项目 | 县住建局 | 县城区 | 建停车场6000平方米，购置安装智能停车收费系统及配套设施设备60余台件套。 | 续建 | 2022-2023 | 5800 | 2000 | 3800 | 完工 | 6月 | 县住建局
6 | 县城二级汽车 客运站建设项目 | 宝运集团 有限公司 | 九成宫镇 | 占地30亩，建二级汽车客运站3500平方米、汽修厂600平方米、安装充电桩20个、硬化院落4600平方米，购置设施设备40余台件辆。 | 续建 | 2021-2023 | 5000 | 3000 | 2000 | 完工 | 3月 | 县交通局
（二）社会事业（2个） | [6 empty] | 3350 | 700 | 2650
7 | 看守所、拘留所 建设项目 | 县公安局 | 九成宫镇桑树塬村 | 建看守所5215平方米、拘留所1632平方米，配套建水、电、 路、绿化、亮化等设施。 | 续建 | 2022-2023 | 2490 | 500 | 1990 | 完工 | 3月 | 县公安局
8 | 县城殡仪馆 建设项目 | 县民政局 | 九成宫镇蔡家河村 | 平整场地100亩，建殡仪馆及附属用房3500平方米。 | 续建 | 2022-2023 | 860 | 200 | 660 | 完工 | 3月 | 县民政局
（三）生态环保（1个） | [6 empty] | 3900 | 2530 | 1370
9 | 生态保护修复 建设项目 | 县自然 资源局 | 各镇 | 治理滑坡地质灾害点7处，挖填土方30000立方米,砌石挡墙、混凝土挡墙6426立方米，修筑排水沟2910米。 | 续建 | 2022-2023 | 3900 | 2530 | 1370 | 完工 | 3月 | 县自然资源局
二、新建（146个） | [6 empty] | 1300773 |  | 678870
（一）产业化（76个） | [6 empty] | 704645 | 0 | 443575
农业（34个） | [6 empty] | 191485 | 0 | 186865
10 | 正能标准化生猪 养殖基地建设项目 | 正辉农牧科技有限公司 | 九成宫镇 北马坊村 | 建标准化饲养圈舍20000平方米、隔离舍9000平方米、附属用房5000 平方米、粪污处理池3座1300平方米，硬化进场道路1500米、硬化厂区5600平方米，铺设给排水管网3500米，购置防疫消毒、环保、自动化饲养、粪污无害化处理等设施设备100余件台套。 | 新建 | 2023 | 19150 |  | 19150 | 完工 | 3月 | 九成宫镇政府
11 | 泰禾蛋鸡养殖及有机肥加工提升改造建设项目 | 泰禾农牧科技有限公司麟游分公司 | 九成宫镇 良舍村 | 建钢结构厂房8400平方米、存贮库房600平方米，硬化场地6000平方米，拓宽道路16000米，购置设施设备50余台件，配套实施绿化、亮化、水、电等设施。 | 新建 | 2023 | 6480 |  | 6480 | 完工 | 4月 | 九成宫镇政府
12 | 酒房镇道地药材 加工产业园 建设项目 | 秦川金鑫生态牧业有限公司 | 酒房镇 万家城村 | 建原料库3400平方米、中药材切片加工厂5000平方米、综合研发中心及仓储库4500平方米，安装灌溉、质检、农机设备等配套设施130台件套。 | 新建 | 2023 | 8210 |  | 8210 | 完工 | 3月 | 酒房镇政府
13 | 酒房镇玉米全 产业链加工 建设项目 | 绿农农业科 技有限公司 | 酒房镇 卞坡村 | 建钢构库房3200平方米、加工厂房及产品展销区1800平方米，硬化晾晒场3500平方米，安装烘干塔5座，80吨地磅5台，装料机50台、吸料机125台，农产品加工机械36台，购置安装清粮机100套，配套水、电等设施。 | 新建 | 2023 | 7640 |  | 7640 | 完工 | 3月 | 酒房镇政府
14 | 酒房镇有机农产品加工基地设施提升改造建设项目 | 惠万民农村经济开发 公司 | 酒房镇 万家城村 | 建加工车间2座3800平方米、仓储库房1处2850平方米、辅助车间6800平方米，购置安装灌装设备、自动化包装设备 50台件套。 | 新建 | 2023 | 6580 |  | 6580 | 完工 | 3月 | 酒房镇政府
15 | 酒房镇农机综合 服务中心建设项目 | 百果源生态农业观光 公司 | 酒房镇 花花庙村 | 建农机服务中心3820平方米、仓库3500平方米，购置拖拉机、旋耕机、收割机、无人机、立式烘干机、卧式烘干机、秸秆还田机、蔬菜移栽机、拖车等150余台件辆。 | 新建 | 2023 | 5160 |  | 5160 | 完工 | 3月 | 酒房镇政府
16 | 酒房镇万羽鸡场 建设项目 | 百果源农业观光公司 | 酒房镇 花花庙村 | 建标准化鸡舍50间5540平方米、办公生产用房2900平方米、饲料库3300平米、堆粪场2100平方米、蓄水池150立方米、冷库2座1100立方，修筑饮水管网1500米、钢丝围栏5000平方米，硬化道路3公里。 | 新建 | 2023 | 4810 |  | 4810 | 完工 | 3月 | 酒房镇政府
17 | 酒房镇循环生态 养殖区建设项目 | 绿农农业科技有限公司 | 酒房镇 闹林村 | 建羊舍15座5500平方米、牛舍23座13900平方米、集尿池1800 立方米、堆粪场2800平方米、青贮窖3400平方米、牧工宿舍及 消毒、药品、饲料等库室6500平方米，硬化道路3500米，铺设给排水管网23000米。 | 新建 | 2023 | 4620 |  | 4620 | 完工 | 3月 | 酒房镇政府
18 | 招贤镇标准化生猪育肥基地建设项目 | 一鼎方园养殖有限公司 | 招贤镇 板桥村 | 建12000头标准化养猪舍24000平方米、配套建堆粪场550平方 米、化粪池580立方米、输料塔5个、消毒室80平方米，宿舍520平方米，人畜饮水管网1820米，输电线路670米，硬化院落2560平方米，硬化道路1860米。 | 新建 | 2023 | 6710 |  | 6710 | 完工 | 3月 | 招贤镇政府
19 | 招贤镇烤烟示范园 建设项目 | 永赢农林科技有限责任公司 | 招贤镇 阁头寺村 南屋村 郭家河村 | 建烟叶仓库1160平方米、储藏室640平方米、烤烟楼14座、育苗大棚13个，购置安装加工设施设备45台套，修烟田道路 18000米。 | 新建 | 2023 | 5580 |  | 5580 | 完工 | 3月 | 招贤镇政府
20 | 招贤镇蔬菜种植 基地建设项目 | 聚春阁农副产品有限 公司 | 招贤镇 板桥村 高庄村 | 建蔬菜温室大棚51座、生产生活用房160平方米，种植蔬菜3800平方米，铺设给水管道4500米，修蓄水池600立方米，硬化道路1320米。 | 新建 | 2023 | 5430 |  | 5430 | 完工 | 3月 | 招贤镇政府
21 | 招贤镇现代果蔬 农业产业园 建设项目 | 联投众创种植专业合 作社 | 招贤镇 高庄村 | 建温室大棚40座、蓄水池2个500立方米、冷库800平方米，硬化进场道路3000米，购置电动卷帘机、采暖设备、车辆、农机具等70余台件辆。 | 新建 | 2023 | 5200 |  | 5200 | 完工 | 3月 | 招贤镇政府
22 | 招贤镇肉牛育肥 基地建设项目 | 永赢农林科技有限责任公司 | 招贤镇 郭家河村 南屋村 阁头寺村 | 建标准化肉牛育肥场6500平方米、干料房2860平方米、其它附属用房450平方米、堆粪场1200平方米、化粪池600立方米、青储窖1530立方米，修筑围墙1820米，配套建水、电、绿化、硬化等设施。 | 新建 | 2023 | 3200 |  | 3200 | 完工 | 5月 | 招贤镇政府
23 | 招贤镇万亩优质玉米种植示范基地 建设项目 | 谷满源农产品有限公司 | 招贤镇 高庄村 永丰村 招贤村 | 种植玉米、大豆12000亩，修生产道路14600米，改良土壤12000亩，购置生产设备60余台件。 | 新建 | 2023 | 2300 |  | 2300 | 完工 | 5月 | 招贤镇政府
24 | 丈八镇烟叶标准化烘烤中心建设项目 | 佳铭源农业科技有限 公司 | 丈八镇 丈八村 曲家沟村 豁口村 | 建标准化烘烤中心1050平方米、烤烟炉3处、烟叶大棚3座360 平方米、成品库房500平方米、生产用房500平方米，购置安装13套大型烟叶烘烤设备、13台空气能热泵烘干机，配套完善透视围墙、监控、照明及生产用电等设施。 | 新建 | 2023 | 5600 |  | 5600 | 完工 | 2月 | 丈八镇政府
25 | 丈八镇麻鸭养殖 基地建设项目 | 康麟农业科技专业合 作社 | 丈八镇 丈八村 | 建麻鸭育雏棚20座7400平方米、饲料加工厂房2200平方米、生产生活用房500平方米，硬化道路1200米，硬化场区800平方米，购置养殖设备150余台件辆。 | 新建 | 2023 | 5300 |  | 5300 | 完工 | 2月 | 丈八镇政府
26 | 丈八镇标准化肉牛养殖基地建设项目 | 裕农种养殖 专业合作社 | 丈八镇 曲家沟村 | 建标准化牛舍400平方米、兽医室200平方米、干草库 500平方米、农机库60平方米、精料库390平方米、有机肥棚2000平方米，无害化处理井1处，安装饲料加工设备2套，配套水、电、路等设施。 | 新建 | 2023 | 1200 |  | 1200 | 完工 | 2月 | 丈八镇政府
27 | 两亭镇核桃加工 基地建设项目 | 源茂生态农产品加工 公司 | 两亭镇 水磨沟村 | 建核桃加工厂房900平方米、仓储室500平方米、生活用房300平方米，购置安装核桃加工生产线2条、其它设备30余台件，硬化厂区院落500平方米，铺设给排水管网1300米，假设输电线路1600米。 | 新建 | 2023 | 4000 |  | 4000 | 完工 | 2月 | 两亭镇政府
28 | 两亭镇香椿种植园 建设项目 | 水磨沟生态农业园公司 | 两亭镇 水磨沟村 | 建日光温室大棚20座1300平方米、玻璃育苗大棚8座900平方 米、联栋大棚15座1100平方米。 | 新建 | 2023 | 3500 |  | 3500 | 完工 | 2月 | 两亭镇政府
29 | 两亭镇食用菌种植基地建设项目 | 丰高利成有限责任公司 | 两亭镇 天堂村 | 建食用菌大棚100座1600平方米、办公用房150平方米，硬化道路200米，铺设给排水管网1200米。 | 新建 | 2023 | 3200 |  | 3200 | 完工 | 2月 | 两亭镇政府
30 | 常丰镇乌鸡养殖场建设项目 | 虎狼湾土鸡养殖专业 合作社 | 常丰镇 郝口村 | 建鸡舍8500平方米、饲料库3间2000平方米、鸡蛋保鲜室1间600平方米、消毒室200平方米、库房2250平方米，硬化养殖区3000平方米，围挡2000米，配套自动采食、饮水、通风消毒、控温控湿、清粪等设备80余件台套。 | 新建 | 2023 | 4730 |  | 4730 | 完工 | 3月 | 常丰镇政府
31 | 畜禽粪污资源化 利用建设项目 | 县农业 农村局 | 各镇 | 建钢构棚11000平方米、沼液贮存池66000平方米，修筑污水输送管道45700米，购置仪器设备197台件。 | 新建 | 2023-2024 | 11000 |  | 9000 | 部分 完工 | 5月 | 县农业农村局
32 | 益豚现代化养殖 示范基地建设项目 | 益豚生态农业有限公司 | 崔木镇 | 建年出栏20万头猪舍56000余平方米、附属用房2300平方米，硬化场区院落4300余平方米、硬化道路7000余米，配套建水、 电、绿化、亮化等设施。 | 新建 | 2023 | 33400 |  | 33400 | 完工 | 3月 | 县农业农村局
33 | 高标准农田 建设项目 | 县农业 农村局 | 招贤镇 两亭镇 | 修筑农田2万亩、田间道路8000米。 | 新建 | 2023 | 3000 |  | 3000 | 完工 | 5月 | 县农业农村局
34 | 中蜂养殖基地 建设项目 | 县农业 农村局 | 常丰镇 佛堂寺村 | 建生产生活用房550平方米、蜂产品展示厅100平方米，养殖中蜂200箱，购置设施设备60余台件。 | 新建 | 2023 | 3000 |  | 3000 | 完工 | 3月 | 县农业农村局
35 | 现代农业产业融合 发展示范园 建设项目 | 县农业 农村局 | 九成宫镇 常丰镇 酒房镇 | 提升改造苹果园区6500亩，栽植支架23000根；建大棚蔬菜4300平方米，蔬菜分拣车间1500平方米，购冷链物流车等设施设备40余台件辆。 | 新建 | 2023 | 2000 |  | 2000 | 完工 | 3月 | 县农业农村局
36 | 苹果示范园 设备购置建设项目 | 陕果麟游 分公司 | 九成宫镇 常丰镇 | 购置悬挂塔式迷雾喷药机136台、生物农药450箱、太阳能杀虫灯540盏、施肥机134台、生物有机肥2430吨。 | 新建 | 2023 | 1000 |  | 1000 | 完工 | 3月 | 县农业农村局
37 | 镇村产业提质配套 建设项目 | 县乡村 振兴局 | 各镇 | 建标准化养猪场4300平方米、养牛场1200平方米、养鸡场1400平方米、林麝养殖厂6300平方米、冷库600平方米、烤烟烘烤中心200平方米、面粉加工厂650平方米，购拖拉机等农耕配套机具650 余件台。 | 新建 | 2023 | 6600 |  | 6600 | 完工 | 3月 | 县乡村振兴局
38 | 崔木农产品加工厂 建设项目 | 顺和凯捷 商贸中心 | 崔木镇 洪泉村 | 建农产品加工生产车间400平方米、仓储库1200平方米、生活用房200平方米、蓄水池300平方米，硬化场地1500平方米，铺设给排水管网1000平方米，购置加工设备30余件台。 | 新建 | 2023 | 665 |  | 665 | 完工 | 3月 | 县财政局
39 | 招贤布尔羊繁育 基地建设项目 | 惠万农民农村经济开发公司 | 招贤镇 郭家河村 | 建羊舍5600平方米、生产生活用房2840平方米，硬化道路800米，硬化院落600平方米。 | 新建 | 2023 | 2300 |  | 2300 | 完工 | 3月 | 县统计局
40 | 崔木友谊畜牧 养殖场建设项目 | 绿麦地农业发展公司 | 崔木镇 崔木村 | 建牛舍1000平方米、青储窖450立方米、办公生活用房200平方米、仓库130平方米、堆粪场400平方米，硬化厂区1500平方 米、生产道路100米，配套水、电等基础设施。 | 新建 | 2023-2024 | 3220 |  | 600 | 部分 完工 | 3月 | 县行政审批局
41 | 九成宫马家堡 蛋鸡场建设项目 | 麟丰盈鑫农业科技公司 | 九成宫镇 马家堡村 | 建标准化鸡舍2000平方米、饲料仓库2000平方米、附属用房5000平方米，硬化道路3000米，购置粪便收集处理系统3套、其它设备120余台件。 | 新建 | 2023 | 3500 |  | 3500 | 完工 | 3月 | 县司法局
42 | 优质烤烟种植基地 建设项目 | 县烟草局 | 丈八镇 崔木镇 九成宫镇 酒房镇 两亭镇 | 种植烤烟8500亩，维修日光温室大棚32座、烤房95座，修烟田道路12.8公里，采购覆膜机等设施设备50余台件。 | 新建 | 2023 | 1600 |  | 1600 | 完工 | 3月 | 县烟草局
43 | 招贤鑫世养殖场 建设项目 | 鑫世养殖 专业合作社 | 招贤镇 郭家河村 | 建标准化牛舍1100平方米、青贮窖200平方米、消毒室70平方 米、蓄水池100立方米、堆粪场170平方米、干草棚200平方米、生产生活附属用房500平方米，铺设给排水管网500米，硬化场区800平方米、道路1500米。 | 新建 | 2023 | 1600 |  | 1600 | 完工 | 2月 | 县审计局
工业（19个） | [6 empty] | 356320 | 0 | 143920
44 | 400兆瓦农光互补光伏建设项目 | 徐州矿务集团有限公司 | 常丰镇 常丰村 苏家村 | 占地约5000亩，建装机容量400兆瓦的农光互补 光伏发电站一座。 | 新建 | 2023-2024 | 90000 |  | 30000 | 部分 完工 | 6月 | 常丰镇政府
45 | 招贤煤矿风井 附属设施建设项目 | 金源招贤矿业有限公司 | 九成宫镇 铁炉沟村 | 建回风立井19400平方米、综合楼6500平方米，硬化厂区4500 平方米、硬化道路3500米，购置安装相关仪器设备390余台件辆。 | 新建 | 2023 | 33570 |  | 33570 | 完工 | 4月 | 九成宫镇政府
46 | 酒房镇生物质燃料 生产加工及光热 设备安装建设项目 | 化丰原乐制 造有限公司 | 酒房镇 万家城村 | 建燃料加工厂房6000平方米、原料收集库5300平方米、包装车间3000平方米、办公用房650平方米，硬化晾晒场4580平方米，购置安装光热设备270套、运输车等其它设施设备，30余台件辆，配套建 水、电、路等基础设施。 | 新建 | 2023 | 7890 |  | 7890 | 完工 | 3月 | 酒房镇政府
47 | 固体火箭发动机 生产线建设项目 | 昊为电子科技有限公司 | 九成宫镇 蔡家河村 | 占地约655 亩，建年产5000吨复合固体推进剂及对应固体火箭发动机研发、生产基地，分三期建设: 一期投资2.5亿元，建300L 混合机和1000L混合机;二期投资4亿元，建2400L混合机;三期投资4亿元，建4800L混合机。 | 新建 | 2023-2025 | 105000 |  | 3600 | 部分 完工 | 6月 | 县招商局
48 | 生物质热电联产 建设项目 | 秦龙电力股份有限公司 | 九成宫镇 北马坊村 | 建办公、宿舍、食堂、材料库、检修间、化水车间等33000平方米，购置安装仪器设备320余台件套辆。 | 新建 | 2023-2025 | 50000 |  | 3600 | 部分 完工 | 6月 | 县招商局
49 | 金属复合材料加工生产线建设项目 | 红旗鸿源金属复合材料有限公司 | 招贤镇 板桥村 | 建新型复合材料焊接厂房3000平方米、其它附属用房1000平方米，修厂区围栏6000米，硬化院落1000平方米、硬化道路500米，购置设备、仪器等60余台件，附属建水、电、绿化、亮化等设施。 | 新建 | 2023 | 8200 |  | 8200 | 部分 完工 | 5月 | 县工信局
50 | 崔木煤矿水处理 系统提升改造 建设项目 | 永陇能源开发建设有限责任公司 | 崔木镇 北王村 | 改造井下排水管网15000米、井上6900米，砌筑渗水滑坡区12600米，铺设涵管8000米，购置水处理设施设备50余台件。 | 新建 | 2023 | 6700 |  | 6700 | 完工 | 2月 | 县生态环境局
51 | 崔木煤矿风井道路 建设项目 | 永陇能源开发建设有限责任公司 | 崔木镇 郃阳村 | 拓宽硬化道路8600米，砌筑路面两侧护坡3600米，铺设排水管网9100米，修筑过水桥3处。 | 新建 | 2023 | 2000 |  | 2000 | 完工 | 2月 | 县生态环境局
52 | 崔木煤矿风井一号 三号弃渣场治理 建设项目 | 永陇能源开发建设有限责任公司 | 崔木镇 郃阳村 | 回填一号弃渣场45万立方、三号弃渣场23万立方，砌筑护坡4500米，硬化道路3200米、砂化道路8900米，铺设涵管9250米，治理周边环境14200平方米。 | 新建 | 2023-2025 | 6500 |  | 3800 | 部分 完工 | 2月 | 县自然资源局
53 | 郭家河煤矿2308工作面设备采购及 安装建设项目 | 郭家河煤业有限责任 公司 | 经开区 | 购安装950架初撑阻力21000KN的顶煤支架、工作面前后部刮板机各30台、转载机及破碎机各20台、其它设备50余件套。 | 新建 | 2023-2024 | 6500 |  | 5400 | 部分 完工 | 3月 | 县应急管理局
54 | 崔木煤矿北翼风井设备提升改造 建设项目 | 永陇能源开发建设有限责任公司 | 崔木镇 北王村 | 购滚筒直径为5.5米的多绳摩擦式主提升机150台、支护架850架，铺设轨道8600米、传输皮带9000米，安装井架30套。 | 新建 | 2023 | 5100 |  | 5100 | 完工 | 3月 | 县应急管理局
55 | 招贤煤矿辅助运输设备购置及安装 建设项目 | 金源招贤矿业有限公司 | 招贤镇 招贤村 | 购铰接式运人车25台、轻便客货车及指挥车14台、材料运输车15 台、多功能铲运车110台、双向顺槽车150台防爆起重机电动葫芦30台、支架搬运车12台、铲板式支架车25台、铲运车20 台、柴油机单轨吊50套、无轨胶轮车监控通讯调度系统15套。 | 新建 | 2023 | 5060 |  | 5060 | 完工 | 2月 | 县应急管理局
56 | 崔木煤矿北翼风井 变电站及线路 建设项目 | 永陇能源开发建设有限责任公司 | 崔木镇 北王村 | 架设110KV瑞麟风电场至永陇煤矿输电线路10.25公里,建110KV变电站一座、扩建升压站3个，安装出线间隔设备20套，修筑施工便道27000米，购置主变设备20套、JL/G1A-185/30型钢芯铝绞线 10250米。 | 新建 | 2023-2024 | 5600 |  | 4800 | 部分 完工 | 6月 | 县行政审批局
57 | 崔木煤矿北翼风井综合管网及空压机房智能电气化改造建设项目 | 永陇能源开发建设有限责任公司 | 崔木镇 郃阳村 | 改造井下风井管网9800米，铺设安装井上供热管网6800米、井上水管网10800米，购置智能化空压机设备50套、零部件设备150余台件套。 | 新建 | 2023 | 1550 |  | 1550 | 完工 | 2月 | 县行政审批局
58 | 招贤煤矿传输 设备购置建设项目 | 金源招贤矿业有限公司 | 招贤镇 梨家沟村 | 架设皮带传输系统5600米，购置安装皮带传输机34台、其它设施设备150余台件套。 | 新建 | 2023 | 3750 |  | 3750 | 完工 | 3月 | 县市场监管局
59 | 病死畜禽无害化 收集处理场 建设项目 | 题桥环保科技有限公司 | 九成宫镇 良舍村 | 建移动式收集点15处，购设施设备250余台件套辆。 | 新建 | 2023 | 3000 |  | 3000 | 完工 | 3月 | 县农业农村局
60 | 招贤煤矿运输大巷建设项目 | 金源招贤矿业有限公司 | 招贤镇 招贤村 | 掘进运输大巷19320米，铺设运输轨道5600米，购置安装地下采煤皮带传输机、采煤机60台、其它设施设备130余台件套。 | 新建 | 2023 | 5300 |  | 5300 | 完工 | 3月 | 县政府办
61 | 园子沟煤矿离层水防治建设项目 | 麟北煤业开发有限责任公司 | 经开区 | 修复地面泄水孔80个，铺设水管5600米，砌筑护坡3500米，浇筑水泥浆800立方米，购置防水设施设备60余太件套。 | 新建 | 2023 | 4300 |  | 4300 | 完工 | 3月 | 县医保局
62 | 经开区产业孵化园 建设项目 | 经开区 管委会 | 经开区 | 建厂房22044平方米，硬化院落900平方米，配套建水、电、暖等附属设施。 | 新建 | 2023 | 6300 |  | 6300 | 完工 | 4月 | 经开区管委会
文化旅游（8个） | [6 empty] | 43680 | 0 | 37980
63 | 九成宫5A级旅游 景区建设项目 | 县文旅局 | 九成宫镇 | 改造步道25600米，砌筑护破6500米，铺设排水管网3500米，更换路灯90盏，大殿维修改造3500平方米。 | 新建 | 2023 | 5000 |  | 5000 | 部分 完工 | 3月 | 县文旅局
64 | 崔木知青大院二期 建设项目 | 县文旅局 | 崔木镇 崔木村 | 建游客服务中心1300平方米，景区停车场1200平方米。 | 新建 | 2023-2024 | 5950 |  | 1950 | 部分 完工 | 3月 | 县文旅局
65 | 文物保护建设项目 | 县文旅局 | 九成宫镇 | 改造加固麟溪桥石窟、千佛院摩崖造像、蔡家河摩崖造像、慈善寺石窟、37号殿等18900平方米，硬化裸露区域8500平方米、硬化道路4500米，安装防护栏9100米，购置监控等仪器设备60余台件个。 | 新建 | 2023 | 3600 |  | 3600 | 完工 | 3月 | 县文旅局
66 | 秦腔大剧院 建设项目 | 县文旅局 | 九成宫镇 | 建三层钢结构剧院4650平方米，附属购置设施设备 50余台件套。 | 新建 | 2023-2024 | 3700 |  | 2000 | 部分 完工 | 4月 | 县文旅局
67 | 文旅产业全域提升改造建设项目 | 县文旅局 | 各镇 | 改造县域露营地6800平方米，硬化景区3100平方米、硬化道路9600米。 | 新建 | 2023 | 5000 |  | 5000 | 完工 | 3月 | 县文旅局
68 | 酒房镇隋唐文化 产业园建设项目 | 万家山水旅游发展有限公司 | 酒房镇 万家城村 | 建359旅侧翼部队过境纪念馆8500平方米、古传统村落展示馆5100平方米、隋唐普润县历史文化展示馆3800平方米、改造仿古民宿396间8900平方米，硬化道路8500米，配套内部装饰、场景布置、 绿化等。 | 新建 | 2023 | 12000 |  | 12000 | 完工 | 3月 | 酒房镇政府
69 | 九成宫文旅融合 建设项目（二期） | 碧水蓝天生态旅游有限公司 | 九成宫镇 西坊村 | 建生态水产养殖区5000平方米、露营地8600平方米、高品质文化民宿10座、移动公厕1座，硬化场地6300平方米、硬化道路3公里，绿化、亮化3000平方米。 | 新建 | 2023 | 5130 |  | 5130 | 完工 | 3月 | 九成宫镇政府
70 | 经开区工业旅游 基础设施建设项目 | 经开区 管委会 | 经开区 | 硬化道路7500米、硬化广场14000平方米，配套完成周边绿化、 亮化、排水等设施。 | 新建 | 2023 | 3300 |  | 3300 | 完工 | 3月 | 经开区管委会
商贸物流服务（15个） | [6 empty] | 113160 | 0 | 74810
71 | 德邦汽车产业园 建设项目 | 中凯天迈实业有限公司 | 九成宫镇 蔡家河村 | 占地51亩，建汽车销售展厅、售后服务中心、汽车装潢厅、专业改装店、汽车用品超市、汽车周转库、备件库、维修保养车 间、整形喷漆车间、汽车配件加工、废旧轮胎回收间等33000余平方米，生活用房1000余平方米，新能源汽车充电场和停车场2200平方米，硬化厂区2400平方米，购置设施设备260余台件辆，配套建水、电、暖、气等设施。 | 新建 | 2023-2024 | 26000 |  | 16000 | 部分 完工 | 6月 | 九成宫镇政府
72 | 两亭镇商贸街 建设项目 | 两亭镇政府 | 两亭镇 天堂村 | 建商贸大厦5000平方米、停车场1000平方米，硬化街区6000米,铺设给排水管网5600米，配套建相关附属设施。 | 新建 | 2023 | 3200 |  | 3200 | 完工 | 3月 | 两亭镇政府
73 | 常丰镇社区工厂 建设项目 | 丰硕农业 专业合作社 | 常丰镇 常丰村 | 建气调式果库5000平方米、包装车间3000平方米、仓储房1000平方米、物流中心2000平方米、废物处理车间1100平方米、停车场300平方米。 | 新建 | 2023 | 8160 |  | 8160 | 完工 | 3月 | 常丰镇政府
74 | 常丰镇农产品电子商务货物供应链 基地建设项目 | 麦香农机 专业合作社 | 常丰镇 庙湾村 | 建分拣、仓储、冷藏、配送中心7800平方米、调度中心800平方米、商务运营直播及孵化中心1200平方米、销售展示厅800平方米，购置设施设备150台件辆。 | 新建 | 2023 | 4950 |  | 4950 | 完工 | 3月 | 常丰镇政府
75 | 九成宫镇冷链仓储储备中心建设项目 | 县发改局 | 九成宫镇 良舍村 | 占地17亩，建收储粮仓11330平方米，硬化院落8900平方米，铺设排水管网5100米，硬化道路2300米，购置设施设备120余台件套。 | 新建 | 2023-2024 | 6000 |  | 5500 | 部分 完工 | 6月 | 县发改局
76 | 苏陕协作标准化 厂房建设项目 | 县发改局 | 经开区 | 建标准化厂房5700平方米，硬化厂区2300平方米，铺设给排水管网1800米，硬化道路1100米。 | 新建 | 2023 | 1300 |  | 1300 | 完工 | 3月 | 县发改局
77 | 苏陕协作培训基地 建设项目 | 县发改局 | 九成宫镇 北马坊村 | 建业务生活用房5500平方米、风雨连廊89米，硬化厂区3600平方米，配套水、电、路、暖、绿化、亮化等设施。 | 新建 | 2023 | 750 |  | 750 | 完工 | 3月 | 县发改局
78 | 农业产业融合发展示范园建设项目 | 城投建设 有限公司 | 九成宫镇 蔡家河村 | 占地65亩，建标准化厂房22000平方米、冷链仓库5000平方米、物流中心2000平方米、配送中心1800平方米、业务楼4200平方米，配套建道路、给排水、消防、通信、绿化、停车场等 附属设施。 | 新建 | 2023-2024 | 21000 |  | 8000 | 部分 完工 | 6月 | 县市场监管局
79 | 餐饮店提升改造 建设项目 | 尚品鱼座 餐饮公司 | 九成宫镇 粟川村 | 改建二层砖混结构餐饮楼2550平方米，新建钢结楼2320平方米，安装空调36台，铺设给排水管网1500米，购置设施设备50台余件个。 | 新建 | 2023 | 1050 |  | 1050 | 完工 | 3月 | 县市场监管局
80 | 创业创新产业基地标准化厂房 建设项目 | 县人社局 | 九成宫镇 蔡家河村 | 建标准化厂房15600平方米、宿舍3200平方米、孵化基地办公楼18900平方米、地下室3600平方米、其它附属用房2700平方米，硬化院落4500平方米。 | 新建 | 2023-2024 | 16000 |  | 1150 | 部分 完工 | 6月 | 县人社局
81 | 商贸物流园区 建设项目 | 县工信局 | 九成宫镇 良舍村 | 建物流配送仓库880平方米、冷库6480平方米、交易市场6480 平方米、6层商用大楼7500平方米、4层生活服务用房1650平方米，配套建道路、绿化、停车场等。 | 新建 | 2023 | 4500 |  | 4500 | 完工 | 6月 | 县工信局
82 | 镇村集体经济 提质增效建设项目 | 县乡村 振兴局 | 各镇 | 建煤炭物流中心5000平方米、煤炭服务中心3500平方米、商贸街7600平方米、农资超市1200平方米、玉米加工厂2100平方 米、百头养殖场9600平方米，购置设施设备145余件台。 | 新建 | 2023 | 7250 |  | 7250 | 完工 | 3月 | 县乡村振兴局
83 | 招贤煤矿停车场及配套设施建设项目 | 金源招贤矿业有限公司 | 招贤镇 | 建智能化停车场35000平方米、食宿综合体楼26000平方米，硬化院落6900平方米，铺设给排水管网6500米、供暖管网4500米，附属实施绿化、亮化等设施。 | 新建 | 2023 | 7000 |  | 7000 | 完工 | 3月 | 县自然资源局
84 | 经开区智能停车场 建设项目 | 经开区 管委会 | 经开区 | 建智能停车场7500平方米，生活用房750平方米，安装智能停车缴费系统二套，硬化道路710米，配套绿化、亮化等设施。 | 新建 | 2023 | 3000 |  | 3000 | 完工 | 4月 | 经开区管委会
85 | 农产品仓储冷链 物流建设项目 | 县农业 农村局 | 九成宫镇 常丰镇 | 建冷库1200平米、生产生活用房600平米，购置地磅5个、冷链物流车15辆、叉车13辆，配套建水、电、路等基础设施。 | 新建 | 2023 | 3000 |  | 3000 | 完工 | 3月 | 县农业农村局
（二）基础设施（41个） | [6 empty] | 479313 |  | 154350
城镇建设（28个） | [6 empty] | 402950 | 0 | 128750
86 | 两亭镇政府搬迁 改造建设项目 | 两亭镇 政府 | 两亭镇 崖窑村 | 改造办公大楼9500余平方米，硬化停车场4500平方米，铺设室内外给排水管网5600米，购置设施设备350余台件，附属实施 绿化、亮化等。 | 新建 | 2023 | 3000 |  | 3000 | 完工 | 2月 | 两亭镇政府
87 | 两亭镇区供暖 建设项目 | 两亭镇 政府 | 两亭镇 | 铺设供暖管网23000米，设换热站9处，安装入户暖气片9300余片。 | 新建 | 2023 | 2500 |  | 2500 | 完工 | 2月 | 两亭镇政府
88 | 两亭镇基础设施 提升改造建设项目 | 两亭镇 政府 | 两亭镇 | 铺设行道砖5000米、排水管网8000米、供暖管网3000米，治理河道6500米，安装路灯50盏，绿化美化6000平方米。 | 新建 | 2023 | 2300 |  | 2300 | 完工 | 2月 | 两亭镇政府
89 | 招贤镇旅游街区 建设项目 | 招贤镇 政府 | 招贤镇 招贤村 | 建文体休闲广场5800平方米，硬化面积6800平方米，铺设人行道6300米、排水管网9800米，安装路灯30盏，购置安装健身器材80余件台个。 | 新建 | 2023 | 6100 |  | 6100 | 完工 | 3月 | 招贤镇政府
90 | 招贤镇村级集体 设施提升改造 建设项目 | 招贤镇 政府 | 招贤镇 各村 | 建大棚4500平方米，改造冷库460平方米，砌筑毛石挡墙830米，硬化道路3720米、硬化村集体院落1300平方米，铺设管网8100米，购置安装喷淋、磨面机、榨油机、真空机、玉米加工机、除草机、铺膜机等设施设备165余台件套辆。 | 新建 | 2023 | 5860 |  | 5860 | 完工 | 3月 | 招贤镇政府
91 | 丈八镇农业产业设施提升改造 建设项目 | 好年景农业开发有限 公司 | 丈八镇 丈八等村 | 拓宽砂石化生产路36000米，建农机具库房2000平方米、生产生活用房1500平方米、仓库600平方米，购置小麦收割机、玉米收割机、农药喷洒机、秸秆收割打捆机等设备125台件辆。 | 新建 | 2023 | 6100 |  | 6100 | 完工 | 2月 | 丈八镇政府
92 | 丈八镇社区 服务中心建设项目 | 丈八镇 政府 | 丈八镇 豁口村 | 铺设雨水管网、污水管网2300米，硬化社区院落650平方米、硬化道路1900米，安装路灯20盏。 | 新建 | 2023 | 540 |  | 540 | 完工 | 2月 | 丈八镇政府
93 | 常丰镇镇区 提升改造建设项目 | 常丰镇 政府 | 常丰镇区 | 镇区墙体加装保温层21000平方米，硬化破旧道路2800米、广场5600平方米，墙体彩绘3000平方米，修花坛20个。 | 新建 | 2023 | 2000 |  | 2000 | 完工 | 3月 | 常丰镇政府
94 | 九成宫镇政府院落维修改造建设项目 | 九成宫镇 政府 | 九成宫镇 政府大院 | 改造原业务楼1048平方米，硬化院落600平方米，铺设给排水管网3500米。 | 新建 | 2023 | 650 |  | 650 | 完工 | 3月 | 九成宫镇政府
95 | 县城东片区 防洪排涝建设项目 | 县住建局 | 县城区 | 城东片区铺设管径DN600-DN800雨水管网9022米、铺设DN600-DN800污水管15036米，改造河道6500米。 | 新建 | 2023-2025 | 10000 |  | 2000 | 部分 完工 | 5月 | 县住建局
96 | 青莲山运动公园 提升改造建设项目 | 县住建局 | 县城区 | 拓宽改造青莲山公园上山步道34000米，铺设行道砖29800米，硬化道路13000米，更换路灯120盏，更换音乐喷泉设施1套。 | 新建 | 2023-2024 | 9500 |  | 5000 | 部分 完工 | 6月 | 县住建局
97 | 县城保障房外 配套基础设施 建设项目 (永安路段) | 县住建局 | 县城区 | 改造永安路至青莲路转盘处至永安桥、晴翠路、麟德路、芙蓉路9350米，主要包括：道路平整、人行道铺设，更换果皮箱、坐凳、通信管道、检查井，更换给排水管网5000米。 | 新建 | 2023-2024 | 6500 |  | 5000 | 部分 完工 | 5月 | 县住建局
98 | 干部职工周转房 建设项目 | 县住建局 | 县城区 | 建1栋16层192套干部职工周转房5730平方米，配套建水、电、暖、硬化、绿化、亮化、消防等设施。 | 新建 | 2023-2025 | 27000 |  | 3800 | 部分 完工 | 6月 | 县住建局
99 | 城区垃圾处理厂 建设项目 | 县住建局 | 县城区 | 建建筑垃圾场19.8万立方，包括垃圾坝、雨水及地下水导排系统、渗沥液回灌及收集系统、防洪系统、环境监测井、绿化隔离带、填埋机械设备购置及其它附属设施。 | 新建 | 2023-2024 | 8500 |  | 5000 | 部分 完工 | 6月 | 县住建局
100 | 官坪片区保障房外配套基础设施 建设项目 | 县住建局 | 县城区 | 拓宽改造官坪西路峡口段9600米，铺设管网16500米。 | 新建 | 2023-2024 | 7500 |  | 3000 | 部分 完工 | 6月 | 县住建局
101 | 城区绿化提升改造 建设项目 | 县住建局 | 县城区 | 植绿城区裸露地19500平方米，更新青莲路、杜阳路绿化苗木3500株，更换破旧行道砖9600平方米，硬化6500平方米。 | 新建 | 2023 | 6500 |  | 6500 | 完工 | 5月 | 县住建局
102 | 老旧小区改造 建设项目 （燃气管道等） | 县住建局 | 县城区 | 一期：中低压楼栋式调压箱40个、DN63庭院埋地中压管道530米、DN110庭院埋地中压管道1060米、DN15户内低压架空管5739米、DN25户内外低压架空立管11478米、DN50户外低压架空管6526米、DN65户外低压架空管1060米、DN80户外低压架空管530米、DN15户内低压管道2750米、燃气报警器3851个、物联网燃气表3851块、灶具连接用金属波纹管3851根、安全自闭阀门3851块；二期：更换老旧小区D300排水管3890米、De110供水管2430米、DN100供暖管道2846米、硬化道路1240平方米、检查井23个、玻璃钢化粪池10个、微型消防站5个、垃圾分类设施5个、充电桩5个、安防系统6个等设施。 | 新建 | 2023-2025 | 8000 |  | 3000 | 部分 完工 | 6月 | 县住建局
103 | 官坪农贸市场 建设项目 | 县住建局 | 县城区 | 在永安路建综合农贸市场9600平方米，硬化5600平方米，铺设给排水管网3500米。 | 新建 | 2023-2024 | 12000 |  | 2000 | 部分 完工 | 5月 | 县住建局
104 | 老旧小区外配套基础设施建设项目（麒麟药厂段） | 县住建局 | 县城区 | 硬化麒麟制药厂小区9500平方米，铺设给排水管网3500米，砌筑靠山体护坡6500米。 | 新建 | 2023-2024 | 4000 |  | 3500 | 部分 完工 | 6月 | 县住建局
105 | 老旧小区节能改造建设项目（二期） | 县住建局 | 县城区 | 改造原粮油议价公司、易居苑等29个旧小区157990平米外墙保温，屋面防水255820平方米，屋面防水治理38680平方米。 | 新建 | 2023 | 5270 |  | 5270 | 完工 | 4月 | 县住建局
106 | 镇区基础设施招贤片区提升改造 建设项目 | 县发改局 | 招贤镇 | 建供热站820平方米、锅炉房620平方米、配套用房80平方米，购置安装2台1.5MW电加热热水锅炉和6台空气热源泵，铺设供热管网5200米、污水管网6800米。 | 新建 | 2023 | 5100 |  | 5100 | 完工 | 3月 | 县发改局
107 | 丈八镇镇区基础设施提升改造 建设项目 | 县发改局 | 丈八镇 | 硬化镇区道路8872米，铺设供热管道7280米、排水管道 6633米、供水管道7600米、电缆6600米，安装路灯108盏，建锅炉4座，建附属用房800平方米。 | 新建 | 2023 | 4000 |  | 4000 | 完工 | 6月 | 县发改局
108 | 镇村基础设施提升改造建设项目 | 县乡村 振兴局 | 各镇 | 硬化19个村组道路39000米、硬化广场950平方米、砂石化生产道路46971米，修筑便民桥9座1200米、排水渠2488米、排污管网 2305米、检查井80座，铺设涵管30处4500米、铺设行道石3100米，砌筑护坡挡土墙943米，安装路灯80盏，更换入户防冻龙头360个。 | 新建 | 2023 | 5000 |  | 5000 | 完工 | 3月 | 县乡村振兴局
109 | 城乡智慧化供水 提升改造建设项目 | 县水利局 | 各镇 | 建5个供水互联互通智慧水务综合管理平台，改造絮凝剂投加系统12套，安装次氯酸钠发生器30套、水厂进出口流量监测系统26套、视频安防设施59套、水质在线检测设备46套、城乡供水管网压力在线监测65套、末端用户户表改造10273套、智慧供水管理系统5套，布设水务数据专线6条。 | 新建 | 2023-2024 | 3600 |  | 2600 | 部分 完工 | 3月 | 县水利局
110 | 县城东片区提升 改造建设项目 | 麟瑞久成置业发展有限公司 | 县城区 | 建住宅楼70000万平方米、幼儿园9000平方米、商业综合体46000平方米，修停车场、游客中心、休闲娱乐广场124000平方米，配套实施绿化、亮化、水、电、路、暖等附属设施。 | 新建 | 2023-2026 | 240000 |  | 27500 | 部分 完工 | 6月 | 县工信局
111 | 县城污水处理厂 改扩建建设项目 | 县生态 环境局 | 县城区 | 建6000m3/d污水处理厂1200平方米，改造泵房、鼓风机房、脱水机房、A2/O池、二沉池、混凝沉淀池、污泥贮池、过滤池、消毒池等3500平方米，购置设施设备150余台件。 | 新建 | 2023 | 9500 |  | 9500 | 完工 | 6月 | 县生态环境局
112 | 招贤派出所 业务用房建设项目 | 县公安局 | 招贤镇 | 建3层业务用房1500平方米，硬化院落440平方米，附属采购安装警用设施设备30余台件辆。 | 新建 | 2023 | 730 |  | 730 | 完工 | 3月 | 县公安局
113 | 兴元市场提升改造 建设项目 | 县供销联社 | 县城区 | 建钢构大棚3800平米，改造维修旧楼屋面9300平方米，更换上下 水、排污管道5600米，加装电梯2部，完善消防等设施。 | 新建 | 2023 | 1200 |  | 1200 | 完工 | 3月 | 县供销联社
交通（7个） | [6 empty] | 68163 | 0 | 18400
114 | 两亭至酒房公路 改造建设项目 | 县交通局 | 两亭镇 酒房镇 | 改建二级公路14公里。 | 新建 | 2023-2025 | 46063 |  | 2000 | 部分 完工 | 6月 | 县交通局
115 | 县乡公路提升改造 建设项目 | 县交通局 | 崔木镇 酒房镇 九成宫镇 | 对崔木至新集川（崔西路）、花花庙至凤翔、河崔路等65公里 路基、路面进行提升改造，主要实施路基、路面、桥涵及安防等。 | 新建 | 2023-2024 | 8400 |  | 6200 | 部分 完工 | 4月 | 县交通局
116 | 农村公路水毁修复建设项目（二期） | 县交通局 | 各镇 | 对10条约90公里水毁道路进行维修，分别是南屋至崔西路、良舍至庙底、崔西路至铁炉沟、崔木至石窑（崔庙常路至石窑路口）、苟安路（酒房至苟安）、招竹路、丈招路滑坡点裂缝 路面、沉陷路基、损毁挡墙、滑塌边坡等进行修复。 | 新建 | 2023-2024 | 5600 |  | 3600 | 部分 完工 | 4月 | 县交通局
117 | 农村公路安全设施防护建设项目 | 县交通局 | 各镇 | 防护农村公路24条45公里，主要实施标志、凸面镜、波形梁护栏及路基路面塌陷滑坡等。 | 新建 | 2023 | 2400 |  | 2400 | 完工 | 4月 | 县交通局
118 | 南坊高速口 杜水河桥提升改造 建设项目 | 县交通局 | 九成宫镇 蔡家河村 | 路线全长561米，原路基拓宽至31米，双向四车道，桥梁全幅加宽至23.5米，配套道路、桥梁、照明、景观等设施。 | 新建 | 2023 | 3200 |  | 3200 | 完工 | 4月 | 县交通局
119 | 养路队设施设备提升改造建设项目 | 县交通局 | 常丰镇 招贤镇 九成宫镇 | 采购挖掘机、装载机等设备31台，建库房1000平方米、生活用房300平方米，配套建水、电等设施。 | 新建 | 2023-2025 | 2000 |  | 500 | 部分 完工 | 4月 | 县交通局
120 | 乡村道路 提升改造建设项目 | 县发改局 | 九成宫镇 北马坊村 | 硬化北马坊村道路200米，贴筑护坡241米，修筑蓄水池一座500立方米。 | 新建 | 2023 | 500 |  | 500 | 完工 | 3月 | 县发改局
水利（6个） | [6 empty] | 8200 | 0 | 7200
121 | 漆水河南坊段、祁家河段河道综合 治理建设项目 | 县水利局 | 九成宫镇 九成宫村 城关村 蔡家河村 | 治理河道5000米，修护岸8500米。 | 新建 | 2023-2024 | 2200 |  | 1200 | 部分 完工 | 4月 | 县水利局
122 | 李家河河道治理 建设项目 | 县水利局 | 酒房镇 卞坡村 | 治理河道2300米，修护岸2470千米。 | 新建 | 2023 | 1000 |  | 1000 | 完工 | 3月 | 县水利局
123 | 生态清洁小流域 治理建设项目 | 县水利局 | 九成宫镇 | 治理水土流失12平方千米，栽植水保林75公顷，封禁治理858公顷，村庄庭院绿化美化5公顷，土壤改良288公顷，面源污染防治1.5平方千米。 | 新建 | 2023 | 800 |  | 800 | 完工 | 2月 | 县水利局
124 | 农村饮水安全巩固提升改造建设项目 | 县水利局 | 各镇 | 改造农村饮水8处，建大口井15眼，改造水源9处，延伸主管道8500米,更换铺设管道19500米，入户改造860户，配套水泵及电力线路等设施。 | 新建 | 2023 | 600 |  | 600 | 完工 | 4月 | 县水利局
125 | 水质检测中心 建设项目 | 县水利局 | 九成宫镇 栗川村 | 建水质检测中心1200平米，购安装水质检测设备60台件套。 | 新建 | 2023 | 600 |  | 600 | 完工 | 3月 | 县水利局
126 | 漆水河良舍村段 河道治理建设项目 | 县农业 农村局 | 九成宫镇 良舍村 | 治理漆水河良舍村段河道25000米。 | 新建 | 2023 | 3000 |  | 3000 | 完工 | 3月 | 县农业农村局
（三）社会事业（17个） | [6 empty] | 62465 | 0 | 40415
127 | 九成宫镇移民搬迁安置及基础设施 配套建设项目 | 九成宫镇 政府 | 九成宫镇 紫石崖村 | 建安置房33栋8000平方米、污水收集处理站200平方米，铺排污管网9011米、给水管网6380米、检查井73座，安装变压器1台、电杆30 根、路灯40盏、健身器材50余件套，架设电力线路3520米，砌筑护坡5600米，硬化广场1200平方米、硬化道路8600米。 | 新建 | 2023 | 10135 |  | 10135 | 完工 | 3月 | 九成宫镇政府
128 | 县中医院设施设备 提升改造建设项目 | 县卫健局 | 县中医 医院 | 维修改造门诊楼2100平方米、东楼2349平方米、住院北楼2500平方米，建透视墙、安保室、停车场、绿化带3500平方米，购置安装500千伏安变压器、500千伏安备用发电机组各一台、医疗设备60 余台件。 | 新建 | 2023-2024 | 6000 |  | 2100 | 部分 完工 | 3月 | 县卫健局
129 | 县医院设施设备 提升改造建设项目 | 县卫健局 | 县医院 | 改造后勤保障综合大楼1400平方米、妇计中心综合楼2000平方米、ICU中心1100平方米、体检中心2000平方米、儿科新生儿监护病区100平方米、妇产科产房300平方米、急诊急救科300平方米、后勤辅助用房及库房1570平方米，新建立体车库3000平方米，购置设施设备110余台件辆。 | 新建 | 2023-2024 | 5400 |  | 2000 | 部分 完工 | 3月 | 县卫健局
130 | 县医院体检中心 建设项目 | 县卫健局 | 县医院 | 建体检中心500平方米，购置仪器设备等120余台件。 | 新建 | 2023-2024 | 850 |  | 500 | 部分 完工 | 3月 | 县卫健局
131 | 基层卫生院 提升改造建设项目 | 县卫健局 | 丈八镇 饮马泉村 | 建综合楼800平方米、改造维修中医馆600平方米，配套建水、电、暖等设施。 | 新建 | 2023 | 600 |  | 600 | 完工 | 3月 | 县卫健局
132 | 教学设施设备 提升改造建设项目 | 县教体局 | 各镇 | 维修改造城区5所学校、基层两小及两中等6所校舍9600平方米，购置安装设施设备约1800台件套。 | 新建 | 2023 | 3800 |  | 3800 | 完工 | 3月 | 县教体局
133 | 省级示范高中创建 建设项目 | 县教体局 | 麟游中学 | 提升改造物理、生物、化学等28个实验室，铺设花岗岩及塑胶6530平方米，砌筑石材道沿石1400米，购置设施设备120余台件套。 | 新建 | 2023-2024 | 3500 |  | 1800 | 部分 完工 | 3月 | 县教体局
134 | 九成宫中学教学 辅助用房建设项目 | 县教体局 | 九成宫 中学 | 新建三层框架结构教学及辅助用房一栋，建筑面积2169.08 平方米，同时配套建设给排水、暖通、电力、消 防等附属设施 及室外工程；新建4878平方米的室外运动场一处。 | 新建 | 2023-2024 | 1200 |  | 1000 | 部分 完工 | 2月 | 县教体局
135 | 避灾融合搬迁 基础设施建设项目 | 县自然 资源局 | 各镇 | 建14个避灾融合集中搬迁点89000平方米，铺设给排水管网9700米，硬化道路12000米、院落8700平方米，砌筑护坡挡墙9860平方米，附属实施绿化、亮化等设施。 | 新建 | 2023-2025 | 19000 |  | 6500 | 部分 完工 | 3月 | 县自然资源局
136 | 招贤镇搬迁点 基础设施提升改造 建设项目 | 县自然 资源局 | 招贤镇 南屋村 | 修护坡4100米、排水渠6300米，铺设排污管道1500米，绿化村落5000平方米。 | 新建 | 2023 | 2000 |  | 2000 | 完工 | 3月 | 县自然资源局
137 | 社工站建设项目 | 县民政局 | 各镇 | 在7个镇建镇级社会工作服务站3650平方米，在县民政局改建社工总站100平方米，硬化院落3160平方米，铺设给排水管网1300米。 | 新建 | 2023 | 1600 |  | 1600 | 完工 | 3月 | 县民政局
138 | 敬老院设施设备 提升改造建设项目 | 县民政局 | 九成宫镇 两亭镇 | 改造两亭敬老院、良舍敬老院、残托中心共7500平方米，购置安装智慧养老系统设施设备及消防器材等130余台件套辆。 | 新建 | 2023 | 1800 |  | 1800 | 完工 | 3月 | 县民政局
139 | 城市公益性公墓 建设项目 | 县民政局 | 九成宫镇 蔡家河村 | 平整场地5000平方米，道路硬化4500米，砌筑护坡2100米。 | 新建 | 2023 | 750 |  | 750 | 完工 | 3月 | 县民政局
140 | 环保大数据智慧 管控平台建设项目 | 县生态 环境局 | 县城区 | 建大数据监控分析系统一套，购置废气废水治理等设备150余台套。 | 新建 | 2023 | 2950 |  | 2950 | 完工 | 6月 | 县生态环境局
141 | 烈士纪念园提升 改造建设项目 | 县退役军人事务局 | 县城区 | 建浮雕景观墙高5米、长89米，纪念亭140平方米，修停车场200平方米、公厕20平方米、附属用房40平方米、排水管网600米硬化裸露地150平方米、硬化道路310米，配套建其它附属设施。 | 新建 | 2023 | 1500 |  | 1500 | 完工 | 3月 | 县退役军人 事务局
142 | 村级“一事一议” 建设项目 | 县财政局 | 各镇 | 建议事大厅1630平方米，室内简装900平方米，配套实施水、 电、暖等设施。 | 新建 | 2023 | 750 |  | 750 | 完工 | 3月 | 县财政局
143 | 政务信息中心 建设项目 | 县政府办 | 县政府办 各镇 | 改造调度中心130平方米，铺设光电缆127000米，购置视频监控等设施设备90余台件套。 | 新建 | 2023 | 630 |  | 630 | 完工 | 3月 | 县政府办
（四）生态环保（12个） | [6 empty] | 54350 | 0 | 40530
144 | 郭家河煤矿矿山地质环境恢复 治理项目 | 郭家河煤业有限责任 公司 | 经开区 | 平整土地1800亩，硬化场地8900平方米、硬化道路5600米、砂化道路6800米，绿化9500亩，砌筑护坡3500米，购置安装地质环境监测系统15套，治理河道3500米。 | 新建 | 2023-2025 | 14000 |  | 2380 | 部分 完工 | 2月 | 县自然资源局
145 | 麟北矿山地质环境治理建设项目 | 麟北煤业开发有限责任公司 | 经开区 | 砌筑护坡5600米，硬化7500平方米，整治绿化裸露区9600平方米，购置附属设备120余台件。 | 新建 | 2023 | 8300 |  | 8300 | 完工 | 3月 | 县自然资源局
146 | 国土绿化试点示范 建设项目 | 县林业局 | 各镇 | 造防护林45000亩，栽植树木48000棵。 | 新建 | 2023 | 7700 |  | 7700 | 完工 | 3月 | 县林业局
147 | 关中大地园林化 建设项目 | 县林业局 | 各镇 | 造林2030亩，森林抚育9000亩，嫁接修枝经济林8000亩。 | 新建 | 2023 | 2100 |  | 2100 | 完工 | 3月 | 县林业局
148 | 农村生活污水治理 建设项目 | 县生态 环境局 | 县城区 | 建污水处理设施18处、提升改造1处、污水检查井134个，总处理规模240m3/d；铺设管网18075米。 | 新建 | 2023 | 2400 |  | 2400 | 完工 | 2月 | 县生态环境局
149 | 镇村生态环境提优改造建设项目 | 县乡村 振兴局 | 各镇 | 整治19个村人居环境，建文化广场3处8400平方米、公厕6座360平方米，安装路灯680盏，修给排水管道13000米，配套绿化、亮化等附属设施。 | 新建 | 2023 | 5400 |  | 5400 | 完工 | 3月 | 县乡村振兴局
150 | 旅游景区设施提升改造建设项目 | 县文旅局 | 九成宫镇 城关村 | 在慈善寺景区建三层业务、生活用房2500平方米，硬化院落8600平方米、硬化道路7100米，维修长约500米、宽约10米危桥一座。 | 新建 | 2023-2024 | 4700 |  | 2500 | 部分 完工 | 5月 | 县文旅局
151 | 两亭镇244国道环境整治提升改造 建设项目 | 两亭镇 政府 | 两亭镇 西坡村 天堂等村 | 提升改造244国道西坡段河道13000米，砌筑挡墙9300米，栽植树木1500棵。 | 新建 | 2023 | 1800 |  | 1800 | 完工 | 2月 | 两亭镇政府
152 | 九成宫镇美丽乡村 建设项目 | 九成宫镇 政府 | 九成宫村 城关村 栗川村 | 砌筑挡墙16760米，铺设排污管网7200米，修排水渠5800米，检查井124座，硬化道路14700米，安装太阳能路灯60盏，滑坡点植绿5000株。 | 新建 | 2023 | 5040 |  | 5040 | 完工 | 3月 | 九成宫镇政府
153 | 崔木镇人居环境整治提升改造 建设项目 | 崔木镇 政府 | 崔木镇 洪泉村 崔木村 木龙盘村 | 建休闲广场1800平方米，绘制文化墙3500平方米，修道路5500米、给水管网2000米，安装路灯50盏、健身器材及休闲桌椅30套，硬化场地4500平方米。 | 新建 | 2023 | 900 |  | 900 | 完工 | 3月 | 崔木镇政府
154 | 招贤镇绿化提升 改造建设项目 | 招贤镇 政府 | 招贤镇 招贤村 | 镇区栽植绿化苗木12000余棵，丈招路、招竹路栽植国槐等苗木25000余株。 | 新建 | 2023 | 850 |  | 850 | 完工 | 3月 | 招贤镇政府
155 | 经开区环境整治 提升改造建设项目 | 经开区 管委会 | 经开区 | 建钢结构标识牌900平方米，治理裸露土地35000平方米、治理河道7800米，树木补植12000棵，种植花草30000平方米。 | 新建 | 2023 | 1160 |  | 1160 | 完工 | 3月 | 经开区管委会

## 重大前期
2023年重大前期项目征集计划表
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 建设 地点 | 建设规模及主要内容 | 起止 年限 | 总 投 (万元) | 2023年 工作目标 | 项目责 任单位
| 合计36个 |  |  |  |  | 9489502
1 | 丈八煤矿建设项目 | 陕投集团 | 丈八镇 饮马泉村 | 占地约500亩，建年产40万吨现代化矿井一处。 | 2023-2025 | 400000 | 开展前期 | 县发改局 丈八镇政府
2 | 通用机场建设项目 | 西部通用机场有限公司 | 九成宫镇 桑树塬村 | 占地800亩，建1200米×40米跑道、14个机位机坪、综合业务楼、塔台、导航台、机库及消防救援中心等设施。 | 2023-2024 | 41500 | 开展前期 | 县发改局
3 | 冯家山水库至麟游经开区引水建设项目 | 县水利局 | 经开区 | 建冯家山水库至经开区输水管网69公里，年注水量3000万立方米。 | 2023-2025 | 81440 | 开展前期 | 县水利局
4 | 招贤煤矿运煤铁路延伸段 建设项目 | 金源招贤矿业有限公司 | 招贤镇 梨家沟村 | 建招贤煤矿至调度站铁路运煤专线4公里。 | 2023-2025 | 50000 | 开展前期 | 招贤镇政府
5 | 县体育中心建设项目 | 县教体局 | 九成宫镇 | 建体育中心28000平方米，其中体育馆10000平方米、综合训练馆10000平方米、游泳馆8000平方米。 | 2023-2025 | 23000 | 开展前期 | 县教体局
6 | 经开区小学建设项目 | 县教体局 | 经开区 | 占地45亩，新建7500小学一处。 | 2023-2025 | 5200 | 开展前期 | 县教体局
7 | 酒厂、药厂整体连片开发 建设项目 | 县工信局 | 九成宫镇 | 对酒厂、金麒麟药业有限公司进行开发改造。 | 2023-2025 | 20000 | 开展前期 | 县工信局
8 | 北马坊至县城供热管网 建设项目 | 县热力公司 | 九成宫镇 | 占地30亩，建换热站一座16500平方米，铺设北马坊至县城D300供热管道10000米。 | 2023-2025 | 30000 | 开展前期 | 县住建局
9 | 峡口商住楼二期建设项目 | 县城投公司 | 九成宫镇 | 占地160亩，建6000平米商住楼等为一体商业生活区。 | 2023-2025 | 40000 | 开展前期 | 县住建局
10 | 城东片区市政基础设施 建设项目 | 县住建局 | 县城 | 敷设DN110燃气管约3000米、DE110PE给水管约4000米、DN300HDPE双壁波纹管（污水）约4100米、DN100预制保温暖气管约4000米，改造城东人行道3000米。 | 2023-2025 | 10000 | 开展前期 | 县住建局
11 | 生活垃圾热解建设项目 | 县住建局 | 各镇 | 建生活垃圾热解处理场3500平方米。 | 2023-2025 | 15000 | 开展前期 | 县住建局
12 | S311省道县城北过境公路 建设项目 | 县交通局 | 九成宫镇 | 新建二级公路7公里。 | 2023-2027 | 42000 | 开展前期 | 县交通局
13 | 招贤至丈八公路扩建 建设项目 | 县交通局 | 招贤镇 | 改建二级公路26公里。 | 2023-2026 | 31900 | 开展前期 | 县交通局
14 | S311路口（石窑）至 常丰（西庄）公路改建 建设项目 | 县交通局 | 麟游县 | 改建二级公路16公里。 | 2023-2026 | 13160 | 开展前期 | 县交通局
15 | 旅游集散中心建设项目 | 县文旅局 | 城东片区 | 建旅游集散中心85000平方米，包括接待咨询大厅、游客休息 服务区、智慧旅游监控及指挥中心、旅游商品纪念品销售区、土特产品展示及销售区、影视播放区、餐饮服务区、培训室、会议室、办公室等。 | 2023-2025 | 50000 | 开展前期 | 县文旅局
16 | 南坊康养旅居综合体 建设项目 | 丽彩文旅置业有限公司 | 南坊新区 | 建3000平方米集旅居、康养、休闲于一体的城市综合体，配套建设相关设施。 | 2023-2025 | 140000 | 开展前期 | 县文旅局
17 | 丽彩康养温泉酒店建设项目 | 丽彩文旅置业有限公司 | 九成宫镇 栗川村 | 建康养温泉酒店一栋4000平方米、室外温泉13个、室内温泉16个、游泳池500平米、室内影院200平方米。 | 2023-2025 | 50000 | 开展前期 | 县文旅局
18 | 书画艺术公园建设项目 | 县文旅局 | 城东片区 | 建书画艺术公园9000平方米，包括书写区、展示台等。 | 2023-2025 | 10000 | 开展前期 | 县文旅局
19 | 经开区标准化厂房（二期） 建设项目 | 经开区 管委会 | 经开区 | 占地150亩，建标准化钢结构厂房5万平方米。 | 2023-2025 | 50000 | 开展前期 | 经开区管委会
20 | 经开区医院建设项目 | 经开区 管委会 | 经开区 | 建医院综合楼11000平方米，配套建给排水、绿化、亮化、硬化等，购置相关医疗设施设备。 | 2023-2025 | 50000 | 开展前期 | 经开区管委会
21 | 丈八镇煤炭园区基础设施 建设项目 | 丈八镇 政府 | 丈八镇 桑坪村 | 建综合服务大楼2100平方米、停车场800平方米、煤炭运输物流中心1600平方米。 | 2023-2025 | 62000 | 开展前期 | 丈八镇政府
22 | 智慧市场监管体系 建设项目 | 县市场 监管局 | 市场 监管局 | 改建县智慧市场监管中心设施设备120余台件套。 | 2023-2024 | 3080 | 开展前期 | 县市场监管局
23 | 县妇幼保健中心建设项目 | 县卫健局 | 九成宫镇 蔡家河村 | 建8500平方米妇幼保健中心楼一栋，硬化院落4500平方米、硬化道路2700米，铺设给排水管网5100米，砌筑围墙3600米，架设输电线路2300米，购置医疗设施设备380余台件套辆。 | 2023-2024 | 9800 | 开展前期 | 县卫健局
24 | 2×100万千瓦坑口发电 建设项目 | 陕投集团 | 经开区 | 建100万千瓦发电机组2台。 | 2023-2025 | 800000 | 开展前期 | 经开区管委会
25 | “互联网＋医疗健康” 信息平台设施设备购置 建设项目 | 县卫健局 | 县域 | 购置“互联网+医疗健康”信息平台设施设备230余台件套。 | 2023-2024 | 3820 | 开展前期 | 卫健局
26 | 钒电池储能建设项目 | 运达风电股份有限公司 | 经开区 | 建标准化厂房10000平方米，生产钒电液、钒电池电堆新能源储能产品。 | 2023-2024 | 46000 | 开展前期 | 县发改局
27 | 两天河治理项目 | 县水利局 | 两亭镇 | 铺设污水管网 6500米，修建河堤 16000米、拦水坝3处800平方米，河道清淤185825立方米。 | 2023-2024 | 17000 | 开展前期 | 县水利局
28 | 九成宫文化艺术中心 建设项目 | 县文旅局 | 九成宫镇 | 建大剧场15000平方米。 | 2023-2024 | 15000 | 开展前期 | 县文旅局
29 | 西海苑品质提升建设项目 | 县文旅局 | 县城区 | 搭建舞台400平方米，建喷泉200平方米，配套水幕电影、水下激光、舞台灯光等设施设备。 | 2023-2024 | 7052 | 开展前期 | 县文旅局
30 | 战略储煤仓建设项目 | 经开区 管委会 | 经开区 | 占地200亩，建可储存60万吨储煤仓10座。 | 2023-2024 | 100000 | 开展前期 | 经开区管委会
31 | 杜水河水环境综合治理 建设项目 | 县水利局 | 九成宫镇 | 建生态护岸13公里，河道垃圾清理约1万吨。 | 2023-2024 | 3000 | 开展前期 | 县水利局
32 | 漆水河水流域综合治理 建设项目 | 县水利局 | 九成宫镇 | 综合治理河道2公里，清除河道杂草和垃圾，检查维护河岸2公里。 | 2023-2024 | 4500 | 办理前期 | 县水利局
33 | 现代能源化工基地建设项目 | 县发改局 | 两亭镇 酒房镇 | 占地7800亩，打造现代能源化工基地一处。 | 2023-2028 | 7100000 | 开展前期 | 县发改局 经开区管委会
34 | 煤矸石综合利用建设项目 | 陕投秦龙电力股份有限公司 | 经开区 | 建年消纳量100万吨煤矸石生产线一条。 | 2023-2024 | 30000 | 开展前期 | 经开区管委会
35 | 丈八镇全域土地综合整治 建设项目 | 县自然 资源局 | 丈八镇 | 整理农用地25公顷、建设用地33公顷。 | 2023-2024 | 7050 | 开展前期 | 县自然资源局
36 | 九成宫商业综合体建设项目 | 交控投资集团有限公司 | 九成宫镇 栗川村 | 占地205亩，建居住区、体育馆、小学、文化艺术中心和停车场等为一体的商业综合体。 | 2023-2025 | 128000 | 开展前期 | 县招商局