麟游县2024年肉牛提质增量项目实施方案

为了切实做好2024年肉牛提质增量项目实施工作，提升我县基础母牛存栏数，提高资金使用效益，按照市农业农村局《关于印发2024年农业产业发展资金实施方案的通知》（宝农计财发〔2024〕28号）和县农业农村和水利局《关于印发2024年农业产业发展资金实施方案的通知》（麟农水计财发〔2024〕17号）文件要求，促进我县肉牛产业持续健康发展，结合我县肉牛产业发展实际，特制定本实施方案。

一．指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动肉牛高质量发展为目的，聚焦肉牛规模养殖场，开展基础母牛扩群提质，引导社会资本投资肉牛养殖，鼓励通过“公司（农民合作社）＋农户（家庭牧场）”等方式，探索“母畜分户饲养、仔畜集中育肥”的产业发展模式，增加基础母牛产能，提高生产能力，推进肉牛良种繁育体系建设，使我县肉牛产业得到持续、健康、快速发展。

二、总体目标

通过肉牛提质增量项目实施，调动肉牛基础母牛饲养积极性，增加基础母牛数量，提高基础母牛养殖水平，解决基础母牛存栏下降和架子牛供应不足等发展瓶颈问题，定期调度项目进展，规范项目实施，推动基础母牛养殖向适度规模养殖转变，促进全县肉牛产业转型升级，肉牛养殖户饲养母牛积极性大幅提升，新增犊母牛数量明显增加，肉牛产业得到迅猛发展。到2025年6月底，全县母牛犊增长率达到40%以上，能繁母牛存栏增长率达到10%以上，人工授精率达到95%以上，群众满意度达到100%。

三、实施内容

（一）实施区域。在全县范围内实施肉牛提质增量项目。

（二）实施期限。 2024年7月1日一2025年6月30日。

（三）补助对象。饲养基础母牛（基础母牛指具备繁殖能力的成年母牛，原则上应达到18月龄以上的成年母牛，不包括后备母牛和产犊后售卖的母牛）、选用优质种公牛冻精人工授精并扩大养殖规模的养殖场（户）。项目实施期内产犊母牛均可纳入补助范围，新增犊牛应为养殖户饲养或外购母牛所产后代，外购犊牛不计入新增犊牛范围。补助品种主要包括地方黄牛品种、经国家审定的肉牛培育品种和批准引进的肉牛品种，包含乳肉兼用牛品种和开展杂交生产的杂种母牛。

（四）补助方式。采取“先增后补、见犊补母”的补助方式，实行基础母牛存栏定主体，新增犊牛数量定资金，新增犊牛应为自有母牛或外购母牛所产后代，外购犊牛不计入新增犊牛范围。

（五）补助标准。

项目资金1000万元，中央财政补助资金主要用于项目实施范围内的产犊的基础母牛补助，新增犊牛应为养殖户饲养母牛所产后代，备案登记的每头产犊母牛财政补贴不超过1500元。

四、实施程序

（一）确定补助条件与对象。县农业农村和水利局公开可享受补助的养殖场（户）需具备的基础条件，由各镇政府动员符合条件的养殖场（户）自愿申报，各镇根据申报结果进一步核实查证，遵循“自愿、公开、公平”的原则，初步确定补助对象，并与补助对象签订肉牛增量提质行动目标责任书，各镇政府对核查数据的真实性全面负责。

（二）核实基础母牛底数。各镇政府要成立工作专班，组织对符合条件的存栏基础母牛养殖场（户）和新型经营组织进行一次性全面核实、登记造册、建档立卡，存栏基础母牛要进行编号并打耳标，于9月20日前上报基础母牛养殖入场入户登记信息表（附件1）和麟游县基础母牛核查结果汇总表（附件2）。

（三）核查产犊母牛和新生犊牛。各镇政府按照实施方案组织核查产犊母牛和新生犊牛，核查结果对外公示。对已摸底登记的基础母牛，要及时完善配种、怀孕、产犊、淘汰等相关信息台账，并及时对数据进行更新完善。

基础母牛养殖场（户）负责人于产犊后10日内采集产犊信息 	（母牛专用耳标号、犊牛佩戴专用耳标号、犊牛信息和影像资料，影像资料包括畜主、母牛、犊牛合影照片）上报村镇以备核查。各镇政府按照存栏基础母牛数量确定信息员，每个村至少确定1名，确保新生犊牛档案信息更新及时、齐全、真实， 实现全程可追溯。

2024年肉牛提质增量项目享受补助对象核查时间，结合实际，具体时间另行通知。各镇人民政府按照通知要求时限，将辖区范围内基础母牛新增犊牛核查数据上报县农业农村和水利局汇总后，由县项目实施领导小组负责，成立工作组，对照各镇政府上报的表册和档案，集中进行核查，核查工作结束后，由各镇负责以村为单位再进行公示（公示期7天），公示无异议后，各镇政府将核查结果上报县农业农村和水利局按程序兑现补助资金。

（四）拨付补助资金。县农业农村和水利局每半年（2024年12月和2025年6月各一次）对各镇政府核查上报的数据采取多种形式进行一次全面核实，进行汇总审核，再次反馈各镇政府公示无异议后，补贴资金由县农业农村局拨付各镇政府，由镇政府负责将补贴资金通过“一卡通”直接兑付到户。

五、保障措施

（一）强化组织领导

我县将成立肉牛提质增量项目领导小组，县农业农村和水利局局长任组长，县农业农村和水利局主管副局长任副组长，县畜牧兽医站站长、县农业农村和水利局畜牧渔业股和县畜牧兽医站相关同志为成员，领导小组下设办公室，办公室设在县农业农村和水利局畜牧渔业股，县农业农村和水利局主管副局长兼任办公室主任，具体负责肉牛提质增量项目实施工作。各镇人民政府也要成立由镇政府主要领导参加的相应组织，切实加强组织领导，细化实施方案，落实管理措施，强化过程督导，严格资金监管，确保政策落实到位。

（二）强化核查工作

各镇人民政府和项目领导小组在核查基础母牛和新增犊牛时要做到“三见”，即：

见牛：现场核查人员要对基础母牛和新增犊牛数量进行逐头核查，给基础母牛和所产犊牛照相，填写《麟游县2024年肉牛提质增量项目基础母牛和新增犊牛现场初核（核查）表》，做到“纸质文件留档、电子文件管理”，要确保新增犊牛与基础母牛信息的真实性，确保有据可查。

见人：现场核查的基础母牛和新增犊牛存栏数量要经养殖场（户）、新型经营组织的负责人和核查人员共同签字确认。

见榜：现场核查结束后，由镇人民政府负责在养殖场（户）、新型经营组织所在村张榜公示（公示期7天），接受社会监督，数量不实要及时更正。

基础母牛养殖场（户）、新型经营组织不论隶属关系，一律按照属地管理的原则进行核查，对于拒绝核查和核查后又增加的基础母牛，不得纳入补助范围。

（三）强化技术服务

县镇畜牧兽医站要把畜牧业技术推广与肉牛基础母牛扩群工作相结合，加强肉牛养殖技术指导和服务，大力推广母牛发情鉴定、人工授精、犊牛早期断奶等配套技术，切实提高肉牛养殖水平。

（四）强化资金监管

各镇人民政府和县项目领导小组要切实抓好母牛登记、繁殖配种、新增犊牛核查、补助对象公示和资金使用管理五个关口，严格项目各个环节的工作时限要求，规范资金用途，确保专款专用。对于工作不认真，造成虚报、多报数据等行为经查实后予以通报，并追回项目补助资金，情节严重的要追究相关人员的责任。

（五）强化绩效考评。县农业农村和水利局对绩效目标实现情况、任务完成情况、资金使用情况等进行全面自查自评。做好省农业农村厅对项目实施的绩效指标完成情况考评或现场抽查。2024年12月30日前上报项目实施半年工作总结报告，2025年6月30日前上报项目实施工作总结报告，分别报送市农业农村局和省农业农村厅。

附件：1.基础母牛养殖入场入户登记信息表；

2.麟游县基础母牛核查结果汇总表；

3.麟游县2024年肉牛提质增量项目申报（验收）表；

4.2024年麟游县肉牛提质增量项目核查结果汇总表。

附件1:

基础母牛养殖入场入户登记信息表

填报单位：              	      填报人：                联系电话：

| 养殖场（户、社、企业）名称 |  | 地址 |  | 负责人 | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行账号 |  |  |  | 开户银行 |  |  |
| 基础母牛存栏信息 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耳标号码 |  | 饲养品种 | 母牛繁殖胎次或月龄 |  | 备注 |
| 现场核查人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 养殖场（户、社、企业）负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件2:

麟游县基础母牛核查结果汇总表

填报单位（盖章）：               填报人：             联系电话：

| 序号 | 养殖场（户、合作社 企业）名称 | 肉牛存栏数 | 其中：基础母牛 存栏数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

附件3:

麟游县2024年肉牛提质增量项目申报（验收）表

实施主体：                申报（验收）日期：      年    月    日

| 实施主体 名 称 |  |  | 地 址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 申 请 类 别 |  |  | 备案登记号 |  |  |
| 开户 银行 |  |  | 银行 账号 |  |  |
| 申报主体法人代表签字 |  |  | 验收结果 申报主体 法人代表签字 |  |  |
| 基础母牛产犊相关信息 | 存栏总数 |  |  | 基础母牛数量 |  |
|  | 享受补助基础母牛存栏数量 |  |  | 母牛产犊数量 |  |
| 村委会 意见 （签章） |  |  | 镇政府意见 （签章） |  |  |
| 县级核查验收结果 | 验收组长签名： 成员签名： |  |  |  |  |
| 1.实施主体：是指工商注册登记或在县兽医站农业农村部信息平台登记的主体，填写登记名称，没有登记的填写户主名称。2.类型：是指规模养殖场、家庭牧场、养殖大户、专业合作社及其他经营主体。3.备案登记号：没有登记的，填无。4.申请类别指基础母牛或者新购优良繁育母牛5.附件：法人代表身份证复印件；实施主体与存栏及犊牛合影照片等资料。 |  |  |  |  |  |

附件4:

2024年麟游县肉牛提质增量项目核查结果汇总表

填报单位（盖章）：               填报人：             联系电话：

| 序号 | 养殖场（户、合作社 企业）名称 | 基础母牛 存栏数 | 享受补助 基础母牛存栏数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |