2016年推进简政放权放管结合优化服务改革重点工作任务分解落实方案

(共62项任务)

| 序号 | 重点工作任务 | 责任单位 | 时限要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、继续深化行政审批改革 |  |  |  |
| 1 | 对国务院、省政府取消的行政审批事项、行政审批中介服务事项以及削减的生产许可证、经营许可证及时做好承接落实工作。 | 县审改办（县编办）牵头，县级有关部门按职责分工负责。 | 按照市政府时限要求完成 |
| 2 | 对“放管服”改革开展专项督查。 | 县推进职能转变协调小组办公室（县编办）牵头。 | 12月底前完成专项督查工作 |
| 3 | 公布《麟游县行政许可项目汇总目录（2016年版）》。 | 县审改办（县编办）牵头，县政府法制办、县级有关部门按职责分工负责。 | 10月底前完成 |
| 4 | 对县级部门行政审批中介服务事项清单实施动态调整，完成行政审批中介服务事项清单编制工作。 | 县审改办（县编办）牵头，县政府法制办、县级有关部门按职责分工负责。 | 待市政府部门行政审批中介服务清单公布后抓紧修订 |
| 5 | 推进行政审批标准化建设，简化优化审批流程。 | 县审改办（县编办）牵头，县政府法制办、县行政服务中心、县级有关部门按职责分工负责。 | 待省、市出台标准后抓好落实 |
| 6 | 对以行政规范性文件等形式设定的具有行政许可性质审批事项进行清理，适应简政放权工作要求。 | 县政府法制办牵头，县级有关部门按职责分工负责。 | 10月底前完成 |
| 7 | 认真梳理地方性法规，及时对国务院、省、市政府取消下放行政审批事项后需要修订的条款提出修法建议，实现立法与改革决策相衔接。 | 县政府法制办牵头，县级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 二、深入推进投资审批改革 |  |  |  |
| 8 | 及时修订《麟游县政府核准的投资项目目录》。 | 县发改局 | 待市政府修订《政府核准的投资项目目录》后，按时限要求完成 |
| 9 | 及时做好《企业投资项目核准和备案管理条例》贯彻落实工作。 | 县发改局 | 待省政府出台相关文件后抓好落实 |
| 10 | 保留的投资项目审批事项要全部纳入全县投资项目在线审批监管平台，实行“一站式”网上审批，大幅缩短审批流程和审批时间，推进投资审批提速。 | 县发改局牵头，县级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 11 | 全面落实国家、省、市政府《清理规范投资建设项目报建审批事项实施方案》，进一步加大报建审批事项整合力度，推进项目前期工作提速。 | 县发改局牵头，县国土局、环保局、住建局、交通局、水利局等按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 12 | 整合各部门公共资源交易职能，建立统一的县级公共资源交易平台，实现交易平台互联互通。 | 县发改局牵头，县编办、财政局、国土局、环保局、住建局、林业局、卫计局等按职责分工负责。 | 12月底前完成 |
| 三、扎实做好职业资格改革 |  |  |  |
| 13 | 再取消一批职业资格许可和认定事项。 | 县人社局牵头，县级有关部门按职责分工负责。 | 按照市上时限要求完成 |
| 14 | 制定《麟游县职业资格目录清单》。 | 县人社局牵头，县级有关部门按职责分工负责。 | 待市政府职业资格目录清单管理制度建立后，按时限要求抓好贯彻落实 |
| 15 | 全面清理各种行业准入证、上岗证等。严肃查处职业资格“挂证” “助考”等行为，严格落实考培分离。 | 县人社局牵头，县级有关部门按职责分工负责。 | 按照市政府时限要求抓好贯彻落实。 |
| 四、积极开展收费清理改革和监督检查 |  |  |  |
| 16 | 持续深化收费清理改革进程，加强制度建设，严格落实中省出台的各项收费清理政策。 | 县财政局、物价局牵头，县级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 17 | 根据省、市相关文件精神，制定《麟游县国有资源（资产）有偿使用管理办法》，建立公开公平公正的出让机制。 | 县财政局牵头，县级有关部门按职责分工负责。 | 按照市上时限要求完成 |
| 18 | 编制公布《县级部门行政许可中介服务收费目录清单》。 | 县物价局、财政局牵头，民政局等按职责分工负责。 | 12月底前完成 |
| 19 | 修订并公布《全县行政事业性收费目录清单》《全县政府性基金目录清单》《全县涉企行政事业性收费目录清单》《全县性考试费目录清单》。 | 县财政局牵头，县级有关部门按职责分工负责。 | 12月底前完成 |
| 20 | 重点整治各种涉企乱收费，强化举报、查处和问责机制，组织对涉企收费专项监督检查，切实降低企业制度性交易成本。 | 县财政局、物价局牵头，县级有关部门按职责分工负责。 | 10月底前完成 |
| 五、持续推进商事制度改革 |  |  |  |
| 21 | 按照国家“继续大力削减工商登记前置审批事项，今年再取消1/3，削减比例达到原总量的90%以上，同步取消后置审批事项50项以上”的部署要求，及时做好跟进落实工作。 | 县市场监管局牵头，县级有关部门按职责分工负责。 | 按照市上时限要求完成 |
| 22 | 巩固“三证合一、一照一码”改革成果，整合社会保险登记证和统计登记证，实现“五证合一、一照一码”。 | 县市场监管局牵头，县国税局、地税局、人社局、统计局按职责分工负责。 | 12月底前完成 |
| 23 | 推进个体工商户营业执照和税务登记证“两证合一”。 | 县市场监管局牵头，县国税局、地税局按职责分工负责。 | 12月底前完成 |
| 24 | 进一步放宽市场准入，加快推进工商登记全程电子化，逐步颁发电子营业执照。 | 县市场监管局负责。 | 按照市上时限要求完成 |
| 25 | 出台《关于实行企业简易注销登记程序的意见》，推进简易注销登记改革。 | 县市场监管局牵头，县国税局、地税局按职责分工负责。 | 12月底前完成 |
| 26 | 严格落实《陕西省工商登记后置审批事项目录》并实行动态管理，全面落实“双告知”职责。 | 县市场监管局牵头，县政府法制办、信息中心、县级有关部门按职责分工负责。 | 10月底前完成 |
| 六、以政务公开推动简政放权 |  |  |  |
| 27 | 对县级部门权责清单实行动态调整，完成县、镇权责清单编制工作。在全省统一规范的“权责清单和公共服务事项清单统一发布平台”向社会公布。 | 县审改办（县编办）牵头，县政府法制办、信息中心以及各镇、县级有关部门按职责分工负责。 | 9月底前公布县级部门权责清单，10月底前公布镇权责清单 |
| 28 | 在全县范围内开展政务公开绩效评估工作，对政府信息公开、政务服务、政务公开载体建设等工作进行独立公正的第三方绩效评估。 | 县行政服务中心牵头，县级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 29 | 全面落实“行政许可、行政处罚等信息自作出行政决定之日起7个工作日内，在县信息平台和政府门户网”公示制度。 | 县发改局、信息中心牵头，县级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 30 | 坚持“公开为常态，不公开为例外”，全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开和重点领域信息公开。 | 县级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 七、实施公正监管 |  |  |  |
| 31 | 全面推开“双随机、一公开”监管，县政府工作部门全部建立随机抽查事项清单、检查对象名录库和执法检查人员名录库，制定随机抽查工作细则。 | 县级有关部门按职责分工负责。 | 12月底前完成 |
| 32 | 提高随机抽查覆盖率，随机抽查事项要达到本部门市场监管执法事项的70%以上、其他行政执法事项的50%以上。 | 县级有关部门按职责分工负责。 | 12月底前完成，2017年实现随机抽查全覆盖 |
| 33 | 建设“双随机”抽查电脑摇号系统，方便各部门通过电子化手段实现“双随机”并全程留痕。 | 县级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 34 | 充分发挥全县信用信息共享平台作用，推进实施守信联合激励和失信联合惩戒工作，加大信息网站对失信行为的曝光力度。 | 县发改局、信息中心牵头，县级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 35 | 积极运用大数据、云计算、物联网等信息技术，建立健全市场主体诚信档案、行业黑名单制度和市场退出机制。 | 县发改局、市场监管局、信息中心牵头，县级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 36 | 印发《麟游县企业信用监督管理办法》和《麟游县县级部门公共信用信息征集共享指导目录》。县级行政机关和司法部门接入公共信用信息平台，基本实现全县企业信用信息互联共享，个人信用信息整合取得进展。 | 县发改局、市场监管局、信息中心牵头，县级有关部门按职责分工负责。 | 12月底前完成 |
| 37 | 落实《麟游县违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒办法》，推动各行业建立违法失信“黑名单”制度和联合惩戒机制。 | 县发改局、市场监管局、信息中心牵头，县级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 38 | 加大企业信用信息公示系统及其子平台建设力度，加快建设企业信用信息监管“一张网”，并顺利完成与全国“一张网”对接。 | 县市场监管局、发改局、信息中心牵头，县级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 39 | 按全省统一要求采用省、市、县统一的信用信息共享平台和数据交换标准，解决企业信用信息的区域化、分散化和碎片化。 | 县发改局、市场监管局、信息中心牵头，县级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 八、推进综合监管 |  |  |  |
| 40 | 推进市场监管领域综合行政执法改革，强化基层监管力量，落实相关领域综合执法机构监管责任。 | 县编办牵头，县政府法制办、县级有关部门按职责分工负责。 | 按照市上时限要求完成 |
| 41 | 建立健全跨部门、跨区域执法联动响应和协作机制，实现违法线索互联、监管标准互通、处理结果互认，消除监管盲点，降低执法成本。 | 县审改办（县编办）、县政府法制办牵头，县级有关部门按职责分工负责。 | 按照市上时限要求完成 |
| 42 | 抓紧健全条块结合、以块为主的镇行政管理体制，通过委托方式赋予镇相应行政执法权。 | 县编办、县政府法制办牵头，县民政局、市场监管局、农业局、林业局(水利局)、卫计局、环保局、住建局、文广局等按职责分工负责。 | 10月底前完成县级派驻镇机构（法庭、公安派出所、中小学校、幼儿园、卫生院除外）移各镇管理，同步完成行政执法权委托工作 |
| 43 | 进一步完善基层市场监管体制，统一全县基层市场监管机构的名称、隶属关系和职责。 | 县编办牵头，县市场监管局、盐务局、物价局等按职责分工负责。 | 按照市上时限要求完成 |
| 44 | 规范和统一基层市场监管执法人员着装、标志标识、执法证件、执法程序、执法文书、执法监督等事项。 | 县市场监管局、县政府法制办牵头，盐务局、物价局等按职责分工负责。 | 按照市上时限要求完成 |
| 45 | 按照《陕西省县（区、市）市场监督管理局消费者权益保护中心建设标准》，规范县级市场监管机构投诉举报机制。 | 县市场监管局牵头，县盐务局、物价局等按职责分工负责。 | 按照市上时限要求完成 |
| 九、探索审慎监管 |  |  |  |
| 46 | 积极探索建立对新技术、新产业、新业态、新模式的审慎监管模式。 | 县级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 十、促进各类市场主体公平竞争 |  |  |  |
| 47 | 贯彻落实国家、省市关于促进民间投资的各项政策，继续完善相关配套政策和实施细则。 | 县发改局牵头，县工信局、财政局等有关部门按职责分工负责。 | 按照市上时限要求完成 |
| 48 | 畅通投诉渠道，健全维权机制，开展放心消费创建活动。 | 县市场监管局牵头，县级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 49 | 开展公共服务行业专项执法行动，查处公用企业限制竞争或滥收费用等违法行为，开展反垄断执法，维护竞争有序的市场秩序。 | 县市场监管局、县物价局牵头，县级有关部门，按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 50 | 依法严厉打击侵犯知识产权行为，建立全县知识产权维权援助体系，完善知识产权保护措施。 | 县工信局牵头，县级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 十一、提高“双创”服务效率 |  |  |  |
| 51 | 推进各类“双创”综合服务平台建设，为企业开办和成长“点对点”提供政策、信息、法律、人才、场地等全方位服务。 | 县发改局、市场监管局、人社局、科技局牵头，县级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 52 | 加快建立新生市场主体统计调查、监测分析制度，密切跟踪新生市场主体特别是小微企业的经营发展情况。 | 县统计局、市场监管局负责。 | 持续推进 |
| 53 | 开展免费创业培训，认定一批县级示范性职业教育毕业生就业创业指导服务机构，推动职业教育毕业生积极投身大众创业、万众创新。 | 县教体局、人社局牵头，县级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 十二、提高公共服务供给效率 |  |  |  |
| 54 | 创新机制，推广政府和社会资本合作（PPP）模式，调动社会各方面积极性，增加基本公共服务。 | 县财政局、发改局负责。 | 持续推进 |
| 55 | 大幅放开服务业市场，促进民办教育、医疗、养老、健身等服务业和文化体育等产业健康发展，多渠道提高公共服务共建能力和共享水平。 | 县发改局、教体局、卫计局、民政局、文广局等部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 十三、提高政务服务效率 |  |  |  |
| 56 | 规范和完善政务服务机构，理顺政务服务机构管理体制。 | 县编办牵头，县行政服务中心、发改局、人社局、财政局按职责分工负责。 | 12月底前提出工作方案并抓紧实施 |
| 57 | 大力推行“互联网+政务服务”，整合网上办事资源，提升政府门户网站服务能力，建设网上服务平台，引导实体政务大厅向网上办事大厅延伸。 | 县发改局、信息中心、行政服务中心牵头，县级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 58 | 加快梳理编制并公布县镇公共服务事项清单和办事指南。 | 县审改办（县编办）、县政府法制办牵头，县级有关部门按职责分工负责。 | 10月底前公布 |
| 59 | 按照国家、省市制定的《政府部门间数据信息共享实施方案》要求，打破“信息孤岛”和数据壁垒，实现数据信息互联互通和充分共享。 | 县发改局、信息中心牵头，县级有关部门按职责分工负责。 | 按照市上时限要求完成 |
| 60 | 全面梳理并公布需要群众出具的各类证明和盖章环节，坚决取消不必要的证明和手续，让企业和群众办事更方便、更快捷、更有效率。 | 县级有关部门按职责分工负责。 | 12月底前完成 |
| 61 | 推进政务服务中心标准化建设，制定全县政务服务中心管理办法，加强统筹协调和指导督促，规范各级政务服务中心运行。 | 县发改局、县行政服务中心牵头，县级有关部门，按职责分工负责。 | 12月底前完成 |
| 十四、加快推动形成更有吸引力的法制化、便利化营商环境 |  |  |  |
| 62 | 围绕企业申请开办时间压缩了多少、投资项目审批提速了多少、群众办事方便了多少等，提出明确的量化指标，制定具体方案并组织实施。以硬性指标约束倒逼减环节、优流程、压时限、提效率，激发改革动力，增强改革实效。 | 县审改办（县编办）、县市场监管局、发改局、工信局、统计局牵头，县级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |