## Sheet1
重点任务分工及进度安排表
序号 | 工作任务 | 责任单位 | 时间进度
1 | 完善贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。 | 县民政局、县财政局、县残联 | 2016年10月已出台具体政策措施
2 | 健全低收入残疾人家庭生活费用优惠和补贴政策。 | 县残联、县民政局、县财政局、县发改局、县物价局 | 2017年3月底出台具体政策措施
3 | 逐步扩大基本医疗保险支付的医疗康复项目。 | 县人社局、县卫计局、县民政局、县财政局、县残联 | 持续实施
4 | 建立和完善重度残疾人医疗报销制度，做好重度残疾人就医费用结算服务。逐步建立重度精神残疾人参加城镇居民医疗保险，新型农村合作医疗个人缴费部分由政府全额补贴制度。 | 县卫计局、县人社局、县民政局、县财政局、县残联 | 2016年12月底出台具体政策措施
5 | 将农村残疾人住房纳入移民搬迁、危房改造及其他项目，加快改善残疾人住房条件。 | 县发改局、县住建局、县国土局、县残联 | 持续实施
6 | 推进按比例安排残疾人就业，各级党政机关、事业单位、用人企业要带头招录和安置残疾人就业。 | 县残联、县人社局、县工信局、各镇政府 | 持续实施
7 | 残工委成员单位要率先安排残疾人就业。 | 县残疾人工作委员会成员单位 | 持续实施
8 | 建设一批残疾人就业示范基地。 | 县残联、县财政局 | 持续实施
9 | 要建立优先采购残疾人福利产品或者服务目录，对福利性企业给予适当的优惠和倾斜，优先采购福利性企业的产品和服务。 | 县财政局、县民政局、县残联 | 持续实施
10 | 建立残疾人孵化基地机制，残疾人创办的小微企业和社会组织优先享受扶持政策。 | 县残联、县民政局、县发改局、县工信局、县财政局、县人社局、县市场监管局 | 2017年10月底前出台具体政策措施
11 | 把农村贫困残疾人作为重点扶持对象，纳入精准扶贫工作机制和贫困监测体系，将农村贫困残疾人数量减少纳入贫困县考核指标。 | 县扶贫办、县残联 | 2016年12月底完成
12 | 支持农村残疾人扶贫示范基地建设，扶持贫困残疾人家庭参与养殖、种植、设施农业等增收项目。 | 县扶贫办、县农业局、县财政局、县残联 | 持续实施
13 | 建立0-6岁残疾儿童康复救助制度，按规定为其免费提供手术、辅助器具配置和康复训练服务。 | 县残联、县民政局、县财政局、县卫计局、县教体局 | 2017年1月出台具体政策措施
14 | 实施重点康复项目，为城乡贫困残疾人、重度残疾人提供基本康复服务。 | 县卫计局、县民政局、县残联 | 持续实施
15 | 将残疾人社区医疗康复纳入城乡基层医疗卫生机构考核内容。 | 县卫计局、县民政局、县残联 | 2016年12月底前完成
16 | 落实中、省、市残疾考生考试辅助办法。 | 县教体局、县财政局、县残联 | 持续实施
17 | 建立财政投入，部门支持的特殊教育保障机制，建立义务和非义务学段相衔接、教育与康复并重、医教结合的特殊教育体系。 | 县教体局、县财政局、县残联 | 2016年12月底出台具体政策措施
18 | 每镇争取配备1名残疾人体育健身指导员，县上成立1个残疾人健身示范点，积极推进竞技性残疾人体育事业进程。 | 县教体局、县财政局、县残联、各镇政府 | 持续实施
19 | 加快推进公共场所和设施无障碍改造，逐步推进农村无障碍环境建设。对贫困残疾人家庭进行无障碍设施改造予以资助。 | 县住建局、县民政局、县卫计局、县财政局、县残联 | 持续实施
20 | 推进影像制品加配字幕，鼓励电视台开办手语栏目，主要新闻栏目加配手语解说和字幕。 | 县文广局、县残联 | 持续实施
21 | 对残疾人服务企业在用地金融价格等方面给予优惠，在人才、技术、管理等方面给予扶持。 | 县残联、县发改局、县国土局、县民政局 | 2016年12月底前出台具体政策措施
22 | 加快培养残疾人服务人才。 | 县人社局、县教体局、县民政局、县卫计局、县残联 | 2017年10月出台具体政策措施
23 | 鼓励和引导民办机构进入残疾人各项服务领域。 | 县发改局、县教体局、县民政局、县人社局、县财政局、县国土局、县审计局、县地税局、县市场监管局、县物价局、县国税局、县残联 | 持续实施
24 | 建立健全政府向社会力量购买残疾人服务制度。 | 县财政局、县残联、各镇政府 | 持续实施