## 市级重点项目
附件2
麟游县2019年市级重点建设项目计划表
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 建设地点 | 建设规模和内容 | 建设性质 | 建设年限 | 总投资（万元） | 截止2018年底完成投资 | 2019年计划 | [7 empty] | 开工时限 | 责任 单位
[9 empty] | 年度投资及资金来源（万元） | [6 empty] | 主要形象进度
[9 empty] | 年度 投资 | 资金来源
[10 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 银行 | 自筹
市县合计（118个） | [6 empty] | 2961263 | 864701 | 1055162 | 21763 | 11400 | 6556 | 23013 |  | 992430
市级合计（31个） | [6 empty] | 2726475 | 859001 | 875005 | 8640 | 4500 | 500 | 13530 |  | 847835
一 续建（11个） | [6 empty] | 1651332 | 859001 | 476241 | 7340 |  |  | 11530 |  | 457371
（一）产业化（7个） | [6 empty] | 1159364 | 794000 | 256364 | [5 empty] | 256364
农业（1个） | [6 empty] | 150000 | 31000 | 10000 | [5 empty] | 10000
1 | 麟游县万亩有机苹果示范园建设项目 | 陕西果业集团麟游有限公司 | 常丰镇 九成宫镇 | 流转土地1万亩，建设标准化矮砧有机苹果示范基地1万亩，包括苗木繁育基地和采摘园；修建灌溉、道路等基础设施。 | 续建 | 2019-2021 | 150000 | 31000 | 10000 | [5 empty] | 10000 | 种植苹果1万亩，完成部分基础设施建设。 | 3月 | 农业局
文化旅游（1个） | [6 empty] | 118000 | 65000 | 53000 | [5 empty] | 53000
2 | 麟游县九成宫怡心谷康养度假区建设项目 | 陕西省 水务集团 | 九成宫镇栗川村 | 建滨湖旅社10920平方米；建设地面和地下停车场31527平方米；建设生态式养殖示范园100000平方米；配套建设道路、给排水、相关绿化美化景观小品及其他附属设施；总建筑面积252909平方米。 | 续建 | 2017-2019 | 118000 | 65000 | 53000 | [5 empty] | 53000 | 建成 | 3月 | 文广局
工业（5个） | [6 empty] | 891364 | 698000 | 193364 | [5 empty] | 193364
3 | 麟游县园子沟煤矿建设项目 | 陕西麟北煤业开发有限责任公司 | 两亭镇 | 占地1200亩,建设年产800万吨现代化煤矿,主要建设矿井、输水管线、选煤厂、污水处理厂等。 | 续建 | 2012-2019 | 670000 | 576000 | 94000 | [5 empty] | 94000 | 建成投用 | 3月 | 两亭镇
4 | 麟游县郭家河二盘区通风井建设项目 | 郭家河煤业有限责任公司 | 丈八镇 | 建设进风立井和回风井各一座,配备排水、提升、压风、制氮、瓦斯抽采、防灾火、供配电等系统设备及地面基础设施建设。 | 续建 | 2017-2019 | 83364 | 72000 | 11364 | [5 empty] | 11364 | 完工 | 3月 | 丈八镇
5 | 麟游县崔木煤矿北翼开拓延伸建设工程 | 陕西永陇能源开发建设有限责任公司 | 崔木镇 | 建设通风立井和回风井各一座，配备相应通风系统设备及地面基础设施建设。 | 续建 | 2018-2019 | 48000 | 30000 | 18000 | [5 empty] | 18000 | 完工 | 3月 | 崔木镇
6 | 麟北煤矿铁路延伸段及装车站建设项目 | 陕西麟北煤业开发有限责任公司 | 两亭镇 | 建设郭家河铁路装车站至园子沟煤矿装车站线路,全长2公里,并配套相关设备。 | 续建 | 2018-2019 | 45000 | 15000 | 30000 | [5 empty] | 30000 | 建成 | 3月 | 两亭镇
7 | 麟游县西坡灰场综合利用建设项目 | 陕西麟北发电有限责任公司 | 两亭镇 | 建设煤灰贮备库一处2万平方米，购置拉运设备，配套实施场区饮水管网、除尘、排水、硬化等工程。 | 续建 | 2018-2019 | 45000 | 5000 | 40000 | [5 empty] | 40000 | 建成 | 3月 | 两亭镇
（二）基础设施（4个） | [6 empty] | 491968 | 65001 | 219877 | 7340 |  |  | 11530 |  | 201007
交通（3个） | [6 empty] | 456270 | 50310 | 198870 | 7340 |  |  | 11530 |  | 180000
8 | 麟游县良舍至两亭公路升级改建项目 | 麟游县 交通局 | 招贤镇、两亭镇、九成宫镇 | 改建二级公路27.39公里。 | 续建 | 2018-2020 | 44900 | 12810 | 15000 | 6000 |  |  | 9000 |  |  | 路基、防护、桥隧工程完工。 | 3月 | 交通局
9 | 麟游县县城经北马坊至丈招路改建项目 | 麟游县 交通局 | 招贤镇、九成宫镇 | 改建三级公路23.897公里。 | 续建 | 2018-2019 | 11370 | 7500 | 3870 | 1340 |  |  | 2530 |  |  | 完工 | 3月 | 交通局
10 | 旬凤高速公路麟游段建设项目 | 中国中铁股份有限公司 | 崔木镇、九成宫镇 | 路线全长123.659公里，其中麟游境内40.59公里。 | 续建 | 2018-2020 | 400000 | 30000 | 180000 | [5 empty] | 180000 | 路基、附属、桥隧主体结构完工。 | 3月 | 交通局
城建（1个） | [6 empty] | 35698 | 14691 | 21007 | [5 empty] | 21007
11 | 麟游县棚户区改造项目 | 麟游县 住建局 | 九成宫镇 | 拆迁729户(货币化安置729户)，拆迁面积12.67万平方米；2019年实施镇中东侧片区、祁家河片区、青莲山新村片区和桑园新村片区279户。 | 续建 | 2018-2019 | 35698 | 14691 | 21007 | [5 empty] | 21007 | 完工 | 3月 | 住建局
二 新建（20个） | [6 empty] | 1075143 |  | 398764 | 1300 | 4500 | 500 | 2000 |  | 390464
（一）产业化（9个） | [6 empty] | 381349 |  | 205426 | 1300 | 500 |  |  |  | 203626
农业（4个） | [6 empty] | 49866 |  | 35426 |  | 500 |  |  |  | 34926
12 | 麟游县千亿级设施农业项目 | 宝鸡田之源生态农业有限公司、宝鸡地生源农业科技有限公司、麟游县绿康园有限公司、招贤聚丰蔬菜专业合作社 | 两亭镇、酒房镇、招贤镇 | 流转土地6000亩，建设日光温室200座、五连栋育苗温室1栋2700平方米、玻璃温室1栋2924平方米，钢构蔬菜大棚40座；新建大口井2口，铺设水肥一体化管网6.8万米给排水管道7600米；新建贮藏量3000立方米冷库2座、彩钢结构蔬菜包装初加工厂房100平方米；在露地菜田铺设水肥一体化微灌施肥设施1800亩；新建蔬菜交易市场1处1200平方米。 | 新建 | 2019 | 7866 |  | 7866 |  | 500 |  |  |  | 7366 | 建成 | 4月 | 农业局 两亭镇 酒房镇 招贤镇
13 | 麟游县和牛养殖基地建设项目 | 麟游和牛畜牧发展有限责任公司 | 两亭镇 | 占地200亩，建设千头标准化和牛养殖场2个，配套建设职工宿舍，办公室，消毒室，兽医室，饲草库堆粪场，购置养殖业所需相关设备，流转5000亩荒地种植饲草饲料，配套建设水电路等基础设施。 | 新建 | 2019-2020 | 21000 |  | 6560 | [5 empty] | 6560 | 完成基础配套设施。 | 3月 | 两亭镇
14 | 麟游县酒房镇农业综合示范项目 | 陕西宝麟生态农业科技开发有限公司 | 酒房镇 | 流转土地1800亩,栽植高端果木、蔬菜1300亩，安装喷灌系统350亩,新建蓄水调节池1处85亩,实施绿化亮化工程,安装太阳能路灯110盏，实施道路硬化2.8公里，日光温室90个，维修办公楼1栋。 | 新建 | 2019 | 15000 |  | 15000 | [5 empty] | 15000 | 完工 | 3月 | 酒房镇
15 | 麟游县酒房镇蔬菜产业冷链物流项目 | 宝鸡地生源农业科技有限公司 | 酒房镇 | 在卞坡村、万家城村、焦家沟村流转土地2000亩，新建日光温室160座，五联动育苗大棚3000平方米、采摘大棚1座2900平方米、冷藏库1座3000立方米，建冷链物流批发市场一处、办公楼2座20间880平方米。 | 新建 | 2019 | 6000 |  | 6000 | [5 empty] | 6000 | 建成 | 3月 | 酒房镇
工业（3个） | [6 empty] | 163483 |  | 80000 | [5 empty] | 80000
16 | 麟游县风电场开发项目 | 江苏国源风能科技有限公司 | 常丰镇 | 建设装机容量为10万千瓦的风力发电场一处。 | 新建 | 2019-2020 | 134000 |  | 61000 | [5 empty] | 61000 | 基础工程、升压站综合楼、配电室等工程完工。 | 6月 | 招商局 常丰镇
17 | 麟游县复合矿物掺合料利用项目 | 陕西正元麟电环保产业有限公司 | 两亭镇 | 占地100亩，建设固硫灰粉磨车间炉渣粉磨车间、压缩空气站、物料输送系统、物料储存库及厂区办公楼、厂房等附属设施。 | 新建 | 2019-2020 | 17483 |  | 11000 | [5 empty] | 11000 | 建成超细复合矿物掺合料生产线。 | 3月 | 两亭镇
18 | 麟北综合商务区建设项目 | 陕西能源麟北发电有限公司 | 两亭镇 | 建设商住两用写字楼1栋12层、服务接待用房8000平方米，配套建设道路、绿化、给排水、供暖、供电等基础设施。 | 新建 | 2019-2020 | 12000 |  | 8000 | [5 empty] | 8000 | 完成商住两用写字楼和服务接待用房建设。 | 3月 | 两亭镇
文化旅游（2个） | [6 empty] | 168000 |  | 90000 | 1300 |  |  |  |  | 88700
19 | 麟游县文化旅游开发项目 | 麟游县 文广局 | 县城 | 建设九成宫文化广场及九成宫历史博物馆,并依托慈善寺、石谷峡、山神沟、碑亭景区及老县城自然地形地貌进行综合开发，打造“一心、一带、三区”体验旅游区，建集礼佛观光旅游区、天然氧吧度假区、民俗生活体验区、自驾垂钓休闲区为一体的综合旅游景点。 | 新建 | 2019-2020 | 155000 |  | 80000 | 1300 |  |  |  |  | 78700 | 完成景区道路及部分景点建设；完成西海苑湿地建设。 | 4月 | 文广局
20 | 麟游县九成宫镇丰塬乡村旅游项目 | 华盛绿能农业科技有限公司 | 九成宫镇 | 打造影视基地、名宿街区、楼亭各一处，硬化广场3000平方米，建设景点5处，维修文化舞台1座，硬化道路1400平方米,配套完成停车场及绿化亮化工程。 | 新建 | 2019-2020 | 13000 |  | 10000 | [5 empty] | 10000 | 建成影视基地楼亭，及道路硬化工程。 | 4月 | 九成宫镇
（二）基础设施（7个） | [6 empty] | 641494 |  | 152038 | [5 empty] | 152038
交通（2个） | [6 empty] | 546000 |  | 60000 | [5 empty] | 60000
21 | 麟法高速麟游段建设项目 | 中国铁建 | 九成宫镇 | 建设全长46.245公里的双向四车道高速公路，其中麟游段17.8公里。 | 新建 | 2019-2021 | 496000 |  | 30000 | [5 empty] | 30000 | 开挖路基 | 6月 | 交通局
22 | 麟游县通用机场建设项目 | 西部通用机场有限公司 | 九成宫镇 | 占地800亩，建设1200×40米跑道、14个机位机坪和综合业务楼、塔台、导航台、机库及消防救援中心等配套设施。 | 新建 | 2019-2020 | 50000 |  | 30000 | [5 empty] | 30000 | 完成跑道基础施工。 | 6月 | 机场办九成宫镇
城建（5个） | [6 empty] | 95494 |  | 92038 | [5 empty] | 92038
23 | 麟游县招贤煤矿综合楼建设项目 | 陕西金源招贤矿业有限公司 | 招贤镇 | 新建19层20000平方米公寓楼一栋，8000平方米综合办公楼一栋，职工食堂及文体中心楼二栋，配套建设水电路等设施。 | 新建 | 2019 | 17300 |  | 17300 | [5 empty] | 17300 | 完工 | 5月 | 招贤镇
24 | 麟游县天堂工业园区基础设施提升改造项目 | 园区管委会 | 天堂工业园区 | 实施园区标志性大门入口、园区孵化中心休闲广场、滨河五路两侧、244国道北侧、搬迁点入口、天堂街道入口、园子沟煤矿入口等节点整体提升工程；实施园区安保防护视频监控系统工程；实施45公里供热管网及配套设施建设工程。 | 新建 | 2019-2020 | 31456 |  | 28000 | [5 empty] | 28000 | 标志性大门、园区孵化中心休闲广场、滨河五路两侧整理提升完工。 | 3月 | 园区办
25 | 麟游县天堂工业园区标准化停车场建设项目 | 宝鸡麟北智能物流有限公司 | 两亭镇 | 建智能化停车场管理系统（包括视频监控，数字化停放车语音呼叫等功能）；建设3024平方米三层办公楼一座；1008平方米餐厅一座，2661.12平方米信息服务大厅一座；建设货车停车位830个，轿车停车位200个。 | 新建 | 2019 | 15000 |  | 15000 | [5 empty] | 15000 | 建成 | 3月 | 园区办
26 | 麟游县城镇综合提升改造项目 | 麟游县 住建局 | 丈八镇、酒房镇、县城 | 新建混凝土道路8008米，铺设污水管17888米、雨水管18988米，安装路灯688盏，配套实施绿化、亮化等工程，新建平台栈道700米，对永安河一河两岸、官坪东路、官坪西路、永安路两侧、凤凰山、学校、县医院等区域进行亮化；建设300平方米运营仓库，投放共享单车300辆。 | 新建 | 2019 | 21738 |  | 21738 | [5 empty] | 21738 | 完工 | 3月 | 住建局
27 | 麟游县园子沟煤矿矿山救护楼建设项目 | 陕西麟北煤业开发有限责任公司 | 两亭镇 | 建设2000平方米矿山救护楼一栋，购置救护车3辆，消防车辆2辆。 | 新建 | 2019 | 10000 |  | 10000 | [5 empty] | 10000 | 建成 | 3月 | 园区办
（三）社会事业（4个） | [6 empty] | 52300 |  | 41300 |  | 4000 | 500 | 2000 |  | 34800
28 | 麟游县天然气复线工程 | 宝鸡中燃公司 | 九成宫镇 | 铺设DN400长输管道85公里(其中麟游县境内50公里)。 | 新建 | 2019-2020 | 21000 |  | 10000 | [5 empty] | 10000 | 完成前期，开工建设。 | 7月 | 住建局
29 | 麟游县2019年整村同步搬迁项目 | 麟游县 国土局 | 各镇 | 搬迁建房1000套，安置1000户3500人，配套建设基础设施。 | 新建 | 2019 | 20000 |  | 20000 |  | 4000 | 500 | 2000 |  | 13500 | 完工 | 4月 | 国土局及各镇
30 | 麟游县机动车辆检测线建设项目 | 麟游县车泽机动车检测有限公司 | 九成宫镇 | 占地30亩，建设标准化钢架结构检测车间5栋，购置机动车辆安全性能检测设备；建设标准化安全性能检测线5 条，其中3吨、13吨安检检测线2条，尾气检测线3条；建设砖混结构服务大厅、职工宿舍、职工食堂、公用厕所各1处，建设总面积2500平方米，绿 化、美化、亮化面积5000平方米。 | 新建 | 2019 | 6200 |  | 6200 | [5 empty] | 6200 | 建成投用 | 3月 | 市场监管局 九成宫镇
31 | 麟游县南坊新城清洁能源供热项目 | 麟游县 国土局 | 南坊新城 | 新建清洁能源供热站一处，铺设供热管道9500米供热覆盖面积16.58万平方米。 | 新建 | 2019 | 5100 |  | 5100 | [5 empty] | 5100 | 建成投用 | 4月 | 国土局

## 县级重点项目
附件3
麟游县2019年县级重点建设项目计划表
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 建设地点 | 建设规模和内容 | 建设性质 | 建设年限 | 总投资（万元） | 截止2018年底完成投资 | 2019年计划 | [7 empty] | 开工时限 | 责任 单位
[9 empty] | 年度投资及资金来源（万元） | [6 empty] | 主要形 象进度
[9 empty] | 年度 投资 | 资金来源
[10 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 银行 | 自筹
县级合计（87个） | [6 empty] | 234788 | 5700 | 180157 | 13123 | 6900 | 6056 | 9483 |  | 144595
一 续建（4个） | [6 empty] | 10389 | 5700 | 4189 | 980 | 600 |  |  |  | 2609
（一）产业化（1个） | [6 empty] | 3000 | 1500 | 1500 |  | 600 |  |  |  | 900
文化旅游（1个） | [6 empty] | 3000 | 1500 | 1500 |  | 600 |  |  |  | 900
1 | 洪泉古镇建设 项目 | 崔木镇 | 崔木镇 洪泉村 | 对老街区进行提升改造，打造仿古一条街，实施绿化美化亮化，建设停车场和水上游园。 | 续建 | 2018-2019 | 3000 | 1500 | 1500 |  | 600 |  |  |  | 900 | 完工 | 3月 | 崔木镇
（二）基础设施（1个） | [6 empty] | 3000 | 2000 | 1000 | 200 |  |  |  |  | 800
城建（1个） | [6 empty] | 3000 | 2000 | 1000 | 200 |  |  |  |  | 800
2 | 35千伏麟游变升压工程 | 陕西省地方电力集团公司 | 各镇 | 新建110千伏线路10公里，新增变压器2台。 | 续建 | 2018-2019 | 3000 | 2000 | 1000 | 200 |  |  |  |  | 800 | 完工 | 3月 | 电力局
（三）社会事业（2个） | [6 empty] | 4389 | 2200 | 1689 | 780 |  |  |  |  | 909
3 | 恒大幼儿园（南坊幼儿园）建设项目 | 县教体局 | 九成宫镇 蔡家河村 | 新建360人规模幼儿园一座，建设保教及生活用房4083平方米；建设给排水、电力、电信、围墙等附属设施及绿化、硬化等工程；配备玩教具、桌椅、床具、餐具、办公设备等内部设施设备。 | 续建 | 2018-2019 | 1789 | 600 | 1189 | 280 |  |  |  |  | 909 | 完工 | 3月 | 教体局
4 | 电子商务进农村综合示范县创建项目 | 县供销联社 | 各镇 | 建设县级电子商务运营中心、体检馆、培训中心、物流分拣中心，建成7个镇电子商务服务站和36个村级电子商务服务点，扶持5—10家特色电商企业，建设县、镇村三级电商物流配送体系，电商培训3000人次。 | 续建 | 2018-2020 | 2600 | 1600 | 500 | 500 | [5 empty] | 建成镇级服务站7个，村级服务点28个，扶持5家特色电商企业，发展物流快递网点4个。 | 3月 | 供销联社
二 新建（83个） | [6 empty] | 224399 |  | 175968 | 12143 | 6300 | 6056 | 9483 |  | 141986
（一）产业化（52个） | [6 empty] | 116983 |  | 111483 | 3150 | 1894 | 5414 | 471 |  | 100554
农业（41个） | [6 empty] | 90753 |  | 85753 | 3150 | 1894 | 5334 | 331 |  | 75044
5 | 麟游县2018年农作物秸秆综合利用项目 | 宝鸡秦川金鑫生态牧业、麟游县和牛畜牧发展有限责任公司、麟游县新秦蒙秸秆产业合作社 | 九成宫镇良舍村、两亭镇崖窑村、酒房镇大庄村 | 新建青贮窖2处2.8万立方米，草库房2处7600平方米，彩钢结构贮存库800平方米，场区道路硬化500米，平整秸秆存放场地3000平方米，硬化秸秆储存库场地1200平方米，立式变压器增容和其他设备购置。 | 新建 | 2019 | 1550 |  | 1550 | 550 |  |  |  |  | 1000 | 建成 | 3月 | 农业局
6 | 麟游县矮砧苹果基地基础设施建设项目 | 麟游县果业公司 | 九成宫镇 常丰镇 | 种植矮砧苹果5000亩，建设生产用房、冷库各一处，加压泵房和施肥系统1套。采购机械设备36台，其中704拖拉机8台，200型旋耕机8台，割草机8台，600升悬挂式打药机12台、维修田间道路等基础设施。 | 新建 | 2019 | 3500 |  | 3500 | 400 |  |  |  |  | 3100 | 建成 | 3月 | 农业局
7 | 麟游县肉牛基地建设项目 | 县农业局 | 两亭镇崖窑村、叶家塬村，崔木镇洪泉村、菜子沟村，招贤镇黎家沟村、竹林村，九成宫镇西坊村、良舍村、城关村、马家堡村、铁炉沟村、紫石崖村、桑树塬村，酒房镇大庄村、麻夫村，万家城村，丈八镇常村、石家庄村 | 新建百头以上标准化肉牛养殖场4个、适度规模养殖场16个、家庭牧场23个，建成标准化牛舍7000平方米，堆粪场1500平方米，草料棚1000平方米，青贮窖15000平方米，消毒室300平方米，兽医室60平方米，购置配套设备。 | 新建 | 2019 | 2000 |  | 2000 | [5 empty] | 2000 | 建成 | 4月 | 农业局
8 | 麟游县肉羊基地建设项目 | 县农业局 | 九成宫镇九成宫村、马家堡村、北马坊村，丈八镇豁口村，招贤镇南屋村，常丰镇官庄村、武申村、常乐村，两亭镇张家塬村，崔木镇三义村、下王村、洪泉村、郃阳村 | 新建适度规模养殖场20个、家庭牧场30个，建成标准化羊舍4500平方米，堆粪场1500平方米，草料棚1800平方米，活动场1800平方米。 | 新建 | 2019 | 800 |  | 800 | [5 empty] | 800 | 建成 | 4月 | 农业局
9 | 麟游县核桃特色产业优势区建设项目 | 县林业局 | 各镇 | 新建核桃标准园0.5万亩，低产林改造0.5万亩，购置开沟施肥机、微耕机、脱皮机、清洗机、烘干机、水泵、高压喷雾机组等机械设备50套。 | 新建 | 2019 | 1420 |  | 1420 |  | 150 |  | 230 |  | 1040 | 完工 | 3月 | 林业局
10 | 村级一事一议财政奖补基础设施建设项目 | 县财政局 | 九成宫镇城关村、两亭镇天堂村、丈八镇饮马泉村、酒房镇花花庙村、崔木镇郃阳村、招贤镇南屋村、常丰镇豁口村 | 在各镇村新建基础设施建设项目，配套实施道路硬化、安装太阳能路灯、文化广场、环卫设施、绿化美化、桥涵等工程。 | 新建 | 2019 | 504 |  | 504 |  | 229 | 34 | 81 |  | 160 | 建成 | 4月 | 财政局
11 | 麟游县两亭镇天堂等4村高标准农田建设项目 | 县国土局 | 两亭镇天堂村、陈家沟村、西坡村、张家塬村 | 新修高标准基本农田1万亩，回填表土47万立方米，平整土方102万立方米，修筑田坎田埂73648立方米；修漫水桥4座，涵管10座。改造田间道路42条、生产道路44条，栽植红叶李8295株。 | 新建 | 2019 | 1215 |  | 1215 |  | 1215 |  |  |  |  | 完工 | 4月 | 国土局
12 | 贫困户产业精准扶贫项目 | 县扶贫办 | 7镇66个村 | 养牛500头、羊1000只、猪10000头、鸡10000只、中蜂3000箱；种植中药材1000亩；栽植苹果1000亩、核桃1000亩；种植油葵2000亩、蔬菜3000亩、杂粮2000亩；新建产业园区内水泥路4公里、砂石道路5公里。 | 新建 | 2019 | 6200 |  | 6200 | 2200 |  |  |  |  | 4000 | 完工 | 3月 | 扶贫办
13 | 常丰镇常乐村羊肚菌培育园区建设项目 | 麟游县常乐文丰食用菌种植专业合作社 | 常丰镇 常乐村 | 新建羊肚菌种植大棚70座，铺设引水管网，建设办公用房3间150平方米。 | 新建 | 2019 | 1320 |  | 1320 | [5 empty] | 1320 | 建成 | 3月 | 常丰镇
14 | 常丰镇常丰村温室大棚开发利用项目 | 西安孚睿士农业科技麟游有限公司 | 常丰镇 常丰村 | 提升改造温室大棚基础设施，硬化道路650米，铺设引水管网801米，配套建设灌溉设施，建设储藏仓库400平方米，办公室3间150平方米。 | 新建 | 2019 | 1100 |  | 1100 | [5 empty] | 1100 | 建成 | 3月 | 常丰镇
15 | 九酒标准化柴胡种植基地建设项目 | 宝鸡市博仁药业有限公司 | 九成宫镇 酒房镇 | 种植柴胡5000亩。 | 新建 | 2019 | 3000 |  | 3000 | [5 empty] | 3000 | 建成 | 4月 | 卫计局
16 | 麟游县标准化柴胡种植基地建设项目 | 陕西倬瑄农业科技管理有限公司 | 崔木镇杨家堡村、三义村 | 种植柴胡5000亩。 | 新建 | 2019 | 3000 |  | 3000 | [5 empty] | 3000 | 建成 | 4月 | 卫计局
17 | 常丰镇苏家村香菇产业基地提升改造项目 | 麟游县佳鑫香菇专业合作社 | 常丰镇 苏家村 | 新建温室大棚20座5600平方米，完善棚内基础设施，建设冷藏库300平方米，建设原料库房4间，成品库房5间，办公用房2间，购置包装机、运输车辆、装菌袋、包装盒。 | 新建 | 2019 | 870 |  | 870 | [5 empty] | 870 | 建成 | 3月 | 常丰镇
18 | 常丰镇佛堂寺村无刺花椒育苗基地建设项目 | 常丰沃土原生态有限公司 | 常丰镇 佛堂寺村 | 流转土地500亩，建设无刺花椒育苗基地，配套建设供水管网、生产加工车间、包装车间、仓储库房，建设钢木结构办公室3间，培训室 1间，产品展销陈列室1间，砂石化生产道路800米，购置包装设备10套，购置花椒深加工设备，配套完善水电基础设施。 | 新建 | 2019 | 810 |  | 810 | [5 empty] | 810 | 建成 | 3月 | 常丰镇
19 | 常丰镇郝口村乌鸡养殖基地建设项目 | 麟游县虎狼湾农家土鸡养殖农民专业合作社 | 常丰镇 郝口村 | 建设标准化农家土鸡养殖场，配套建设防疫室1间，完善鸡场基础设施，硬化养殖场至村道300米，建设粪污处理池一座，购置防疫消毒设备，通过养殖场+农户散养的模式，发展乌鸡5000只。 | 新建 | 2019 | 720 |  | 720 | [5 empty] | 720 | 建成 | 3月 | 常丰镇
20 | 常丰镇万亩果园配套基础设施建设项目 | 陕西果业集团麟游有限公司 | 常丰镇常丰村、常乐村、苏家村 | 硬化生产道路3公里，砂石化田间道路9公里,铺设节水管网，新建蓄水池4处，配套基础电力工程。 | 新建 | 2019 | 5100 |  | 5100 | [5 empty] | 5100 | 建成 | 3月 | 常丰镇
21 | 常丰镇庙湾村优质小麦良种培育基地项目 | 陕西九丰农业科技有限公司 | 常丰镇 庙湾村 | 流转土地5000亩，建设小麦良种培育基地，新建仓库800平方米，晒场500平方米，种子加工车间200平方米，砂石化生产道路4公里,新建排灌渠4公里,购置种子检验检测仪器20台，农机具15台。 | 新建 | 2019 | 550 |  | 550 | [5 empty] | 550 | 完成 | 3月 | 常丰镇
22 | 酒房镇有机蔬菜基础设施建设项目 | 宝鸡田之园生态农业有限公司 | 酒房镇 大庄村 | 建设销售批发市场一处，建筑面积2000平米，整修田间道路3.6公里，铺设饮水管网3.5公里，架设电力线路3.6公里，购置变压器一台。 | 新建 | 2019 | 1250 |  | 1250 | [5 empty] | 1250 | 建成 | 3月 | 酒房镇
23 | 酒房镇高科技生态养殖项目 | 酒房绿农农业科技有限公司 | 酒房镇 | 建设千头标准化养猪场9处9000平米，养殖生猪5000头，新建集粪棚7座，集尿池7个，兽医室7间，饲料库14间，堆粪场7处，消毒室7间，配套饮水管网21公里，架设电力线路22公里，架设变压器7台，硬化水泥路17公里。 | 新建 | 2019 | 8000 |  | 8000 | [5 empty] | 8000 | 建成 | 3月 | 酒房镇
24 | 酒房镇有机肥加工项目 | 西安托达农业科技有限公司 | 酒房镇 大庄村 | 新建标准化畜禽粪便处理系统一处、办公用房及生产厂房1000平方米，购置生产设备5套，配套相关环保设施2套。 | 新建 | 2019 | 8000 |  | 8000 | [5 empty] | 8000 | 建成 | 7月 | 酒房镇
25 | 招贤镇阁头寺畜牧养殖综合示范区项目 | 陕西农麟牧业发展有限公司 | 招贤镇 阁头寺村 | 新建牛舍10座5000平方米，青贮窖5座500平方米，草料棚2座200平方米，堆粪场1座300平方米。配套建设消毒室、治疗室、牧工宿舍和办公用房400平方米。 | 新建 | 2019 | 1500 |  | 1500 | [5 empty] | 1500 | 完工 | 5月 | 招贤镇
26 | 天堂工业园区绿化提升项目 | 天堂工业园区管委会 | 天堂循环经济科技工业园区 | 对天堂工业园区滨河路、两天河河堤、搬迁点入口、天堂街道入口、园子沟煤矿入口、麟北电厂入口等节点进行绿化亮化；修建休闲广场两处。 | 新建 | 2019 | 5300 |  | 5300 |  |  | 5300 |  |  |  | 建成 | 4月 | 园区办
27 | 两亭镇甜糯玉米种植基地建设项目 | 两亭镇 | 两亭镇两亭村、水磨沟村、叶家塬村 | 种植甜糯玉米5000亩。 | 新建 | 2019 | 550 |  | 550 | [5 empty] | 550 | 完成 | 3月 | 两亭镇
28 | 两亭镇叶家塬村蔬菜基地Ⅱ期建设项目 | 麟游县绿康园农业科技发展有限公司 | 两亭镇 叶家塬村 | 新建蔬菜交易大棚，种植无公害蔬菜5000亩，购置相关设备，配套建设灌溉设施、田间生产道路等。 | 新建 | 2019 | 1024 |  | 1024 | [5 empty] | 1024 | 完成 | 3月 | 两亭镇
29 | 丈八镇西塬生态养殖基地建设项目 | 盛鑫牧业有限公司 | 丈八镇 饮马泉村 | 新建牛舍2000平方米，建饲料贮藏室、防疫室各一处，配套建设水、电、路等基础设施，种植饲草500亩，牛出栏800头以上。 | 新建 | 2019 | 1200 |  | 1200 | [5 empty] | 1200 | 建成 | 3月 | 丈八镇
30 | 丈八镇中药材初加工基地二期建设项目 | 超林核桃种植专业合作社 | 丈八镇 豁口村 | 黄芪育苗100亩，种植黄芪2000亩，新建晾晒场、药材烘烤厂房和收储库，购置大型拖拉机、采收机械等设施。 | 新建 | 2019 | 600 |  | 600 | [5 empty] | 600 | 建成 | 3月 | 丈八镇
31 | 丈八镇“黄芪鸡”特色养殖区建设项目 | 创发农业种养殖基地 | 丈八镇 石家庄村 | 新建综合生态养殖场一处，建设鸡舍、饲料房及水、电、路等基础设施。引进湖南土鸡品种，建成万只土鸡散养基地一处，为土鸡养殖提供黄芪、党参等辅助饲料，建成“黄芪+土鸡”特色产业园区。 | 新建 | 2019 | 600 |  | 600 | [5 empty] | 600 | 建成 | 4月 | 丈八镇
32 | 丈八镇曲家沟畜牧养殖产业园区建设项目 | 绿青蛙无公害产品开发有限公司 | 丈八镇 曲家沟村 | 新建标准化圈舍2000平方米，配套建设饲料库、化粪池、防疫室、青贮窖、水电路等配套设施，种植饲草300亩，牛出栏200头，羊出栏600只。 | 新建 | 2019 | 850 |  | 850 | [5 empty] | 850 | 建成 | 4月 | 丈八镇
33 | 崔木镇洪泉村千头标准化养猪场建设项目 | 绿源养殖场 | 崔木镇 洪泉村 | 新建生猪养殖圈舍32座、草料间4间、精料间1间和生活办公区共450㎡，化粪池2座，沼气池1座,年存栏生猪1000头。 | 新建 | 2019 | 800 |  | 800 |  | 40 |  |  |  | 760 | 建成 | 3月 | 崔木镇
34 | 崔木镇木龙盘标准化养蜂场建设项目 | 麟龙中蜂养殖场 | 崔木镇 木龙盘村 | 流转土地10亩，新建厂房8间160平方米；养殖中蜂300箱，培训技术人员300人次。 | 新建 | 2019 | 600 |  | 600 |  | 30 |  |  |  | 570 | 建成 | 3月 | 崔木镇
35 | 九成宫镇西坊村蔬菜种植园区项目 | 麟游县秦丰源现代农业发展有限公司 | 九成宫镇 西坊村 | 流转土地5000亩，种植菜花、土豆、芹菜、红萝卜、辣椒等无公害蔬菜3000亩，红薯500亩，大路蔬菜1500亩，建设蔬菜大棚35座，配套建设游客栽培体验园、采摘区等基础设施，硬化园区道路，安装亮化设施，灌溉设施和给排水系统。 | 新建 | 2019-2020 | 15000 |  | 10000 | [5 empty] | 10000 | 种植菜花、土豆、芹菜、红萝卜、辣椒等无公害蔬菜3000亩，红薯500亩，蔬菜1500亩。 | 4月 | 九成宫镇
36 | 九成宫镇桑树塬苹果产销服务园区建设项目 | 陕西果业集团麟游分公司 | 九成宫镇 桑树塬村 | 新建集生产管理、技术培训用房18间共540平方米，透视围墙200米，硬化院落450平方米，钢架板式农资库300平方米，架设高、低压供电线路650米，砂石硬化主干道路3公里，完成果园围网防护栏2公里，安装园区支架500亩，建节水灌溉水肥一体化工程1200亩。 | 新建 | 2019 | 1500 |  | 1500 | [5 empty] | 1500 | 建成 | 3月 | 九成宫镇
37 | 九成宫镇御驾塬柴胡基地项目 | 麟游县御驾塬村养殖专业合作社 | 九成宫镇 御驾塬村 | 种植柴胡3000亩，新建晾晒场地1500平方米，硬化道路2公里。 | 新建 | 2019 | 750 |  | 750 | [5 empty] | 750 | 建成 | 4月 | 九成宫镇
38 | 九成宫镇香椿种植基地项目 | 华盛绿能农业科技有限公司 | 九成宫镇 丰塬村 | 种植香椿800亩，新建大棚40座，办公楼300平方米，硬化基地道路2公里，配套建设照明、灌溉等基础设施。 | 新建 | 2019 | 500 |  | 500 | [5 empty] | 500 | 建成 | 4月 | 九成宫镇
39 | 九成宫镇肉牛养殖畜牧基地项目 | 麟游县元舜养殖合作社 | 九成宫镇 蔡家河村 | 占地80亩，新建养牛场1处，年存栏300头。 | 新建 | 2019 | 780 |  | 780 | [5 empty] | 780 | 建成 | 3月 | 九成宫镇
40 | 九成宫镇药材产业园区项目 | 竹麟生态铁炉沟中药材专业合作社 | 九成宫镇 铁炉沟村 | 流转土地3000亩，种植丹参、黄芪等中药材，建设办公楼及附属用房等。 | 新建 | 2019 | 2150 |  | 2150 | [5 empty] | 2150 | 建成 | 5月 | 九成宫镇
41 | 招贤镇梨家沟畜牧养殖综合体项目 | 招贤镇梨家沟村经济合作社 | 招贤镇 梨家沟村 | 建设占地约25000平方米的集养牛、养猪、养羊、养鸡为一体的养殖综合示范区一处。新建办公室及宿舍300平方米、防疫消毒室90平方米、猪舍2000平方米，羊舍3000平方米，牛舍5000平方米，鸡舍3000平方米。 | 新建 | 2019 | 2000 |  | 2000 |  | 200 |  |  |  | 1800 | 完工 | 6月 | 招贤镇
42 | 万亩优质烤烟生产基地建设项目 | 县烟草局 | 各镇 | 种植烤烟10000亩，计划收购烟叶2.3万担。 | 新建 | 2019 | 500 |  | 500 | [5 empty] | 500 | 完成 | 3月 | 烟草局
43 | 招贤镇蔬菜基地建设项目 | 招贤聚丰蔬菜专业合作社 | 招贤镇板桥村、招贤村、高庄村、永丰村 | 流转土地1200亩，购置农机具6台，新建占地5亩现代化蔬菜交易市场1处；蔬菜收购大棚2座；硬化田间道路7条，共计5000米；100吨蔬菜贮藏冷库一座、办公场地1处，购买运输冷藏车3辆；新建水坝及配套灌溉设施4处，育苗大棚40座；配套水电工程。 | 新建 | 2019 | 2000 |  | 2000 | [5 empty] | 2000 | 完工 | 3月 | 招贤镇
44 | 久香现代农业综合园区建设项目 | 久香核桃农民专业合作社 | 酒房镇 酒房村 | 新建核桃示范园500亩，砂石化道路2000米，陂塘1座，蓄水池2个，饲料库210平方米，养殖土鸡4000只，黑土猪1000头。建成电商服务点1个，配备相关设施。 | 新建 | 2019 | 830 |  | 830 | [5 empty] | 830 | 建成 | 3月 | 供销 联社
45 | 招贤镇郭家河村特色养殖基地建设项目 | 陕西腾蛟珍禽生态养殖有限公司 | 招贤镇 郭家河村 | 租赁荒山100亩，养殖野兔5000只；新建山鸡养殖厂1处，养殖山鸡3000只；过水桥一座，新建彩钢瓦厂房10间，硬化水泥路面1000米，建设配套水电设施。 | 新建 | 2019 | 810 |  | 810 |  | 30 |  | 20 |  | 760 | 完工 | 4月 | 招贤镇
工业（6个） | [6 empty] | 15030 |  | 15030 |  |  | 80 | 40 |  | 14910
46 | 酒房镇社区工厂建设项目 | 久晟生态养殖专业合作社 | 酒房镇 大庄村 | 占地20亩，建设钢架结构厂房、展厅3000平米，建设冷链物流配送中心1处。购置蔬菜、核桃、肉类等农产品深加工设备5套。铺设厂区给排水管道1.5公里，建设高压线路1公里，硬化水泥路面4000平方米。建设标准化电商服务中心1处、电商服务站7处。 | 新建 | 2019 | 6000 |  | 6000 | [5 empty] | 6000 | 建成 | 3月 | 酒房镇
47 | 招贤矿井智慧矿山建设项目 | 陕西金源招贤矿业有限公司 | 招贤镇 梨家沟村 | 完成地面及井下环网建设，安装服务器16台，改造全矿办公网络，安装监控摄像仪68台，搭建自动化控制平台。 | 新建 | 2019 | 3600 |  | 3600 | [5 empty] | 3600 | 完工 | 3月 | 安监局
48 | 招贤镇永丰村玉米加工厂建设项目 | 招贤镇永丰村经济合作社 | 招贤镇 永丰村 | 新建办公用房1间、厂房4间，购置玉米加工设备1套，新修厂房道路1050米，配套建设厂区供水供电设施并进行绿化。 | 新建 | 2019 | 580 |  | 580 |  |  | 80 | 40 |  | 460 | 完工 | 3月 | 招贤镇
49 | 陕西麟北矿山机械加工项目 | 陕西麟北矿山机械设备制造有限公司 | 九成宫镇 北马坊村 | 占地20亩，新建标准化厂房1000平方米，实施矿用机械配件加工、矿山机械维修服务等。 | 新建 | 2019 | 1100 |  | 1100 | [5 empty] | 1100 | 完工 | 3月 | 九成宫镇
50 | 麟游县清洁煤配送中心建设项目 | 陕西大华伟业能源科技有限责任公司 | 两亭镇 水磨沟村 | 新建清洁煤配送线一条、储煤仓3200平方米，购置包装机6套，配送车5辆。 | 新建 | 2019 | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 1000 | 建成 | 3月 | 两亭镇
51 | 崔木煤矿环保设施提升改造工程 | 陕西永陇能源开发建设有限责任公司 | 崔木镇 北王村 | 改造10蒸吨生物质锅炉2台，建设雨水回收池1万立方米、物料大棚1万平方米。 | 新建 | 2019 | 2750 |  | 2750 | [5 empty] | 2750 | 建成 | 3月 | 环保局
文化旅游（5个） | [6 empty] | 11200 |  | 10700 |  |  |  | 100 |  | 10600
52 | 酒房镇文化旅游观光项目 | 酒房镇 | 酒房镇卞坡村、闹林村、万家城村 | 在卞坡村建设仿古式酒作坊参观景点一处、酒文化雕塑一座，人工湖一处，在观景台建蔬菜观光雕塑群一处。在闹林村建设文化休闲娱乐广场一处，实施镇区街道至麻夫村公路沿线绿化亮化工程。在万家城村建仿古门楼1座、六角亭一座、四角亭1座，安装仿古路灯24盏。建设酒房镇观光旅游采摘园区一处。 | 新建 | 2019 | 7000 |  | 7000 | [5 empty] | 7000 | 建成 | 3月 | 酒房镇
53 | 招贤乡村旅游建设项目 | 招贤镇 | 招贤镇 阁头寺村 | 围绕“爱情谷”景点，建连心桥一座，对景点北侧坡地及荒山进行绿化改造，栽植景观类花卉苗木40万株；深度挖掘旅游元素，开发树屋建设，建造各类风格树屋8个；将“爱情谷”景点打造为知名婚纱摄影基地，新建游乐垂钓中心一处。 | 新建 | 2019-2020 | 2000 |  | 1500 |  |  |  | 100 |  | 1400 | 建成连心桥一座，栽植景观类花卉苗木40万株，建造各类风格树屋8个。 | 3月 | 招贤镇
54 | 崔木镇杨家堡特色民俗村建设项目 | 崔木镇 | 崔木镇 杨家堡村 | 改造旧房屋35间420平方米，建设仿古书院6间100平方米，配置古藏图书151套，笔墨纸砚5套，绿化院落150平方米。建设特色民宿馆320间600平方米，绿化院落180平方米，配套完善网络等服务设施。 | 新建 | 2019 | 700 |  | 700 | [5 empty] | 700 | 建成 | 3月 | 崔木镇
55 | 九成宫镇婚纱摄影基地项目 | 陕西国盛旅游产业发展有限公司 | 九成宫镇 桑树塬村 | 建设爱情岛、桃花坞、曲径通幽、竹之雅韵、爱之长廊、冬日恋歌、凭栏远眺等节点，硬化爱心道路1000米，栽植草木花卉，制作相关标语、场景，安装相关照明设备等。 | 新建 | 2019 | 700 |  | 700 | [5 empty] | 700 | 建成 | 3月 | 九成宫镇
56 | 九成宫镇铁炉沟乡村旅游项目 | 麟游县碧水蓝天生态旅游有限公司 | 九成宫镇 铁炉沟 | 在铁炉沟村建设住宿生活区、休闲娱乐区、互动体验区、民俗文化区，新建窑洞宾馆，修建河堤荷花池、垂钓中心观光亭5座、游园3处、人工湖3座、环山步道3000米等，配套完成给排水设施及绿化亮化等。新建及改造农家乐、农家客栈20户以上，对周边环境进行绿化美化、布置装饰并购置设备、物品等。 | 新建 | 2019 | 800 |  | 800 | [5 empty] | 800 | 建成 | 3月 | 九成宫镇
（二）基础设施（15个） | [6 empty] | 80414 |  | 40483 | 6126 | 2006 | 642 | 4820 |  | 26889
交通（5个） | [6 empty] | 11717 |  | 11717 | 504 | 800 |  | 3978 |  | 6435
57 | G244智能交通工程 | 县公安局 | G244国道0公里至31公里 | 建设区间测速3处、卡口2个、丁字路口红绿灯5处、球形机5处、十字路口红绿灯1处、警示灯3处。 | 新建 | 2019 | 503 |  | 503 | [5 empty] | 503 | 完工 | 3月 | 公安局
58 | 九成宫镇铁炉沟村至招贤镇梨家沟村乡村道路工程 | 招贤镇 | 九成宫镇铁炉沟村、招贤镇梨家沟村 | 新建三级柏油路11.3公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米。 | 新建 | 2019 | 2000 |  | 2000 |  | 800 |  | 1200 |  |  | 完工 | 3月 | 招贤镇
59 | 招贤生态停车场建设项目 | 陕西金合工矿物资设备有限公司 | 招贤镇 招贤村 | 建设占地约40亩300个停车位的生态停车场一处，配套建设卡口、办公室、客户休息室等附属设施。 | 新建 | 2019 | 3000 |  | 3000 | [5 empty] | 3000 | 完工 | 6月 | 招贤镇
60 | G244陕甘界凤翔至灵台公路改建项目 | 宝鸡公路 管理局 | 两亭镇 | 对G244陕甘界凤翔至灵台5公里二级公路进行改建，拓宽路基12米，工程内容包括路基、路面、桥梁、涵洞工程。 | 新建 | 2019 | 2932 |  | 2932 | [5 empty] | 2932 | 完工 | 3月 | 交通局
61 | 招贤镇竹林至天堂工业园区公路建设项目 | 县交通局 | 招贤镇、两亭镇 | 改建四级公路8.4公里。 | 新建 | 2019 | 3282 |  | 3282 | 504 |  |  | 2778 |  |  | 建成 | 6月 | 交通局
水利（3个） | [6 empty] | 53831 |  | 13900 | 2920 | 350 |  | 500 |  | 10130
62 | 麟游县普化 水库工程 | 县水利局 | 九成宫镇 紫石崖村 | 新建Ⅲ等中型水库1座，总库容1873万立方米。 | 新建 | 2019-2020 | 49931 |  | 10000 | [5 empty] | 10000 | 完成前期，开工建设 | 6月 | 水利局
63 | 天堂河崖窑段防洪工程 | 县水利局 | 两亭镇 崖窑村 | 治理河道4259米，其中新修堤防538米、护岸3721米、涵管1处、踏步6处、河堤路1处。 | 新建 | 2019 | 2600 |  | 2600 | 1800 | 300 |  | 500 |  |  | 完工 | 5月 | 水利局
64 | 2018年水利发展及农田水利设施建设项目 | 县水利局 | 常丰镇 常乐村 苏家村 | 建设10000立方米蓄水池2座，埋设田间管道62.5公里，铺设滴灌管道1921.5公里，配套自动化设施，发展高效节水灌溉面积6195亩。 | 新建 | 2019 | 1300 |  | 1300 | 1120 | 50 |  |  |  | 130 | 完工 | 3月 | 水利局
城建（7个） | [6 empty] | 14866 |  | 14866 | 2702 | 856 | 642 | 342 |  | 10324
65 | 两亭镇污水处理项目 | 两亭镇 | 两亭镇街道 | 新建污水收集主干管道1151米，污水检查井12座，包坎1处，占地881平方米。建设日处理60吨污水处理厂一座，配套建设污水收集池、初沉池、厌氧池、综合生化池、集水池、二沉池、污泥池、出水池及其它配套设施。 | 新建 | 2019 | 576 |  | 576 | [5 empty] | 576 | 完工 | 3月 | 两亭镇
66 | 镇区基础设施建设项目 | 县住建局 | 丈八镇、崔木镇、常丰镇 | 建设道路工程、管网工程、弱电工程、绿化提升工程等。 | 新建 | 2019 | 3000 |  | 3000 | [5 empty] | 3000 | 完工 | 4月 | 住建局
67 | 九成宫镇栗川商业综合体建设项目 | 县家得利超市 | 九成宫镇 栗川村 | 新建钢结构四层农贸市场一座（其中：一层为购物广场区，二、三层为酒店住宿区，四层为办公区），配套建设辅助设施，建筑面积4000平方米。 | 新建 | 2019 | 2000 |  | 2000 | [5 empty] | 2000 | 建成 | 4月 | 工信局
68 | 贫困村基础设施建设提升项目 | 县扶贫办 | 各镇贫困村 | 水泥硬化道路36公里、砂石化道路32公里，新建便民桥21座，排水渠5处3公里。维修水利设施两处，配套完善基础设施。 | 新建 | 2019 | 5200 |  | 5200 | 2600 |  |  |  |  | 2600 | 完工 | 4月 | 扶贫办
69 | 两亭镇大社区Ⅱ期建设项目 | 两亭镇 | 两亭镇崖窑村、两亭村、叶家塬村、水磨沟村 | 对4个村60余户进行集中搬迁，配套实施水电路、环卫等基础设施，对搬迁点道路进行绿化、亮化等。 | 新建 | 2019 | 2400 |  | 2400 |  | 856 | 642 | 342 |  | 560 | 完工 | 3月 | 两亭镇
70 | 九成宫镇烟叶综合工作站建设项目 | 县烟草局 | 官坪新区 | 占地30亩，建设集烟叶收购、仓储、办公于一体的综合性烟叶工作站，建筑面积3067平方米。 | 新建 | 2019 | 1180 |  | 1180 | [5 empty] | 1180 | 完工 | 3月 | 烟草局
71 | 2019年中低压电网改造工程 | 陕西省地方电力集团公司 | 县域内 | 改造10千伏线路28公里、低压线路14公里，更换变压器2台，智能开关4台。 | 新建 | 2019 | 510 |  | 510 | 102 |  |  |  |  | 408 | 完工 | 5月 | 电力局
（三）社会事业（10个） | [6 empty] | 18760 |  | 15760 | 1480 | 2400 |  | 450 |  | 11430
72 | 中小学校舍建设项目 | 县教体局 | 两亭镇中心小学、丈八镇中心小学校园内 | 在两亭镇中心小学新建砖混结构学生宿舍楼一幢1800平方米，改扩建教学楼345平方米，新建食堂300平方米；在丈八镇中心小学新建砖混结构综合楼一幢850平方米，改造体育场2367平方米。 | 新建 | 2019 | 680 |  | 680 | 680 | [5 empty] | 完工 | 4月 | 教体局
73 | 公益性公墓建设项目 | 县民政局 | 九成宫镇 蔡家河村 | 占地61亩，建墓穴2700个、墓区道路900平方米，完成绿化、标志牌等配套设施。 | 新建 | 2019 | 750 |  | 750 |  | 300 |  | 450 |  |  | 完工 | 4月 | 民政局
74 | 县中心敬老院 二期工程 | 县中心敬老院 | 九成宫镇 良舍村 | 新建四层框架结构楼一栋5300平方米,设置床位200张。 | 新建 | 2019-2020 | 1300 |  | 800 | 800 | [5 empty] | 主体建成 | 5月 | 民政局
75 | 招贤镇堡子移民安置点建设项目 | 招贤镇 | 招贤镇 招贤村 | 建设82户大社区一处，其中新建30.62平方米户型6户，63.21平方米户型11户，81.53平方米户型14户，114.16平方米户型36户，128.56平方米户型13户，63.27平方米2户。 | 新建 | 2019 | 3000 |  | 3000 |  | 2100 |  |  |  | 900 | 完工 | 3月 | 招贤镇
76 | 麟游县南坊小学建设项目 | 麟游县 教体局 | 九成宫镇 | 征地29亩，新建教学及辅助用房、生活用房7913.75平方米；配套给排水、电力、电信、围墙等附属设施及绿化、硬化等；配备课桌椅、图书、教学设备、办公设备等内部设施设备。 | 新建 | 2019-2020 | 5700 |  | 3200 | [5 empty] | 3200 | 建成综合楼 | 3月 | 教体局
77 | 丈八镇大社区 建设项目 | 丈八镇 | 丈八镇 饮马泉村 | 占地23.3亩，安置搬迁户55户，配套建设道路、给排水、排污管网、人行道、绿化、亮化、文化广场、安装健身器材等附属设施。 | 新建 | 2019 | 1760 |  | 1760 | [5 empty] | 1760 | 建成 | 5月 | 丈八镇
78 | 杨家沟村老君顶生态文化村落建设项目 | 崔木镇 | 崔木镇 杨家沟村 | 占地20亩，建设特色民居50户,配套文化广场等公共基础设施。 | 新建 | 2019 | 1500 |  | 1500 | [5 empty] | 1500 | 建成 | 3月 | 崔木镇
79 | 麟游县燃煤设施改电改气及农村“四改”项目 | 各镇 | 常丰镇、崔木镇、丈八镇、九成宫镇、招贤镇、两亭镇、酒房镇 | 对县城区内的餐饮户、小火炉726户进行煤改电、煤改气；在全县7个镇进行农村“四改”，改气549户，改灶2619户，改炕831户，改电812户；对两亭镇、招贤镇、丈八镇、酒房镇政府燃煤锅炉进行煤改电改造并建设配套设施等。 | 新建 | 2019 | 630 |  | 630 | [5 empty] | 630 | 完工 | 3月 | 环保局
80 | 农村综合整治提升改造工程 | 两亭镇 常丰镇 丈八镇 | 两亭镇两亭村、水磨沟村、天堂村，常丰镇常丰村、常乐村、苏家村，丈八镇桑坪村、石家庄村 | 新建游园广场、观景台、石桌石凳、四角亭、公共厕所等基础设施；新建登山步道、硬化路面；对村组周边进行绿化亮化，对村部所在地安装太阳能路灯；添置垃圾收集、转运、填埋等设施。 | 新建 | 2019 | 1840 |  | 1840 | [5 empty] | 1840 | 完工 | 4月 | 环保局
81 | 九成宫镇毛绒玩具社区工厂项目 | 陕西麟宫科工贸有限公司 | 县城官坪 新区 | 占地15亩，新建毛绒玩具工厂1处，建设办公楼、员工宿舍楼900平方米。 | 新建 | 2019 | 1600 |  | 1600 | [5 empty] | 1600 | 建成 | 4月 | 九成宫镇
（四）生态环保（6个） | [6 empty] | 8242 |  | 8242 | 1387 |  |  | 3742 |  | 3113
82 | 2019年关中大地园林化建设项目 | 县林业局 | 各镇 | 实施园林绿化美化0.65万亩，其中城镇驻地绿化600亩，景观林5000亩，景观长廊110公里500亩，新农村绿化400亩。 | 新建 | 2019 | 2480 |  | 2480 | [5 empty] | 2480 | 完工 | 4月 | 林业局
83 | 2019年三北防护林工程建设项目 | 县林业局 | 九成宫、招贤、两亭镇 | 实施三北防护林综合治理2.6万亩，其中，人工造林0.6万亩，封山育林2万亩。 | 新建 | 2019 | 720 |  | 720 | 500 |  |  |  |  | 220 | 完工 | 3月 | 林业局
84 | 2019年天然林资源保护工程二期项目 | 县林业局 | 九成宫、招贤、两亭镇 | 实施天保工程2.4万亩，其中人工造林0.1万亩，封山育林0.3万亩，飞播造林1万亩，封林抚育1万亩。 | 新建 | 2019 | 500 |  | 500 | 247 |  |  |  |  | 253 | 完工 | 3月 | 林业局
85 | 2018年新一轮退耕还林工程 | 县林业局 | 各镇 | 实施退耕还林0.4万亩。 | 新建 | 2019 | 800 |  | 800 | 640 |  |  |  |  | 160 | 完工 | 3月 | 林业局
86 | 麟游县重点区域绿化美化项目 | 县林业局 | 九成宫镇 两亭镇 崔木镇 | 对342国道、244国道、崔西路、306省道国境线、眉麟路永安料石场完成绿化美化435亩。 | 新建 | 2019 | 2342 |  | 2342 |  |  |  | 2342 |  |  | 完工 | 3月 | 林业局
87 | 南坊新城河道治理及湿地建设项目 | 县水利局 | 九成宫镇 蔡家河村 | 治理河道1100米,新建堤防842.5米，橡胶坝2座，景观水面、生态湿地以及河道两岸、非蓄水区河槽景观工程。 | 新建 | 2019 | 1400 |  | 1400 |  |  |  | 1400 |  |  | 完工 | 3月 | 水利局

## 重大前期项目
附件4
麟游县2019年重大前期项目计划表
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 建设地点 | 建设规模及主要内容 | 建设起 止年限 | 总投资 (万元) | 2019年工作目标 | 项目责 任单位 | 备注
合计17个 | [5 empty] | 8914084
1 | 2×1000MW坑口发电项目 | 招商引资 | 天堂循环经济科技工业园 | 建设2×1000兆瓦空冷超临界燃煤发电机组，同步建设脱磷脱硝除尘设施及生产生活服务设施。 | 2019-2020 | 1050000 | 开展前期工作 | 发改局
2 | 宝汉巴南铁路项目 | 招商引资 | 县域内 | 全长约1700公里，其中，麟游境内约80公里，建设标准国铁Ⅰ级，设计时速120公里。 | 2019-2022 | 470000 | 开展前期工作 | 发改局
3 | 麟游县旅游轨道交通建设项目 | 招商引资 | 县域内 | 新建旅游轻轨（麟游至永寿）60公里。 | 2019-2021 | 150000 | 开展前期工作 | 发改局
4 | 招贤物流中心项目 | 招商引资 | 招贤镇 | 占地515亩，总建筑面积27.6万平方米；建设煤炭物流区、综合仓储区、配送分拣区、加工包装区、综合交易区、配套服务区、铁路装卸作业区、管理办公区等八个功能区，配套建设铁路专用线4.3公里。 | 2019-2020 | 60000 | 开展前期工作 | 工信局
5 | 麟游县智能技术应用体验中心建设项目 | 陕西电子信息集团有限公司 | 县城 | 占地20亩，建筑面积2.2万平方米，建设青年酒店、智能公寓、智能购物、自动化办公写字楼，配套建设地下智能集团场室外设施等。 | 2019-2020 | 20000 | 开展前期工作 | 工信局
6 | 县城公共交通建设项目 | 招商引资 | 县城 | 新建出租车停靠点5处，开通公交线路4条，购置中型环保公交车50辆。 | 2019-2020 | 20000 | 开展前期工作 | 交通局
7 | 园子沟煤矿东翼风井建设项目 | 陕西麟北煤业开发有限责任公司 | 两亭镇 天堂村 | 新建进风斜井、回风立井、35KV变电站、通风机房、压风机房、空气加热室、锅炉房以及井下水处理站、黄泥灌浆站和乳化液配液站等配套设施。 | 2019-2022 | 50000 | 开展前期工作 | 两亭镇
8 | 酒房河河道治理开发项目 | 酒房镇 | 酒房镇 大庄村 | 砌筑河堤18公里，清理河道18公里，修建砂石河堤路18公里，河堤两岸绿化18公里。建生态湿地园板块：对酒房河进行整体开发，改善水系，疏浚河道，优化生态环境，塑造多样化湿地景观，配套建设规模化、标准化旅游休闲设施；农业生态体验园板块：流转土地2000亩，建农业种植、观光体验、田园休闲结合为一体的农耕文化主题观光园；民俗风情园板块：对河岸以西三个村整体移民搬迁点进行统一规划，打造独具特色的关中民居建筑、风味小吃、手工加工和农家民俗风情一条街；现代农业展示园板块：依托现代农业科技，引进先进技术，发展有机无公害农产品生产与销售。 | 2019-2021 | 50000 | 开展前期工作 | 酒房镇
9 | 冯家山水库至麟游天堂工业园区引水项目 | 水利局 | 麟游县 | 建设由凤翔冯家山水库至麟游县天堂工业园输水管网69.3公里，年引水量3000万立方米。 | 2019-2020 | 81440 | 开展前期工作 | 水利局
10 | 40亿立方米煤制天然气项目 | 招商引资 | 天堂循环经济科技工业园 | 建成占地约3000亩，年生产天然气40亿立方米以及副产中油、焦油、石脑油、硫磺、粗酚、工业氯化钠、工业硫酸钠生产线。 | 2019-2025 | 2400000 | 开展前期工作 | 园区管 委会
11 | 煤气化合成氨制尿素项目 | 招商引资 | 天堂循环经济科技工业园 | 建成占地约1200亩，年生产合成氨56万吨、尿素80万吨以及副产中油、焦油、石脑油、硫磺、粗酚、液化天然气生产线。 | 2019-2022 | 330000 | 开展前期工作 | 园区管 委会
12 | 60万吨煤质烯烃项目 | 招商引资 | 天堂循环经济科技工业园 | 建成占地约3800亩，主产聚乙烯、聚丙烯，副产品硫磺、碳4+、碳6+，中间产品MTO级甲醇和氢气的生产线，年产量约60万吨。 | 2019-2023 | 1300000 | 开展前期工作 | 园区管 委会
13 | 30万吨煤制乙二醇项目 | 招商引资 | 天堂循环经济科技工业园 | 建成占地约1200亩，主产乙二醇，副产硫磺、硫胺、馏分油、粗碳酸二甲酯的生产线，年产量约30万吨。 | 2019-2023 | 490000 | 开展前期工作 | 园区管 委会
14 | 80万吨聚乙烯多联产项目 | 招商引资 | 天堂循环经济科技工业园 | 建成占地面积约4500亩，年产120万吨电石、40万吨聚乙烯，副产LNG、乙二醇、电石渣、焦油、丁烯生产线。 | 2019-2025 | 2100000 | 开展前期工作 | 园区管 委会
15 | 麟游县城区整体搬迁项目 | 住建局 | 官坪新区 中心 | 根据县财政供养人数，结合单位对办公室、会议室、档案室、检测专用设备室等需求，建总面积6万平方米行政中心大楼，并配套建设广场及其辅助设施。 | 2019-2021 | 30000 | 完成前期规划 | 住建局
16 | 麟游县智慧城市顶层设计项目 | 工信局 | 麟游县城 | 建设包括宽带麟游、无线麟游、物联网、电子政务等网络融合建设，形成一个中心，实现资源共享、数据交互、实时协作、可视化为一体的指挥中心。 | 2019-2020 | 12644 | 开展前期工作 | 工信局
17 | 麟游县百万头生猪繁育养殖基地建设项目 | 万科集团 | 酒房镇 | 建成2个3000头生猪繁育场、2个万头猪仔养殖场2个，附属建设养殖区厂房，储料车间，硬化厂区道路，配套建设水电路等。 | 2019-2020 | 300000 | 开展前期工作 | 农业局

## Sheet1 (hidden)
附件1
2019年市县重点项目征集情况统计表
序号 | 项目责任单位 |  | 任务数（个） |  |  | 征集数（个） |  | 投资额（万元） |  |  | 备注
各 镇
1 | 两亭镇 |  | 6 |  |  | 10 |  | 598889
2 | 招贤镇 |  | 6 |  |  | 10 |  | 28190
3 | 崔木镇 |  | 6 |  |  | 6 |  | 54600
4 | 常丰镇 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8550
5 | 九成宫镇 |  | 6 |  |  | 8 |  | 32980
6 | 酒房镇 |  | 6 |  |  | 7 |  | 60000
7 | 丈八镇 |  | 6 |  |  | 6 |  | 88974
| 小计 |  | 42 |  |  | 54 |  | 872183
县 级 部 门
1 | 发改局 |  | 10 |  |  | 1 |  | 50000
2 | 农业局 |  | 10 |  |  | 8 |  | 166070
3 | 文广局 |  | 10 |  |  | 3 |  | 176050
4 | 住建局 |  | 10 |  |  | 12 |  | 94341
5 | 扶贫办 |  | 10 |  |  | 2 |  | 11400
6 | 国土局 |  | 10 |  |  | 2 |  | 16215
7 | 交通局 |  | 10 |  |  | 5 |  | 955552
8 | 工信局 |  | 10 |  |  | 1 |  | 2000
9 | 招商局 |  | 10 |  |  | 1 |  | 80000
10 | 水利局 |  | 10 |  |  | 4 |  | 114500
11 | 林业局 |  | 10 |  |  | 5 |  | 6900
12 | 卫计局 |  | 10 |  |  | 2 |  | 6000
13 | 供销联社 |  | 10 |  |  | 2 |  | 3430
14 | 民政局 |  | 0 |  |  | 2 |  | 2050
15 | 教体局 |  | 10 |  |  | 3 |  | 5131
16 | 人社局 |  | 10
17 | 财政局 |  | 10 |  |  | 1 |  | 504
18 | 环保局 |  | 0 |  |  | 1
19 | 团委 |  | 0
20 | 税务局 |  | 0
21 | 园区办 |  | 10 |  |  | 4 |  | 41300
22 | 公安局 |  | 0 |  |  | 1 |  | 503
23 | 电力局 |  | 10 |  |  | 2 |  | 3510
24 | 安监局 |  | 0 |  |  | 1 |  | 3600
25 | 市场监督管理局 |  | 0 |  |  | 1 |  | 6200
26 | 审计局 |  | 0
序号 | 项目责任单位 |  | 任务数（个） |  |  | 征集数（个） |  | 投资额（万元） |  |  | 备注
27 | 工商联 |  | 0
28 | 组织部 |  | 0
29 | 烟草局 |  | 10 |  |  | 2 |  | 1680
30 | 统战部 |  | 0
31 | 司法局 |  | 0 |  |  | 1 |  | 300 |  |  | 500万元以下
32 | 联通公司 |  | 10
33 | 妇联 |  | 0
34 | 农行 |  | 0
35 | 工会 |  | 0
36 | 党校 |  | 0
37 | 编办 |  | 0
38 | 邮政银行 |  | 0
39 | 移动公司 |  | 0
40 | 网络公司 |  | 0
41 | 农商银行 |  | 0 |  |  | 1 |  | 200 |  |  | 500万元以下
42 | 县委办 |  | 0 | [10 empty] | 646133
43 | 档案局 |  | 0 | [10 empty] | 28190
44 | 宣传部 |  | 0 | [9 empty] | 50000 | 54600
45 | 科协 |  | 0 | [9 empty] | 101496 | 10470
46 | 新华书店 |  | 0 | [9 empty] | 177550 | 32980
47 | 农工部 |  | 0 | [9 empty] | 88551 | 60000
48 | 纪委 |  | 0 | [9 empty] | 11400 | 88374
49 | 政协办 |  | 0 | [9 empty] | 16215 | 920747
50 | 政法委 |  | 0 | [9 empty] | 955552
51 | 残联 |  | 0 | [9 empty] | 2000
52 | 检察院 |  | 0 | [9 empty] | 80000
53 | 人大办 |  | 0 | [9 empty] | 5300
54 | 政府办 |  | 0 | [9 empty] | 7900
55 | 法院 |  | 0 | [9 empty] | 6000
56 | 统计局 |  | 0 | [9 empty] | 3430
57 | 长安银行 |  | 0 | [9 empty] | 2050
58 | 人寿公司 |  | 0 | [9 empty] | 8169
59 | 财保公司 |  | 0
60 | 电信公司 |  | 0 | [9 empty] | 504 | 2532479
61 | 中华财保 |  | 0 | [9 empty] | 4590
62 | 公路段 |  | 0
63 | 气象局 |  | 0 | [9 empty] | 1680 | 920747
| 小 计 |  | 200 |  |  | 68 |  | 1747436 |  |  |  |  | 41300
| 合 计 |  | 242 |  |  | 122 |  | 2619619 |  |  |  |  | 503
[13 empty] | 3510 | 1611732
附件2 | [12 empty] | 3600
全县1-9月份项目谋划情况排名表（按项目数） | [12 empty] | 6200
序号 | 项目谋划单位 |  |  |  | 任务数（个） |  | 谋划数（个） |  |  | 排名 | 备注 |  | 2932
各 镇 | [12 empty] | 1580432
1 | 两亭镇 |  |  |  | 12 |  | 18 |  |  | 1 |  |  |  | 2384.8
2 | 招贤镇 |  |  |  | 12 |  | 17 |  |  | 2
3 | 崔木镇 |  |  |  | 12 |  | 16 |  |  | 3
4 | 常丰镇 |  |  |  | 12 |  | 16 |  |  | 3
5 | 九成宫镇 |  |  |  | 12 |  | 16 |  |  | 3
6 | 酒房镇 |  |  |  | 12 |  | 15 |  |  | 4
7 | 丈八镇 |  |  |  | 12 |  | 13 |  |  | 5
| 小计 |  |  |  | 84 |  | 111
县 级 部 门
1 | 发改局 |  |  |  | 15 |  | 69 |  |  | 1
2 | 农业局 |  |  |  | 15 |  | 19 |  |  | 2
3 | 文广局 |  |  |  | 15 |  | 17 |  |  | 3
4 | 住建局 |  |  |  | 15 |  | 17 |  |  | 4
5 | 扶贫办 |  |  |  | 15 |  | 16 |  |  | 5
6 | 国土局 |  |  |  | 15 |  | 16 |  |  | 5
7 | 交通局 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 5
8 | 工信局 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 5
9 | 招商局 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 5
10 | 水利局 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 6
11 | 林业局 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 7
12 | 卫计局 |  |  |  | 5 |  | 8 |  |  | 8
13 | 供销联社 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 8
14 | 民政局 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 8
15 | 教体局 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 8
16 | 人社局 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 8
17 | 财政局 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 9
18 | 环保局 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 9
19 | 团委 |  |  |  | 2 |  | 5 |  |  | 10
20 | 税务局 |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 11
21 | 园区办 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 11
22 | 公安局 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 11
23 | 电力局 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 11
24 | 安监局 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 11
25 | 市场监督管理局 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 11
26 | 审计局 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 12
27 | 工商联 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 12
序号 | 项目谋划单位 |  |  |  | 任务数（个） |  | 谋划数（个） |  |  | 排名 | 备注
28 | 组织部 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 12
29 | 烟草局 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 12
30 | 统战部 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 12
31 | 司法局 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 12
32 | 联通公司 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 12
33 | 妇联 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 12
34 | 农行 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 12
35 | 工会 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 12
36 | 党校 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 13
37 | 编办 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 13
38 | 邮政银行 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 13
39 | 移动公司 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 13
40 | 网络公司 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 13
41 | 农商银行 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 13
42 | 县委办 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 13
43 | 档案局 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 13
44 | 宣传部 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 13
45 | 科协 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 13
46 | 新华书店 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 13
47 | 农工部 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 13
48 | 纪委 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 13
49 | 政协办 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 13
50 | 政法委 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 13
51 | 残联 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 13
52 | 检察院 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 13
53 | 人大办 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 13
54 | 政府办 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 13
55 | 法院 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 13
56 | 统计局 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 13
57 | 长安银行 |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 14
58 | 人寿公司 |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 14
59 | 财保公司 |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 14
60 | 电信公司 |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 14
61 | 中华财保 |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 14
62 | 公路段 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 14
63 | 气象局 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 14
| 小 计 |  |  |  | 280 |  | 347
| 合 计 |  |  |  | 364 |  | 458
附件3
全县1-9月份项目谋划情况排名表（按项目总投资）
序号 |  | 项目谋划单位 |  | 项目总投资（万元） |  |  |  |  | 排名 |  |  | 备注
各 镇
1 |  | 两亭镇 |  | 158014 |  |  |  |  | 1
2 |  | 丈八镇 |  | 134950 |  |  |  |  | 2
3 |  | 常丰镇 |  | 130505 |  |  |  |  | 3
4 |  | 崔木镇 |  | 114700 |  |  |  |  | 4
5 |  | 九成宫镇 |  | 94262 |  |  |  |  | 5
6 |  | 酒房镇 |  | 54885 |  |  |  |  | 6
7 |  | 招贤镇 |  | 27615 |  |  |  |  | 7
|  | 小 计 |  | 714931
县级部门
1 |  | 发改局 |  | 6806320 |  |  |  |  | 1
3 |  | 文广局 |  | 3494500 |  |  |  |  | 2
2 |  | 招商局 |  | 1001621 |  |  |  |  | 3
4 |  | 交通局 |  | 241391 |  |  |  |  | 4
5 |  | 农业局 |  | 233932 |  |  |  |  | 5
6 |  | 工信局 |  | 123817 |  |  |  |  | 6
7 |  | 国土局 |  | 115157 |  |  |  |  | 7
8 |  | 水利局 |  | 102100 |  |  |  |  | 8
9 |  | 林业局 |  | 85358 |  |  |  |  | 9
10 |  | 住建局 |  | 77059 |  |  |  |  | 10
11 |  | 财政局 |  | 76153 |  |  |  |  | 11
12 |  | 供销联社 |  | 28153 |  |  |  |  | 12
13 |  | 园区办 |  | 24000 |  |  |  |  | 13
14 |  | 扶贫办 |  | 21875 |  |  |  |  | 14
15 |  | 卫计局 |  | 16500 |  |  |  |  | 15
16 |  | 人社局 |  | 16400 |  |  |  |  | 16
17 |  | 税务局 |  | 16330 |  |  |  |  | 17
18 |  | 市场监督管理局 |  | 16200 |  |  |  |  | 18
19 |  | 安监局 |  | 11760 |  |  |  |  | 19
20 |  | 编办 |  | 10500 |  |  |  |  | 20
21 |  | 环保局 |  | 9800 |  |  |  |  | 21
22 |  | 民政局 |  | 9320 |  |  |  |  | 22
23 |  | 教体局 |  | 4599 |  |  |  |  | 23
24 |  | 审计局 |  | 4500 |  |  |  |  | 24
25 |  | 工商联 |  | 4500 |  |  |  |  | 25
26 |  | 公安局 |  | 4200 |  |  |  |  | 26
27 |  | 党校 |  | 4173 |  |  |  |  | 27
28 |  | 宣传部 |  | 3363 |  |  |  |  | 28
序号 |  | 项目谋划单位 |  | 项目总投资（万元） |  |  |  |  | 排名 |  |  | 备注
29 |  | 农商银行 |  | 3200 |  |  |  |  | 29
30 |  | 司法局 |  | 2472 |  |  |  |  | 30
31 |  | 档案局 |  | 2400 |  |  |  |  | 31
32 |  | 网络公司 |  | 2120 |  |  |  |  | 32
33 |  | 电力局 |  | 1635 |  |  |  |  | 33
34 |  | 统战部 |  | 1500 |  |  |  |  | 34
35 |  | 组织部 |  | 1260 |  |  |  |  | 35
36 |  | 纪委 |  | 1200 |  |  |  |  | 36
37 |  | 统计局 |  | 1000 |  |  |  |  | 37
38 |  | 政法委 |  | 890 |  |  |  |  | 38
39 |  | 人大办 |  | 880 |  |  |  |  | 39
40 |  | 联通公司 |  | 760 |  |  |  |  | 39
41 |  | 工会 |  | 730 |  |  |  |  | 40
42 |  | 团委 |  | 700 |  |  |  |  | 41
43 |  | 政协办 |  | 700 |  |  |  |  | 42
44 |  | 妇联 |  | 660 |  |  |  |  | 43
45 |  | 农行 |  | 620 |  |  |  |  | 44
46 |  | 烟草局 |  | 600 |  |  |  |  | 44
47 |  | 农工部 |  | 520 |  |  |  |  | 45
48 |  | 县委办 |  | 500 |  |  |  |  | 46
49 |  | 移动公司 |  | 480 |  |  |  |  | 47
50 |  | 邮政银行 |  | 210
51 |  | 残联 |  | 200
52 |  | 政府办 |  | 200
53 |  | 法院 |  | 200
54 |  | 检察院 |  | 150
55 |  | 新华书店 |  | 100
56 |  | 科协 |  | 98
57 |  | 长安银行 |  | 0
58 |  | 人寿公司 |  | 0
59 |  | 财保公司 |  | 0
60 |  | 电信公司 |  | 0
61 |  | 中华财保 |  | 0
62 |  | 公路段 |  | 0
63 |  | 气象局 |  | 0
|  | 小 计 |  | 12589566
|  | 合 计 |  | 13304497

## 市级按单位 (hidden)
麟游县2019年市级重点项目计划表
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 建设地点 | 建设规模和内容 | 建设性质 | 建设起止年限 | 总投资（万元） | 截止2018年底预计完成投资 | 2019年计划 | [7 empty] | 开工时限 | 项目责任单位 | 分管领导
[9 empty] | 年度投资及资金来源（万元） | [6 empty] | 主要形象进度
[9 empty] | 年度投资 | 资金来源
[10 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 银行 | 自筹
1 | 麟游县崔木煤矿北翼开拓延伸建设工程 | 陕西永陇能源开发建设有限责任公司 | 崔木镇 北王村 | 实施崔木煤矿北翼延伸及风井场配套设施，建通风立井和回风井一座，配备相应通风系统设备及地面基础设施建设。 | 续建 | 2018-2020 | 48000 | 30000 | 18000 | [5 empty] | 18000 | 实施崔木煤矿北翼延伸及风井场配套设施，建通风立井和回风井一座，配备相应通风系统设备及地面基础设施建设。 | 3月 | 崔木镇 | 马宵
2 | 麟游县通用机场建设项目 | 西部通用机场有限公司 | 九成宫镇土桥村 | 占地800亩，建设1200×40米跑道、14个机位机坪和综合业务楼、塔台、导航台、机库及消防救援中心等配套设施 | 新建 | 2019-2020 | 50000 |  | 30000 | [5 empty] | 30000 | 完成跑道基础施工 | 6月 | 发 改 局 | 马宵
3 | 麟游县天堂 工业园区标准化停车场建设项目 | 麟北物流中心有限公司 | 园区滨河七路以南 | 建成智能化停车场管理系统（包括视频监控，数字化停放车语音呼叫等功能）；建设1800平方米四层综合楼一栋；建设拥有货车停车位830个，轿车停车位200个，可同时为200人提供餐饮、消费、住宿等服务 | 新建 | 2019 | 15000 |  | 15000 | [5 empty] | 15000 | 建成 | 3月 | 园区管 委会 | 马宵
4 | 麟游县园子沟煤矿矿山救护楼建设项目 | 园子沟煤矿 | 244国道以东，两天河以西 | 建成2000平方米矿山救护楼一栋，购置救护车辆3辆，消防车辆2辆，供养救护人员30名，购买救护消防材料。 | 新建 | 2019 | 10000 |  | 10000 | [5 empty] | 10000 | 建成 | 3月 | 园区管 委会 | 马宵
5 | 麟游县天堂工业园区供 热项目 | 园区管委会 | 园区辖区内天堂村、崖窑村 | 敷设供热管网一、二级管网15800米，完成供热2.2万平方米 | 新建 | 2019 | 11000 |  | 11000 |  |  |  | 6800 |  | 4200 | 建成 | 7月 | 园区管 委会 | 马宵
6 | 麟游县酒房镇田园综合体建设项目 | 陕西宝麟生态农业科技开发有限公司 | 酒房镇花花庙村 | 流转土地2000亩，栽植高端果木、蔬菜1500亩，安装喷灌系统400亩。新建观光湖1处85亩，实施绿化亮化工程，安装太阳能路灯120盏，建小木屋6座，实施道路硬化2.8公里，新建日光温室100个，维修改造办公楼1座，新建现代休闲体验园一处，打造人工湖两处，农产品产业化服务中心一处，努力打造现代化田园综合体。 | 新建 | 2019 | 15000 |  | 15000 | [5 empty] | 15000 | 完工 | 3月 | 酒房镇 | 辛 松
7 | 麟游县酒房镇蔬菜产业冷链物流项目 | 宝鸡地生源农业科技有限公司 | 酒房镇万家城村、卞坡村、焦家沟村 | 分别在酒房镇卞坡村、万家城村、焦家沟村流转土2000亩，建日光温室160座，建五联动育苗大棚3000平方米，观光大棚1座2900平方米，建冷藏库3座9000立方米，建冷链物流批发市场一处。新建办公楼2座20间880平方米、生态餐厅1座200平方米，形成蔬菜产业冷链物流体系。 | 新建 | 2019 | 6000 |  | 6000 | [5 empty] | 6000 | 建成 | 3月 | 酒房镇 | 辛 松
8 | 麟游县九成宫镇丰塬乡村旅游项目 | 华盛绿能农业科技有限公司 | 麟游县九成宫镇丰塬村 | 建设景点5处，广场1000平方米、维修文化舞台1座，水泥道路1300平方米。绿化2000平方米。 | 新建 | 2019-2020 | 13000 |  | 10000 | [5 empty] | 10000 | 完成影视基地、特色民宿、景观亭的建设，完成道路硬化及餐厅、停车场的建设 | 4月 | 九成宫镇 | 闫 秉 云
9 | 麟游县万亩有机苹果示范园建设项目 | 陕西果业集团麟游有限公司 | 常丰镇常丰村、常乐村、苏家村和九成宫镇桑树塬村 | 流转土地1万亩，建设标准化矮砧有机苹果示范基地1万亩，包括苗木繁育基地和采摘园。修建灌溉、道路等基础设施，实施农资配送。 | 续建 | 2018-2019 | 50000 | 15000 | 25000 | [5 empty] | 25000 | 种植苹果1万亩，完成部分基础设施建设 | 3月 | 农业局 | 闫 秉 云
10 | 麟游县千亿级设施农业项目 | 宝鸡田源生态农业有限公司、宝鸡地生源农业科技有限公司 | 两亭镇叶家塬村、酒房镇大庄村、卞坡村、万家城村，招贤镇高庄村、永丰村 | 流转土地6000亩，建设50日光温室200座、五连栋育苗温室1栋2700平方米、玻璃温室1栋2924平方米，钢构蔬菜大棚40座；新建大口井2口，铺设水肥一体化管网6.8万米、给排水管道7600米；新建贮藏量3000立方米冷库2座、彩钢结构蔬菜包装初加工厂房100平方米；在露地菜田铺设水肥一体化微灌施肥设施1800亩；修建蔬菜交易市场1处1200平方米 | 新建 | 2019-2020 | 31560 |  | 20560 | [5 empty] | 20560 | 完成温室、蔬菜大棚、冷库及水系统的建设 | 4月 | 农业局 | 闫 秉 云
11 | 麟游县普化水库工程 | 麟游县水利局 | 麟游县九成宫镇 | 新建Ⅲ等中型水库1座，总库容1873万方，包括水库工程、抽水泵站工程、输水工程 | 续建 | 2018-2020 | 49931 | 1000 | 10000 | [5 empty] | 10000 | 开挖大坝。 | 3月 | 水利局 | 闫 秉 云
12 | 冯家山水库至麟游天堂工业园区引水项目 | 麟游县水利局 | 麟游县 | 建设由凤翔冯家山水库至麟游县天堂工业园输水管网69.3公里，年注水量3亿立方米 | 续建 | 2018-2020 | 81440 | 1000 | 10000 | [5 empty] | 10000 | 开挖管网 | 3月 | 水利局 | 闫 秉 云
13 | 麟游县2019年整村整组同步搬迁 | 国土局 | 麟游县7个镇30个村 | 计划搬迁建房1000套，安置1000户3500人。 | 新建 | 2019 | 15000 |  | 15000 |  | 4000 | 500 | 2000 | 36500 | 8500 | 完工 | 4月 | 国土局 | 闫 秉 云
14 | 麟游县机动车辆检测线建设项目 | 麟游县车泽机动车检测有限公司 | 九成宫镇北马坊村 | 项目占地30亩，建设标准化钢架结构检测车间5栋，购买安装大小机动车辆安全性能检测设备，建成标准化安全性能检测线5条，其中3吨、13吨安检检测线2条，尾气检测线3条，建筑砖混结构服务大厅、职工宿舍、职工食堂、公用厕所各1处，建设总面积约2500平方米，绿化、美化、亮化面积约5000平方米 | 新建 | 2019 | 6200 |  | 6200 | [5 empty] | 6200 | 建成 | 3 | 监管局 | 孙 宽 强
15 | 麟游县园子沟煤矿延伸段及装车站基础设施建设项目 | 陕西麟北煤业开发有限责任公司 | 两亭镇 崖窑村 | 新建郭家河铁路装车站至园子沟煤矿装车站线路，全长2公里，并配套相关设备 | 续建 | 2018-2019 | 45000 | 15000 | 30000 | [5 empty] | 30000 | 建成 | 3月 | 两亭镇 | 马 建 刚
16 | 麟游县西坡灰场综合利用建设项目 | 陕西麟北发电有限责任公司 | 两亭镇 西坡村 | 建设煤灰贮备库一处2万平方米，购置拉运设备，配套实施场区饮水管网工程、除尘、排水、灰场区内硬化等工程 | 续建 | 2018-2019 | 45000 | 10000 | 35000 | [5 empty] | 35000 | 建成 | 3月 | 两亭镇 | 马 建 刚
17 | 麟游县和牛养殖基地建设项目 | 麟游和牛畜牧发展有限责任公司 | 陈家沟村 | 规划用地200亩，建设千头标准化和牛养殖场2个，配套建设职工宿舍，办公室，消毒室，兽医室，饲草库堆粪场，购置养殖业所需相关设备，承包5000亩荒地种植饲草饲料，配套建设水电路等基础设施 | 新建 | 2019-2020 | 21000 |  | 13560 | [5 empty] | 13560 | 流转200亩土地，建设基础配套设施。 | 3月 | 两亭镇 | 马 建 刚
18 | 麟游县年产60万吨超细复合矿物掺合料资源综合利用项目 | 陕西正元麟电环保产业有限公司 | 两亭镇天堂村园子坪 | 该项目占地100亩，新建粉煤灰蒸压砖生产线设备，配套尾渣库，新建机械压制成型蒸压类产品生产线以及内燃烧类产品生产线。 | 新建 | 2019-2020 | 17483 |  | 11000 | [5 empty] | 11000 | 建成粉煤灰蒸压砖生产线 | 3月 | 两亭镇 | 马 建 刚
19 | 麟游县园子沟煤矿建设项目 | 陕西麟北煤业开发有限责任公司 | 两亭镇 崖窑村 | 占地1200亩，建设年产800万吨现代化煤矿，主要建设矿井、设备购置及安装、输水管线、选煤厂、污水处理厂等配套设施 | 新建 | 2019-2020 | 540000 |  | 320000 | [5 empty] | 320000 | 建成 | 3月 | 两亭镇 | 马 建 刚
20 | 麟北综合商务区建设项目 | 陕西能源麟北发电有限公司 | 天堂村 | 项目建筑面积12000平方米，新建商住两用写字楼1栋12层、服务接待用房8000平方米，附属停车场、广场等，配套建设道路、绿化、给排水、供暖、供电等基础设施 | 新建 | 2019-2020 | 12000 |  | 8000 | [5 empty] | 8000 | 新建商住两用写字楼1栋12层、服务接待用房8000平方米 | 3月 | 两亭镇 | 马 建 刚
21 | 合凤高速公路麟游段建设项目 | 中国中铁股份有限公司 | 麟游县境内 | 路线全长123.659公里，其中麟游境内40.59公里 | 续建 | 2018-2020 | 400000 | 30000 | 180000 | [5 empty] | 180000 | 路基、附属、桥隧工程主体结构完工 | 3月 | 交 通 局 | 马 建 刚
22 | 麟游县良舍至两亭公路升级改造项目 | 麟游县 交通局 | 九成宫、招贤、两亭镇 | 改建二级公路27.396公里 | 续建 | 2017-2019 | 44900 | 20000 | 12000 | 6100 |  |  | 5900 |  |  | 路基、防护、桥隧工程完工 | 3月 | 交 通 局 | 马 建 刚
23 | 麟游县县城经北马坊至丈招路改造项目 | 麟游县 交通局 | 九成宫、招贤镇 | 改建三级公路23.897公里 | 续建 | 2018-2019 | 11370 | 7500 | 3870 | 1340 |  |  | 2530 |  |  | 完工 | 3月 | 交 通 局 | 马 建 刚
24 | 麟法高速 麟游段项目 | 中交路桥技术有限公司 | 县域内 | 建设全长46.245公里的高速公路 | 新建 | 2019-2021 | 496000 | 10000 | 30000 | [5 empty] | 30000 | 开挖路基 | 3月 | 交 通 局 | 马 建 刚
25 | 麟游县2017年棚户区 改造项目 | 住建局 | 县城规划区内 | 在县城规划区内拆迁729户（货币化安置729户），拆迁面积12.67万平方米。2018年实施450户，其中峡口片区150户，县委周围片区300户，2019年计划实施镇中东侧片区、祁家河片区、青莲山新村片区和桑园新村片区279户 | 续建 | 2018-2019 | 35698 | 14691 | 21007 | 4500 |  |  |  |  | 16507 | 完工 | 4月 | 住建局 | 马 建 刚
26 | 麟游县天然气复线工程 | 住建局 | 麟游县 | 铺设DN400长输管道85公里（麟游县境内50公里）。 | 新建 | 2019-2020 | 21000 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 完工 | 4月 | 住建局 | 马 建 刚
27 | 麟游县郭家河二盘区通风井建设项目 | 陕西省能源集团 | 丈八镇桑坪村 | 占地127亩，建进风立井和回风井各一座，配备相应的通风、排水、提升、压风、制氮、瓦斯抽采、防灾火、供配电等系统设备及地面基础设施建设。 | 续建 | 2017-2019 | 83364 | 72511 | 10853 | [5 empty] | 10853 | 完工 | 3月 | 丈八镇 | 刘 博 彦
28 | 麟游县九成宫怡心谷康养度假区建设项目 | 陕西省水务集团 | 九成宫镇康家沟 | 占地200亩，新建9层主体酒店一栋，建成集休闲、游乐、养生、养老、观光旅游为一体的休闲避暑胜地，年可接待游客5万人次 | 续建 | 2017-2019 | 118000 | 65000 | 53000 | [5 empty] | 53000 | 建成投用 | 3月 | 文 广 局 | 刘 博 彦
29 | 麟游县山神沟旅游综合开发项目 | 中文投文化产业集团 | 麟游县九成宫镇山神沟 | 项目占地600亩，总投资5.68亿元，分三期实施。一期主要为改造现有16户民居，打造精品民宿酒店。二期为建设水系景观，叠水观瀑、山间茅亭、栖泉山院等，打造自然林泉景观，并对项目区内进行绿化亮化美化。三期为新建总面积1370平方米林泉别墅10栋，420平方米林野草庐7栋，560平方米山居树屋别墅3栋，100平方米养生SPA一处，最终将神谷麟舍打造成麟游旅游文化特色民宿的标杆品牌 | 新建 | 2019-2021 | 56800 |  | 15000 | [5 empty] | 15000 | 完成一期工程建设 | 3月 | 文广局 | 刘 博 彦
30 | 麟游县招贤煤矿单身公寓楼建设项目 | 陕西金源招贤矿业有限公司 | 梨家沟村 | 新建并装修19层20000㎡单身公寓，安装电梯两部，新建水电路等配套设施，新建绿色小游园一处，新建拱桥2处，栽植绿化树木120株，栽植灌木300平方米。 | 新建 | 2019 | 11300 |  | 11300 | [5 empty] | 11300 | 完工 | 5月 | 招贤镇 | 冯 红 彦

## 县级按单位 (hidden)
麟游县2019年县级重点项目计划表
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 建设地点 | 建设规模和内容 | 建设性质 | 建设起止年限 | 总投资（万元） | 截止2018年底预计完成投资 | 2019年计划 | [7 empty] | 开工时限 | 责任 单位
[9 empty] | 年度投资及资金来源（万元） | [6 empty] | 主要形象进度
[9 empty] | 年度投资 | 资金来源
[10 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 银行 | 自筹
32 | 招贤镇梨家沟畜牧养殖综合示范区项目 | 陕西农麟牧业发展有限公司 | 阁头寺村石家湾组 | 新建牛舍10座5000㎡，青贮窖5座500㎡，草料棚2座200㎡，堆粪场1座300㎡。配套建设消毒室、治疗室和牧工宿舍、办公用房400㎡。 | 新建 | 2019 | 1500 |  | 1500 | [5 empty] | 1500 | 完工 | 5月 | 招贤镇
46 | 招贤镇梨家沟畜牧养殖综合体项目 | 招贤镇 | 梨家沟村 | 建设占地约25000㎡的集养牛、养猪、养羊、养鸡为一体的养殖综合示范区一处。新建办公室及宿舍300㎡、防疫消毒室90㎡、猪舍2000㎡，羊舍3000㎡，牛舍5000㎡，鸡舍3000㎡ | 新建 | 2019 | 2000 |  | 2000 |  | 200 |  |  |  | 1800 | 完工 | 6月 | 招贤镇
48 | 招贤镇蔬菜基地建设项目 | 招贤聚丰蔬菜专业合作社 | 板桥村 招贤村 高庄村 永丰村 | 流转土地1200亩，购置农机具6台，镇区新建占地5亩现代化蔬菜交易市场1处；新建蔬菜收购大棚2座；硬化田间道路7条，共计5000米；续建100吨蔬菜贮藏冷库一座,新建办公场地1处，购买运输冷藏车3辆；新建水坝及配套灌溉设施4处，新建40座育苗大棚;配套水电工程。 | 新建 | 2019 | 2000 |  | 2000 | [5 empty] | 2000 | 完工 | 3月 | 招贤镇
50 | 招贤镇郭家河村特色养殖基地建设项目 | 招贤镇 | 郭家河村 | 租赁荒山100亩，建设野兔养殖厂一处，养殖野兔5000只；新建山鸡养殖厂1处，养殖山鸡3000只；硬化水泥路面长1000米，宽4米，厚18厘米，新建过水桥一座，新建彩钢瓦厂房10间，建设配套水电设施。 | 新建 | 2019 | 810 |  | 810 |  | 30 |  | 20 |  | 760 | 完工 | 4月 | 招贤镇
53 | 招贤镇永丰村玉米加工厂建设项目 | 招贤镇 | 永丰村 | 新建办公用房1间，厂房4间，用于安装玉米加工设备和收储玉米原料，购置玉米加工设备1套，修建厂房道路1050米，厂区供水供电及绿化配套设施，建成后日产量达10吨。 | 新建 | 2019 | 580 |  | 580 |  |  | 80 | 40 |  | 460 | 完工 | 3月 | 招贤镇
58 | 招贤乡村旅游建设项目 | 招贤镇 | 阁头寺村 | 围绕“爱情谷”景点，建连心桥一座，对景点北侧坡地及荒山进行绿化改造，栽植景观类花卉苗木40万株；深度挖掘旅游元素，开发树屋建设，建造各类风格树屋8个；将“爱情谷”景点打造为知名婚纱摄影基地，在南庄新建游乐垂钓中心一处。 | 新建 | 2019-2020 | 2000 |  | 1500 |  |  |  | 500 |  | 1000 | 建成连心桥一座，对景点北侧进行绿化改造，建造各类风格树8个；建游乐垂钓中心一处。 | 4月 | 招贤镇
63 | 九成宫镇铁炉沟村至招贤镇梨家沟村乡村道路工程 | 招贤镇 | 九成宫镇铁炉沟村至招贤镇梨家沟村 | 新建沥青路11.3公里，工程按三级公路标准设计，设计时速30km/h，路基宽度6.5米路面宽度6.0米。 | 新建 | 2019 | 2000 |  | 2000 |  | 800 |  | 1200 |  |  | 完工 | 4月 | 招贤镇
64 | 招贤生态停车场建设项目 | 陕西金合工矿物资设备有限公司 | 招贤村堡子后湾 | 建设占地约40亩，300个停车位的生态停车场一座，并配套进出卡口、办公室、客户休息室，购置地磅等相关附属设施。 | 新建 | 2019 | 3000 |  | 3000 | [5 empty] | 3000 | 完工 | 6月 | 招贤镇
86 | 招贤镇堡子移民安置点建设项目 | 招贤镇 | 招贤村 堡子组 | 在招贤镇招贤村堡子组建设82户大社区一处，新建30.62平方米A户型6户，63.21平方米B户型11户，81.53平方米C户型14户，114.16平方米D户型36户，128.56平方米E户型13户，63.27平方米2户。 | 新建 | 2019 | 3000 |  | 3000 |  | 2100 |  |  |  | 900 | 完工 | 3月 | 招贤镇
1 | 常丰镇风电场开发项目 | 江苏国源风能科技有限公司 | 常丰镇 | 建成装机容量为10万千瓦的风电场一处 | 续建 | 2018-2020 | 80000 | 5000 | 25000 | [5 empty] | 25000 | 完成风机桩基础工程、升压站综合楼、配电室等土建工程及进场道路建设工程。 | 3月 | 招商局

## 按个数排 (hidden)
附件1
麟游县2019年拟实施重点项目征集表（按项目数）
序号 | 项目单位 | 征集个数 | 排名 | 备注
各 镇
1 | 两亭镇 | 11 | 1
2 | 招贤镇 | 10 | 2
3 | 九成宫镇 | 8 | 3
4 | 常丰镇 | 7 | 4
5 | 酒房镇 | 7 | 4
6 | 崔木镇 | 6 | 5
7 | 丈八镇 | 6 | 5
| 小计 | 55
县级部门
1 | 住建局 | 16 | 1
2 | 农业局 | 7 | 2
3 | 交通局 | 5 | 3
4 | 林业局 | 5 | 3
5 | 文广局 | 4 | 4
6 | 园区办 | 4 | 4
7 | 水利局 | 3 | 5
8 | 教体局 | 3 | 5
9 | 扶贫办 | 2 | 6
10 | 国土局 | 2 | 6
11 | 卫计局 | 2 | 6
12 | 供销联社 | 2 | 6
13 | 民政局 | 2 | 6
14 | 环保局 | 2 | 6
15 | 烟草局 | 2 | 6
16 | 电力局 | 2 | 6
17 | 机场办 | 1 | 7
18 | 工信局 | 1 | 7
19 | 招商局 | 1 | 7
20 | 财政局 | 1 | 7
21 | 公安局 | 1 | 7
22 | 安监局 | 1 | 7
23 | 市场监管局 | 1 | 7
24 | 公路段 | 1 | 7
25 | 人社局 | 0
26 | 团委 | 0
27 | 审计局 | 0
序号 |  | 征集数（个） | 排名 | 备注
28 | 工商联 | 0
29 | 组织部 | 0
30 | 农商银行 | 0
31 | 统战部 | 0
32 | 司法局 | 0
33 | 联通公司 | 0
34 | 妇联 | 0
35 | 农业银行 | 0
36 | 工会 | 0
37 | 党校 | 0
38 | 编办 | 0
39 | 邮政银行 | 0
40 | 移动公司 | 0
41 | 网络公司 | 0
42 | 县委办 | 0
43 | 档案局 | 0
44 | 宣传部 | 0
45 | 科协 | 0
46 | 新华书店 | 0
47 | 农工部 | 0
48 | 纪委 | 0
49 | 政协办 | 0
50 | 政法委 | 0
51 | 残联 | 0
52 | 检察院 | 0
53 | 人大办 | 0
54 | 政府办 | 0
55 | 法院 | 0
56 | 统计局 | 0
57 | 长安银行 | 0
58 | 人寿公司 | 0
59 | 财保公司 | 0
60 | 电信公司 | 0
61 | 中华财保 | 0
62 | 税务局 | 0
63 | 气象局 | 0
64 | 邮政局 | 0
| 小 计 | 71
| 合 计 | 126

## Sheet3 (hidden)
住建局 | 10 | 16 | 87731 | 交通局 | 955552
农业局 | 10 | 7 | 66401 | 文广局 | 177550
交通局 | 10 | 5 | 955552 | 住建局 | 87731
林业局 | 10 | 5 | 5920 | 招商局 | 80000
文广局 | 10 | 4 | 177550 | 农业局 | 66401
园区办 | 10 | 4 | 41300 | 机场办 | 50000
水利局 | 10 | 3 | 5300 | 园区办 | 41300
教体局 | 10 | 3 | 8169 | 国土局 | 16215
扶贫办 | 10 | 2 | 11400 | 扶贫办 | 11400
国土局 | 10 | 2 | 16215 | 教体局 | 8169
卫计局 | 10 | 2 | 6000 | 市场监管局 | 6200
供销联社 | 10 | 2 | 3430 | 卫计局 | 6000
民政局 | 0 | 2 | 2050 | 林业局 | 5920
环保局 | 0 | 2 | 4590 | 水利局 | 5300
烟草局 | 10 | 2 | 1680 | 环保局 | 4590
电力局 | 10 | 2 | 3510 | 安监局 | 3600
机场办 | 10 | 1 | 50000 | 电力局 | 3510
工信局 | 10 | 1 | 2000 | 供销联社 | 3430
招商局 | 10 | 1 | 80000 | 公路段 | 2932
财政局 | 10 | 1 | 504 | 民政局 | 2050
公安局 | 0 | 1 | 503 | 工信局 | 2000
安监局 | 0 | 1 | 3600 | 烟草局 | 1680
市场监管局 | 0 | 1 | 6200 | 财政局 | 504
公路段 | 0 | 1 | 2932 | 公安局 | 503
|  |  |  | 人社局 | 0
人社局 | 10 |  |  | 团委 | 0
团委 | 0 |  |  | 审计局
审计局 | 0 |  |  | 工商联
组织部 | 0 |  |  | 组织部
农商银行 | 0 |  |  | 农商银行
统战部 | 0 |  |  | 统战部
司法局 | 0 |  |  | 司法局
联通公司 | 10 |  |  | 联通公司
妇联 | 0 |  |  | 妇联
农业银行 | 0 |  |  | 农业银行
工会 | 0 |  |  | 工会
党校 | 0 |  |  | 党校
编办 | 0 |  |  | 编办
邮政银行 | 0 |  |  | 邮政银行
移动公司 | 0 |  |  | 移动公司
网络公司 | 0 |  |  | 网络公司
县委办 | 0 |  |  | 县委办
档案局 | 0 |  |  | 档案局
宣传部 | 0 |  |  | 宣传部
科协 | 0 |  |  | 科协
新华书店 | 0 |  |  | 新华书店
农工部 | 0 |  |  | 农工部
纪委 | 0 |  |  | 纪委
政协办 | 0 |  |  | 政协办
政法委 | 0 |  |  | 政法委
残联 | 0 |  |  | 残联
检察院 | 0 |  |  | 检察院
人大办 | 0 |  |  | 人大办
政府办 | 0 |  |  | 政府办
法院 | 0 |  |  | 法院
统计局 | 0 |  |  | 统计局
长安银行 | 0 |  |  | 长安银行
人寿公司 | 0 |  |  | 人寿公司
财保公司 | 0 |  |  | 财保公司
电信公司 | 0 |  |  | 电信公司
中华财保 | 0 |  |  | 中华财保
税务局 | 0 |  |  | 税务局
气象局 | 0 |  |  | 气象局
邮政局 | 0 |  |  | 邮政局

## 按投资额 (hidden)
附件2
麟游县2019年拟实施重点项目征集表（按投资额）
序号 | 项目单位 | 按投资额（万元） | 排名 | 备注
各 镇
1 | 两亭镇 | 686033 | 1
2 | 招贤镇 | 28190 | 2
3 | 崔木镇 | 54600 | 3
4 | 常丰镇 | 10470 | 4
5 | 九成宫镇 | 32980 | 5
6 | 酒房镇 | 60000 | 6
7 | 丈八镇 | 88374 | 7
| 小计 | 960647
县 级 部 门
1 | 交通局 | 955552 | 1
2 | 文广局 | 177550 | 2
3 | 住建局 | 87731 | 3
4 | 招商局 | 80000 | 4
5 | 农业局 | 66401 | 5
6 | 机场办 | 50000 | 6
7 | 园区办 | 41300 | 7
8 | 国土局 | 16215 | 8
9 | 扶贫办 | 11400 | 9
10 | 教体局 | 8169 | 10
11 | 市场监管局 | 6200 | 11
12 | 卫计局 | 6000 | 12
13 | 林业局 | 5920 | 13
14 | 水利局 | 5300 | 14
15 | 环保局 | 4590 | 15
16 | 安监局 | 3600 | 16
17 | 电力局 | 3510 | 17
18 | 供销联社 | 3430 | 18
19 | 公路段 | 2932 | 19
20 | 民政局 | 2050 | 20
21 | 工信局 | 2000 | 21
22 | 烟草局 | 1680 | 22
23 | 财政局 | 504 | 23
24 | 公安局 | 503 | 24
25 | 人社局 | 0
26 | 团委 | 0
27 | 审计局 | 0
28 | 工商联 | 0
序号 | 项目单位 | 按投资额 | 排名 | 备注
29 | 组织部 | 0
30 | 农商银行 | 0
31 | 统战部 | 0
32 | 司法局 | 0
33 | 联通公司 | 0
34 | 妇联 | 0
35 | 农业银行 | 0
36 | 工会 | 0
37 | 党校 | 0
38 | 编办 | 0
39 | 邮政银行 | 0
40 | 移动公司 | 0
41 | 网络公司 | 0
42 | 县委办 | 0
43 | 档案局 | 0
44 | 宣传部 | 0
45 | 科协 | 0
46 | 新华书店 | 0
47 | 农工部 | 0
48 | 纪委 | 0
49 | 政协办 | 0
50 | 政法委 | 0
51 | 残联 | 0
52 | 检察院 | 0
53 | 人大办 | 0
54 | 政府办 | 0
55 | 法院 | 0
56 | 统计局 | 0
57 | 长安银行 | 0
58 | 人寿公司 | 0
59 | 财保公司 | 0
60 | 电信公司 | 0
61 | 中华财保 | 0
62 | 税务局 | 0
63 | 气象局 | 0
64 | 邮政局 | 0
| 小 计 | 1542537
| 合 计 | 2503184

## 500万以下项目
附件5
麟游县2019年500万元以下建设项目计划表
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 建设地点 | 建设规模和内容 | 建设 性质 | 建设起止年限 | 总投资(万元) | 2019年计划 | [5 empty] | 主要形象进度 | 开工时间 | 责任 单位
资金来源
[8 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 银行 | 自筹
合计（ 40 个） | [6 empty] | 7354 | 291 | 490 | 56 | 1341 |  | 5176
合计（ 40 个） | [6 empty] | 7354 | 291 | 490 | 56 | 1341 |  | 5176
1 | 法治文化建设项目 | 司法局 | 县城及北王煤矿、各镇驻地和有关村 | 在青莲山广场、碑亭广场、官坪C区新建LED显示屏3座；常丰镇常乐村，九成宫镇铁炉沟村、西坊村，崔木镇杨家堡村，两亭镇两亭村，招贤镇梨家沟村建设法治文化墙1.4万平方米120块；在北王煤矿建设集学习、宣传于一体的法治文化阵地，建300册以上图书屋；在各镇政府所在地悬挂普法宣传横幅，制作普法宣传标语、宣传栏、LED灯箱等，在街道两旁绘制图文并茂生动形象的法治文化动漫图片，建设法治文化宣传栏。 | 新建 | 2019 | 300 | 220 |  |  |  |  | 80 | 建成 | 3月 | 司法局
2 | 天堂支行宿办楼建设项目 | 农商行 | 两亭镇 天堂街道 | 建宿办楼三层1200平方米，装修营业厅，购置电子设备。 | 新建 | 2019 | 200 | [5 empty] | 200 | 建成 | 4月 | 农商行
3 | 营业网点综合服务提升改造项目 | 长安银行 | 县城 | 更换支行营业网点门头、营业场所监控视频,维修改造支行营业场所电路。 | 新建 | 2019 | 60 | [5 empty] | 60 | 完工 | 9月 | 长安银行
4 | 税务办公楼、办税大厅维修改造项目 | 税务局 | 县城 | 维修改造办公楼及办税大厅。 | 新建 | 2019 | 80 | [5 empty] | 80 | 完工 | 3月 | 税务局
5 | 移动4G基站项目 | 移动公司 | 崔木村七里村、铁炉沟村，麟北电厂、酒房镇麻夫村、花花庙村、两亭镇丰和寺村、蔡家河村 | 新建移动4G基站6座。 | 新建 | 2019 | 360 |  |  |  | 360 |  |  | 建成 | 3月 | 移动公司
6 | LTE基站扩容升级建设项目 | 电信公司 | 县域内 | 新建4G基站18个,扩容基站20个。 | 新建 | 2019 | 490 | [5 empty] | 490 | 建成 | 3月 | 电信公司
7 | 农行支行营业部营业室原址装修改造项目 | 农行 | 九成宫镇 东大街 | 对支行营业室门眉、家具、电子设备、水电路、暖气、化粪池及排污等设施进行提升改造。 | 新建 | 2019 | 130 | [5 empty] | 130 | 完工 | 5月 | 农行
8 | 安防设施改造项目 | 农行 | 九成宫镇、招贤镇、两亭镇 | 对九成宫镇东大街2号视频监控、报警系统进行改造；对招贤镇街道视频监控、报警及IP语音对讲系统进行改造；对两亭镇街道视频监控、报警及IP语音对讲系统进行改造。 | 新建 | 2019 | 14 | [5 empty] | 14 | 完工 | 5月 | 农行
9 | 农行自助设备更换项目 | 农行 | 九成宫镇 崔木镇 | 对九成宫镇东大街2号支行营业部两台自助设备进行更换；对北王煤矿一台自助设备进行更换。 | 新建 | 2019 | 21 | [5 empty] | 21 | 完工 | 5月 | 农行
10 | 常丰镇中心小学综合楼项目 | 教体局 | 常丰镇 中心小学 | 建综合楼一栋625平方米，配备相应教学设施。 | 新建 | 2019 | 170 |  | 170 |  |  |  |  | 建成 | 4月 | 教体局
11 | 新华书店基层网点建设项目 | 新华书店 | 两亭镇、招贤镇、官坪新区 | 建便民书屋、售书网点3处。 | 新建 | 2019 | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 建成 | 3月 | 新华书店
12 | 法院信息化提升工程 | 法院 | 官坪新区 | 配套建设法庭信息系统。 | 新建 | 2019 | 200 | [5 empty] | 200 | 建成 | 3月 | 法院
13 | 保险站装饰装修项目 | 人保公司 | 两亭街道、崔木街道 | 对两亭、崔木两个保险站进行装修改造。 | 新建 | 2019 | 20 | [5 empty] | 20 | 建成 | 3月 | 人保公司
14 | 社区工厂建设项目 | 科协 | 丈八镇 | 在镇区建设社区工厂430平方米。 | 新建 | 2019 | 60 |  |  |  | 60 |  |  | 建成 | 3月 | 科协
15 | 邮储银行官坪新区自助银行项目 | 邮储银行 | 官坪新区 | 建设50平方米自助银行一处。 | 新建 | 2019 | 100 | [5 empty] | 100 | 建成 | 3月 | 邮储银行
16 | 邮储银行麟游县支行办公场所改扩建项目 | 邮储银行 | 东大街10号 | 对办公场所进行提升改造。 | 新建 | 2019 | 80 | [5 empty] | 80 | 建成 | 3月 | 邮储银行
17 | 爱心驿站职工活动中心项目 | 总工会 | 官坪社区、税务大厅、电力收费大厅、总工会三楼 | 对官坪社区、税务大厅、电力收费大厅进行改造提升，配备户外设备。在县总工会三楼建立一个职工活动中心，购买活动器材。 | 新建 | 2019 | 20 |  |  | 6 |  |  | 14 | 建成 | 4月 | 总工会
18 | 常乐村肉牛养殖项目 | 麟游县金玉养殖专业合作社 | 常丰镇 常乐村 | 建肉牛养殖圈舍850平方米、饲料库300平方米、防疫室30平方米、消毒室30平方米，完善水电基础设施，配套完善粪污处理设施,牛存栏达到200头以上。 | 新建 | 2019 | 320 | [5 empty] | 320 | 建成 | 3月 | 常丰镇
19 | 常丰镇千亩杂粮种植基地项目 | 常丰镇常丰村、常乐村、苏家村 | 常丰镇常丰村、常乐村、苏家村 | 流转土地5000亩，种植豆类杂粮，建储藏库500平方米。 | 新建 | 2019 | 420 | [5 empty] | 420 | 建成 | 3月 | 常丰镇
20 | 官庄村农家土鸡养殖繁育基地建设项目 | 利丰禽蛋专业合作社 | 常丰镇 官庄村 | 建标准化农家土鸡养殖场一处，硬化道路450米，建办公用房150平米，处理池一座，购防疫消毒设备，建防疫室1间，布设电商平台，发展土鸡4000只。 | 新建 | 2019 | 320 | [5 empty] | 320 | 建成 | 3月 | 常丰镇
21 | 楼房化安置点清洁能源供热项目 | 九成宫镇 | 九成宫镇 城关村 | 架设变压器1座，安装清洁能源供暖设备6台,开挖铺设供暖管网150米。 | 新建 | 2019 | 160 | [5 empty] | 160 | 完工 | 3月 | 九成宫镇
22 | 岭西养鸡场项目 | 岭西村养殖专业合作社 | 九成宫镇岭西村 | 建鸡舍3间，办公、仓储及职工宿舍一栋，防疫消毒室一间，购饲料粉碎机1台，消毒设备一套，清洗机一台，变电及水泵配套设备各一套。 | 新建 | 2019 | 210 | [5 empty] | 210 | 完工 | 3月 | 九成宫镇
23 | 岭西养猪场项目 | 岭西村养殖专业合作社 | 九成宫镇 岭西村 | 占地20亩，建养猪场一处，其中饲料调制间70平方米，防疫室20平方米，仓库及办公用房260平方米。 | 新建 | 2019 | 350 | [5 empty] | 350 | 完工 | 3月 | 九成宫镇
24 | 岭西村养驴场项目 | 岭西村养殖专业合作社 | 九成宫镇 岭西村 | 建养驴基地一处，饲草种植基地5亩，养殖场10亩；建办公房、饲料加工厂、屠宰室、防疫室、沼气池及发电设施。 | 新建 | 2019 | 200 | [5 empty] | 200 | 完工 | 3月 | 九成宫镇
25 | 铁炉沟养牛场项目 | 铁炉沟村养殖专业合作社 | 九成宫镇 铁炉沟村 | 建现代化标准牛舍2栋220平方米，饲料棚、防疫室、办公室共120平方米，肉牛存栏达到220头。 | 新建 | 2019 | 260 | [5 empty] | 260 | 完工 | 3月 | 九成宫镇
26 | 紫石崖养猪场项目 | 紫石崖村养殖专业合作社 | 九成宫镇 紫石崖村 | 建标准化猪舍一处，购置饲料加工设备、卫生防疫设备，配套完善辅助设施等。 | 新建 | 2019 | 360 | [5 empty] | 360 | 完工 | 3月 | 九成宫镇
27 | 御驾塬养猪场项目 | 御驾塬村养殖专业合作社 | 九成宫镇 御驾塬村 | 建50头规模化养猪场一处，其中饲料间、粪污排污设施各一处，库房及办公、防疫区域等共100平方米。 | 新建 | 2019 | 200 | [5 empty] | 200 | 完工 | 3月 | 九成宫镇
28 | 基层武装部正规化建设项目 | 人武部 | 各镇武装部 | 购置办公设施及辅助器材、应急装备、民兵训练服等。 | 新建 | 2019 | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 建成 | 3月 | 人武部
29 | 大岭村民军肉牛养殖场建设项目 | 民军肉牛养殖有限公司 | 招贤镇 大岭村 | 建牛舍500平方米，办公区、宿舍及食堂80平方米，新建青贮窖3处，养殖肉牛100头。 | 新建 | 2019 | 148 | [5 empty] | 148 | 完工 | 3月 | 招贤镇
30 | 永丰村生态养殖场建设项目 | 宝鸡鑫昌祥牧生态禽业有限公司 | 招贤镇 永丰村 | 建猪舍2500平方米，消毒室12平方米，库房20平方米，饲料库40平方米，配电室10平方米，隔离栏400米，饮水池30立方米，饮药池1立方米，安全填埋井1孔。 | 新建 | 2019 | 140 | [5 empty] | 140 | 完工 | 3月 | 招贤镇
31 | 麟游县永凯生态养殖场建设项目 | 麟游县永凯生态养殖场 | 招贤镇 永丰村 | 建猪舍2500平方米，消毒室12平方米，库房20平方米，饲料库40平方米，配电室10平方米，排粪沟500米，隔离栏400米，饮水池30立方米，饮药池1立方米，填埋井1孔。 | 新建 | 2019 | 140 | [5 empty] | 140 | 完工 | 3月 | 招贤镇
32 | 招贤镇机关维修及院落硬化项目 | 招贤镇 | 招贤镇政府院内 | 拆除房屋7间，装修住房及公共服务大厅15间，硬化、绿化院子1200平方米，安装路灯3盏，改造水电设施。 | 新建 | 2019 | 180 | [5 empty] | 180 | 完工 | 3月 | 招贤镇
33 | 电子政务平台提升改造及政务服务中心标准化建设项目 | 政府办 | 政务机房、政务大厅 | 购置交换机1台、防火墙1台，接入交换机50台，购置办公家具、硬件设备，叫号机1台、查询机1台、窗口LED屏25个、立式LED屏1个、互动平板电脑、高拍仪等，建立24小时自助服务区等。 | 新建 | 2019 | 241 |  |  |  | 201 |  | 40 | 建成 | 3月 | 政府办
34 | 崔木镇菜子沟村水泥路硬化项目 | 崔木镇 | 崔木镇 菜子沟村 | 硬化崔西路至孙家庄道路1.4公里。 | 新建 | 2019 | 73 | [5 empty] | 73 | 完工 | 3月 | 崔木镇
35 | 崔木镇郃阳村部道路硬化项目 | 崔木镇 | 崔木镇 郃阳村 | 水泥硬化村部道路一条0.3公里。 | 新建 | 2019 | 16 | [5 empty] | 16 | 完工 | 3月 | 崔木镇
36 | 检察服务中心建设项目 | 检察院 | 永安路 | 建砖混二层楼400平方米，设服务大厅、案管中心、接访室等。 | 新建 | 2019 | 150 | [5 empty] | 150 | 建成 | 3月 | 检察院
37 | 乡村振兴战略规划编制项目 | 发改局 | 各镇村 | 编制《麟游县2018-2022年乡村振兴战略规划》。 | 新建 | 2019 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 完成 | 1月 | 发改局
38 | 九成宫粮食储备库粮库智能化改造项目 | 粮食局 | 九成宫粮食储备库 | 新建粮库电子测温、环流熏蒸、机械通风平台建设等。 | 新建 | 2019 | 71 | 71 | [5 empty] | 完成 | 5月 | 发改局
39 | 县重点项目建设管理服务中心、县招投标中心、县节能监察监测中心业务用房项目 | 发改局 | 发改局院内 | 新建钢结构三层业务用房一栋45间，建筑面积972平方米；配套建设室内外水电暖等工程，购置办公设施设备。 | 新建 | 2019-2020 | 480 |  | 300 | 50 | 130 |  |  | 建成 | 3月 | 发改局
40 | 洪泉至阁头寺自驾游基地项目 | 粮食局 | 洪泉村、阁头寺村 | 建观光亭2处，篝火、帐篷营地2处，停车坪2处。 | 新建 | 2019-2020 | 450 |  |  |  | 450 |  |  | 建成 | 4月 | 粮食局