## 全部
2019年县政府工作报告重点工作任务分解表
牵头 单位 | 工作任务 | 进度要求和工作措施 | 配合单位 | 责任人 | 负责领导
财政局 | 实施“五个千万”财政兴农计划。 | 整合涉农资金5000万元，实施“五个千万”财政兴农计划。一季度落实涉农项目资金,二、三、四季度资金支出进度达到50%、80%、100%。 | 发改局 农业农村局 卫健局 | 吴海涛 | 李武发
| 地方财政收入增长6%。 | 按季度分别完成1亿元、1亿元、1亿元、1.06亿元，全年完成地方财政收入4.06亿元，同比增长6%。 | 各 镇 税务局
编 办 | 实现行政审批服务事项“最多跑一次”。 | 进一步梳理行政审批服务事项，三季度实现“最多跑一次”事项达到全县部门审批和服务事项的80%以上，力争年底前实现所有行政审批服务事项“最多跑一次”。 |  | 施 君
| 加大“放管服”改革力度。 | 严格按照中省市要求，3月底前成立行政审批局，规范行政审批流程，加强监督管理，及时调整权责清单平台数据。
政府办 | 开展“信访基础业务规范提升年”活动。 | 一季度制定印发《信访基础业务全面提升年活动实施方案》，二季度组织开展业务培训及日常督查指导，三季度建立健全全县信访基础业务规范办理长效机制，四季度总结整改提高。 |  | 刘新虎 | 马 霄
| 高质量办好人大代表建议和政协委员提案。 | 一季度分解任务，二季度完成“两案”办理，三季度督促承办单位上报总结，四季度滚动督查，按月将落实情况报送县人大人代工委和县政协提案委。
行政审批服务局 | 政务服务网络与省市信息平台互联互通，政务服务事项网上可办率不低于80%。 | 一季度实现政务服务网络与省市信息平台互联互通；三季度实现政务服务事项网上可办率达到80%以上。 |  | 岳 宁
发改局 | 地区生产总值增长9%。 | 按季度地区生产总值同比增长分别达到9%。 | 统计局 | 雷永锋
| 固定资产投资增长12%。 | 按季度固定资产投资同比增长分别达到12%。 | 统计局
| 城镇居民人均可支配收入增长8.5%。 | 按季度城镇居民人均可支配收入同比增长分别达到8.5%。 | 统计局 |  | 马 霄
| 万元GDP能耗下降3.4%。 | 按季度分别同比下降3.4%。
| 园子沟煤矿取得国家核准。 | 6月底前取得国家核准。
| 全力做好2×350兆瓦低热值煤发电项目服务保障，确保达产达效。 | 积极协助麟北电厂完成余热供暖、灰渣综合利用等后续工程建设，做好生产保障和电力网上营销等工作，确保正常运行。 | 两亭镇 园区管委会
| 编制煤炭分质利用产业发展规划。 | 4月底前印发实施。
发改局 | 积极推进2×1000兆瓦坑口发电前期工作。 | 力争将该项目纳入“陕电苏送”电源点项目，年内完成项目前期手续办理。 | 自然资源局 住建局 生态环境局 水利局 | 雷永锋
| 开工建设通用机场。 | 年内完成项目前期工作，力争获得核准并开工建设。 | 九成宫镇 住建局 自然资源局 生态环境局
| 积极对接宝汉巴南铁路，争取我县融入国家铁路网。 | 加强与省市对接，力争宝麟铁路纳入国家铁路网。 | 交通局
| 抓好散煤削减。 | 按季度分别完成市上下达散煤削减任务的15%、35%、35%、15%。 | 工信局 生态环境局 市场监管局
| 深入实施优化提升营商环境“10+3”专项行动，进一步缩环节、压时间、减材料。 | 一季度制定印发县营商办及“八办四组”2019年工作要点及台账，二、三季度组织实施，四季度督查考核。 | 优化营商环境“八办四组”
| 全年储备项目200个以上，争取资金17亿元。 | 每季度分别包装、储备项目50个以上；半年争取资金8.5亿元以上，全年争取资金17亿元以上。 |  |  | 马 霄
| 深入开展苏陕扶贫协作。 | 落实苏陕协作资金1000万元以上，苏陕扶贫协作项目年内取得实质性进展，实现劳动力转移就业100人以上。 | 各 镇 人社局
| 加快实施常丰10万千瓦风电场项目，年内完成基础和配套设施建设。 | 上半年完成项目前期手续办理并开工建设，年底前完成装机容量5万千瓦的风机设备安装，完成年度投资任务。 | 常丰镇 招商局
| 全年实施重点项目118个，总投资296.1亿元，年度投资105.5亿元。 | 一季度开工项目76个，完成年度投资计划的15%；二季度开工项目40个，完成年度投资计划的50%；三季度开工项目2个，完成年度投资计划的80%；四季度完成年度投资计划的100%。
园区 管委会 | 积极抓好40万吨煤制乙二醇项目前期工作。 | 一季度制定招商引资工作计划，将该项目纳入重点招商项目；二、三季度外出招商；四季度协调做好项目用地选址、供水保障等前期服务工作。 | 发改局 招商局 | 尹少平
| 修编天堂循环经济科技工业园区规划。 | 5月底前完成规划初稿，6月份征求意见，9月底前完成规划评审，10月底前完成规划报批。
园区 管委会 | 完成园区绿化亮化提升。 | 2月底前完成项目招投标，3月份开工建设，5月底前完成建设任务。 | 工信局 | 尹少平
| 建成标准化厂房二期。 | 积极向市工信局申报项目，5月底前下达项目建设计划，9月底前动工建设，12月底前完成主体工程。 | 工信局
| 建成园区停车场。 | 2月底前与投资企业签订土地租赁协议，完成用地手续办理；3月底前开工建设；7月底前完成场地硬化、信息服务大厅建设；10月底前完成综合办公楼、餐厅等主体工程；年底前建成投用。
| 实施园区供热项目。 | 3月初完成项目可行性研究报告及初步设计方案，5月底前完成项目前期手续办理，6月底前开工建设，9月底前完成供热管网铺设、二级交换站建设，10月底前建成投用。
| 建设园区中小企业孵化中心。 | 4月底前制定设计方案，6月底前确定投资企业，9月底前完成项目前期手续办理并开工建设。
| 建设园子沟煤矿救护楼。 | 一季度开工建设，二季度完成主体工程，三季度完成装修装饰及设备购置，11月底前建成投用。
| 引进一批符合国家产业政策的大项目、好项目。 | 一季度制定招商引资工作计划，二、三季度外出招商，力争年内签约1-2个煤化工产业化项目。 | 招商局
工信局 | 规模以上工业增加值增长11%。 | 按季度分别完成规模以上工业增加值26.3亿元、25.4亿元、32.2亿元、32.09亿元，全年完成规模以上工业增加值115.99亿元，同比增长11%。 | 统计局 | 李文林 | 马 霄
| 社会消费品零售总额增长10%。 | 按季度分别完成社会消费品零售总额2.4亿元、2.3亿元、2.3亿元、2.34亿元，全年完成社零总额9.34亿元，同比增长10%。 | 统计局
| 新增中小微企业70户。 | 一季度确定培育对象，二、三季度开展培育，四季度完成新增任务。 | 市场监管局
| 积极创建省级创新型试点县。 | 上半年对接省市争取项目，三季度制定项目实施方案，四季度开展创建前期工作。
| 抓好“散乱污”工业企业治理。 | 坚持每月开展“散乱污”工业企业排查，针对存在问题，及时制定整改方案，限期整改销号。 | 生态环境局
人社局 | 城镇登记失业率控制在3.9%以内。 | 按季度城镇登记失业率均控制在3.9%以内。 |  | 王宏兴
| 实施“就业扶贫十大专项行动”，努力实现有劳动能力的贫困人口就业全覆盖。 | 一季度制定行动方案，加强政策宣传，组织剩余劳动力参加大型招聘会；二季度重点完善基础信息，组织开展就业技能培训；三季度重点推进就业基地建设专项行动，加强公益性岗位管理，实现贫困劳动力就地就近转移就业；四季度全面完成年度目标任务。
| 实施全民参保行动计划，扩大各类社会保险覆盖面。 | 一季度核实基础数据，建立台账；二季度分解任务，宣传动员；三、四季度征缴保费，完善参保资料。 | 税务局 医保局
| 开展就业技能培训2000人次以上，完成转移就业1.4万人。 | 按季度分别完成就业技能培训300人、700人、500人、500人，完成转移就业6000人、2000人、3200人、2800人。
| 建成一批就业扶贫基地和社区工厂。 | 一季度制定方案，二季度走访企业，三季度完成目标任务的50%，四季度全面完成目标任务。
| 实施“治欠保支”三年行动计划。 | 一季度组织开展农民工工资支付专项检查，全面落实实名制管理、维权告示牌、专用账户管理等制度；二季度做好新开工项目农民工工资保证金预存工作，督促用人单位依法按月足额支付农民工工资；三季度扎实开展高温天气劳动用工专项检查，保障农民工身体健康和生命安全；四季度做好全年投诉仲裁案件的梳理回访，确保农民工工资按时足额支付。 |  |  | 马 霄
公安局 | 深化扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动。 | 全面落实“三包、三查、三打”工作措施，抓好宣传、线索摸排、核查等工作，严厉打击各类违法犯罪活动。 |  | 李水全
统计局 | 培育“五上”企业5户。 | 一季度调查摸底，二季度分解任务、培育发展，三季度继续培育、申报资料；四季度迎接核查验收。 | 工信局 住建局 文旅局 | 宋小平
应急 管理局 | 年原煤产量达到1300万吨以上。 | 原煤产量按季度达到25%、50%、75%、100%。 |  | 海建军
| 推动招贤煤矿实现竣工验收。 | 6月底前完成联合试运转，年底前竣工验收。 | 发改局
| 建设园区消防站。 | 4月底前完成前期手续办理，7月底前完成项目招投标并开工建设，年底前完成主体工程。 | 园区管委会
应急 管理局 | 深入开展煤矿、道路交通、危险化学品安全三项攻坚行动。 | 一季度安排部署，二、三季度排查整治，四季度巩固整治成果。 | 公安局 | 海建军
| 建立企业安全生产风险分级管控和隐患排查双重预防工作机制。 | 3月底前完成试点企业初步验收，6月底前在条件成熟的企业全面推广双重预防机制，年底前评估验收。
县法院 | 完成审判法庭主体工程。 | 5月底前完成楼房主体基础施工，10月底前完成楼房主体，11月底前完成二次砌体，年底前竣工验收。 |  | 付建平
自然 资源局 | 完成旧宅基地腾退复垦1000亩。 | 4月底前完成规划设计，6月底前完成项目招投标，10月底前完成任务。 |  | 苟林祥 | 闫秉云
| 高标准、高水平修编县城总体规划。 | 4月份启动规划修编，10月底前完成规划修编，年底前完成规划评审。
| 统筹村庄布局，推动村级规划管理全覆盖。 | 一季度启动村庄规划修编，二季度制定规划方案，三季度完成规划评审，11月底完成审批，年底前完成6个合并村庄规划。
| 新增耕地3360亩。 | 4月底前完成规划设计，6月底前开工建设，11月底前完工。
| 新建南坊新城分布式能源供热站。 | 3月底前完成可研、风险评估等前期手续，4月底前开工建设，10月底前完成供热站建设，11月中旬投入使用。 | 住建局 生态环境局
| 完善南坊新城供暖、供气、给排水等基础设施。 | 3月底前复工，10月底前完成南坊新城供暖、供气、给排水等基础设施。
| 完成2019年整村整组同步搬迁1000户，配套建设基础设施和公共服务设施。 | 2月底前明确搬迁对象，3月底前完成项目可研、风险评估等前期手续，4月底前开工建设，10月底前完工。 | 发改局
民政局 | 建成县敬老院二期工程。 | 3月底前完成地质勘察及施工图纸设计,4月底前完成工程招投标，5月份开工建设，11月底前完成主体工程建设。 |  | 李文博
| 建设城市公益性公墓。 | 4月底前完成项目招投标，5月份开工建设，9月底前完成墓穴设置及墓区主道路硬化，11月底前完成公墓一期工程建设任务。
| 建设10处农村公益性公墓。 | 4月底前完成规划选址，6月底前完成项目前期手续办理，7月份开工建设，11月底前建成投用。 | 各 镇
农业 农村局 | 支持果业集团带动群众新栽植苹果1万亩，创建省级农业特色产业示范园。 | 一季度宣传动员，二季度规划设计，四季度完成果树栽植任务。 | 常丰镇 崔木镇 九成宫镇 | 李乃兴
| 深入开展农业产业结构调整大会战。 | 一季度分解任务，二、三季度组织实施，四季度检查验收。 | 各 镇
| 种植蔬菜5万亩。 | 一季度下达种植计划，二、三季度完成种植任务。 | 各 镇
| 建设万科种养循环产业园。 | 积极与万科集团洽谈，力争年内开工建设。 |  |  | 闫秉云
| 新修高标准农田1万亩。 | 4月底前完成土地平整，8月底前完成道路、涵管等辅助工程，10月底前完工。
| 新增高效节水灌溉面积6200亩。 | 6月底完工，9月底前检查验收。 | 常丰镇
| 建成百头以上标准化养殖场17个。 | 3月底前分解任务，5月底前开工建设，8月底前完成基础设施建设，10月底前建成投用，11月底前检查验收。 | 各 镇
| 发展标准化中蜂养殖场10个，新增中蜂5000箱。 | 3月底前分解任务，5月底前开工建设，8月底前完成基础设施建设，10月底前建成投用，11月底前检查验收。 | 各 镇
| 培育和引进一批家庭农场、农民专业合作社、农业产业化龙头企业等新型经营主体。 | 一、二季度组织培育，三季度考察认定，四季度推荐申报。 | 各 镇
| 农村居民人均可支配收入增长9%。 | 按季度实现农村居民人均可支配收入3015元、5420元、7860元，10655元，同比增长9%。
| 建设省级乡村振兴示范村3个。 | 一季度确定拟创建村，二、三季度创建申报，四季度迎接考核验收。 | 九成宫镇 酒房镇
| 深化农村集体产权制度改革，因地制宜实施“三变”改革，壮大村级集体经济，完善紧密型利益联结机制。 | 一季度完成清产核资工作，二季度迎接市级验收，三季度建立利益联结机制。 | 各 镇 农村集体产权制度改革领导小组成员单位
| 巩固“大棚房”整治成果，坚决遏制农地非农化现象。 | 一季度继续排查整治，二、三、四季度建立长效监管机制，巩固整治成效。 | 各 镇 自然资源局
| 坚持月督查通报、季考核奖惩制度，大力开展村容户貌改造。 | 强化对镇村环境卫生督查检查，按月开展评比通报、按季度进行考核奖惩。 | 各 镇
农业 农村局 | 完成8个村环境综合整治提升项目。 | 4月底前完成前期手续办理，5月底前开工建设，年底检查验收。 |  | 李乃兴
| 开展农产品无公害认证。 | 一季度确定认证主体，二季度开展技术培训，三季度抽样送检，组织申报；四季度迎接省市审核，完成无公害或绿色农产品认证3个以上。
| 制定矮砧苹果产业标准。 | 6月底前制定矮砧苹果生产技术规范。
扶贫办 | 压实“5321”帮扶责任，始终做到焦点不散、靶心不变、力度不减，确保稳定脱贫不返贫。 | 一季度召开驻村帮扶工作推进会，继续按照“5321”帮扶模式开展结对帮扶，制定帮扶计划，督促帮扶干部每月入户帮扶3次以上；二季度协助贫困群众发展产业，动员群众参加技能培训，对半年帮扶工作进行通报点评；三季度督促帮扶干部做好产业验收、劳务输出、扶志点评、政策兑付等工作；四季度对帮扶工作进行考核、点评和通报。 |  | 杨文瑞
| 强化“两联一包”，加强与国企“合力团”对接，调动社会各方力量参与脱贫攻坚。 | 加强与中省市“两联一包”参扶单位、国企“合力团”衔接沟通，每季度至少召开联席会议一次、争取资金500万元以上，全年争取资金8000万元以上。一季度制定帮扶计划，派驻帮扶力量；二、三季度加强对接，争取“合力团”项目2个以上；四季度做好年终考核。 |  |  | 闫秉云
| 整合项目资金，改造农村通组道路和生产道路。 | 一季度调查摸底、分解任务，二、三季度组织实施，四季度检查验收、完善资料。
林业局（水利局） | 新改建标准化核桃示范园1万亩。 | 3月份开工，8月份完工。完成核桃园新建0.5万亩、改造0.5万亩。 | 各 镇 | 马虎军 张怀林
| 积极推进冯家山水库向天堂工业园区引水前期工作。 | 9月底前完成可研报告编制，年底前可研报告通过省水利厅技术审查。 | 两亭镇
| 积极推进县城第二水源前期工作。 | 3月份启动可研报告编制工作，11月份完成可研报告编制，年底前完成技术审查。 | 九成宫镇
| 开工建设普化水库。 | 3月底前可研报告报送黄委会，6月底前可研报告通过黄委会审查，10月底前完成可研审批，力争年底前开工建设。 | 自然资源局 住建局 生态环境局
| 实施南坊新城河道治理。 | 6月底完工，9月底前检查验收。 | 自然资源局
林业局（水利局） | 实施天然林保护、三北防护林、退耕还林等生态工程，完成各类造林4万亩。 | 3月份开工，11月份完工。完成天然林保护1.4万亩、三北防护林2.6万亩、退耕还林0.4万亩。 | 各 镇 | 马虎军 张怀林
| 实施244国道等28条主干道路和搬迁点等重点区域绿化美化工程。 | 3月份实施绿化美化工程，11月份完工。 | 各 镇
| 制定核桃产业标准。 | 5月底前完成。
残 联 | 建成县残疾人托养中心。 | 一季度落实建设资金、进行规划设计，二季度开工建设，三季度全面完工，四季度检查验收。 |  | 李学军
司法局 | 强化“七五”普法宣传，健全“一村（社区）一法律顾问”工作模式。 | 一季度制定2019年普法依法治理工作要点，开展“迎新春普法赶大集”活动；二季度结合科技之春、法制宣传月，开展“法律六进”活动；三季度结合落实“谁执法谁普法责任制”，抓好重点对象学法用法工作；四季度以国家宪法日和法治宣传周为契机，抓好普法宣传和依法治理工作。 |  | 雷红仓 | 孙宽强
市场 监管局 | 新增市场主体650户。 | 一季度分解任务，二、三、四季度分别新增市场主体300户、150户、200户。 |  | 杜满红
| 实施品牌战略，申报新注册商标10件。 | 一季度分解任务，二、三季度分别完成商标注册5件，四季度检查考核，全面完成年度任务。
| 加快“麟游黄芪”国家地理标志产品保护申报。 | 一季度召开会议，分解任务；二季度做好样品培育，送检麟游黄芪样品；三季度指导企业起草黄芪栽植管理技术规范，收集整理资料；四季度按程序送审。 | 卫健局
电力局 | 新建输配电线路52公里，新增供电容量45兆伏安。 | 一季度完成前期手续办理，二季度开工建设，三季度完成工程量的60%，四季度全面完工。 | 各 镇 林业局 | 赵永宁
生态 环境局 | 积极创建省级生态文明建设示范县。 | 3月底前完成《麟游县生态文明建设示范县规划（2018-2030年）》编制，提请人大常委会审议；4月份颁布实施，5月-12月开展创建工作。 | 各 镇 各相关部门 | 韩宝贤
| 开展杜水河、漆水河、两天河流域综合整治。 | 对杜水河、漆水河、两天河流域排污口进行摸排，取缔非法排污口；严格环评审批，确保工业企业、畜禽养殖场远离河流；按照属地管理原则，不定期开展河道垃圾清理。
住建局 | 积极谋划县城整体搬迁。 | 10月底前制定县城搬迁方案。 |  | 王向阳
| 开工建设城东农贸市场。 | 6月底前完成建设地点地上附属物拆除，8月底完成招投标工作，9月中旬开工建设，年底前建成投用。 |  |  | 马建刚
住建局 | 争创省市级美丽宜居示范村6个。 | 一季度宣传动员，二季度确定创建村名单，三季度申报创建资料，四季度迎接检查验收。 |  | 王向阳
| 新建城镇公厕6座。 | 3月底前完成项目招投标，4月份开工建设，8月底前完成主体工程，10月底前建成投用。
| 改造县城棚户区729户。 | 2月底前拟定棚改补偿协议，6月底前完成房屋价值评估，8月底前签订棚改补偿协议、支付补偿资金、搬迁过渡，年底前拆除一期峡口组105户房屋。
| 实施县城亮化提升项目。 | 3月底前完成可研报告及初步设计等前期工作，4月底前完成项目招投标，5月份开工建设，9月底前完工。
| 全力抓好建筑工地扬尘治理。 | 坚持每月对建筑工地扬尘治理情况进行检查通报，确保建筑工地全面落实6个百分之百。
| 启动城区停车场项目。 | 10月底前完成主体工程，11月底前完成配套基础设施建设。
| 实施保障房基础设施建设项目。 | ①酒房镇大庄村棚户区改造小区配套基础设施建设项目：3月底开工，9月底完工。②丈八镇城市棚户区改造小区配套基础设施建设项目：3月底开工，9月底完工。③官坪片区租赁型保障房小区外配套基础设施建设项目：6月底开工，9月底完工。④保障性安居工程配套排水工程（九成宫路、碧城路）：3月初完成立项及前期审批手续，5月中旬完成招投标，10月底完工。⑤九成宫镇区保障性住房小区外配套基础设施建设项目：2月底完成初设及可研批复、施工图设计审核等工作，5月底完成项目招投标，6月初开工建设，年底前建成投用。⑥峡口片区租赁型保障住房小区外配套基础设施建设项目：3月底完成项目设计，5月底完成项目招投标，6月中旬开工建设，11月底建成投用。 |  |  | 马建刚
| 启动建筑垃圾填埋场项目。 | 3月底前重新选址、修改初设及可研，5月底前完成项目招投标，6月中旬开工建设，年底前建成投用。
| 投放共享电动单车600辆。 | 2月底完成招商引资，6月底前完成一期240辆共享单车投放、300平方米仓库及配套基础设施建设，年底前完成二期360辆共享单车投放。
住建局 | 提升改造桑园街以东供暖设施。 | 4月底开工建设，10月中旬完工，11月初进行试供暖，11月15日正常供暖。 |  | 王向阳
| 打造城区河段亲水景观平台建设。 | 3月底前完成可研报告及初步设计等前期工作，5月底前完成项目招投标并开工建设，9月底前完工。
| 启动丈八、崔木、常丰3个镇区基础设施改造。 | 4月底前完成项目前期手续办理，5月底前完成招投标工作，6月份开工建设，10月底完工。
| 启动天然气复线项目。 | 9月底前完成前期手续办理，10月份开工建设。
| 建成凤凰路市政工程。 | 5月底前完成主体工程，6月底前完成配套基础设施建设，7月份建成投用。 | 交通局
交通局 | 加快旬凤高速麟游段建设，年内完成路基、桥隧等工程。 | 一季度完成项目征地拆迁，二、三季度进行路基、防护工程、隧道工程施工，四季度完成部分路基、桥隧工程。 | 林业局 自然资源局 崔木镇 九成宫镇 | 张俭世
| 新建竹林至天堂工业园区公路。 | 一季度完成项目前期手续办理，二季度完成工程招投标并开工建设，三季度完成路基工程施工，四季度竣工验收。 | 招贤镇 两亭镇 |  | 马建刚
| 完成70公里农村公路生命安全防护工程。 | 一季度完成项目可研、初设、立项批复等前期工作，二季度完成工程设计及招投标工作，三季度开工建设，四季度完工。
| 完成县城经北马坊至丈招路拓宽改造。 | 一季度完成项目征地拆迁，二、三季度进行路基、防护工程、桥隧工程施工，四季度完成主体工程。 | 招贤镇 九成宫镇
| 建设良舍至两亭快速干道。 | 一季度完成项目征地拆迁，二、三季度进行路基、防护工程、桥隧工程施工，四季度完成部分路基、桥隧工程。 | 两亭镇 招贤镇 九成宫镇
| 完成崔木至麟永界公路改扩建。 | 一季度完成路基施工，二季度完成水稳层及沥青层铺设，三季度建成通车。 | 崔木镇
| 开工建设麟法高速。 | 一季度完成项目前期手续办理，二季度完成工程招投标并开工建设，四季度完成部分控制性工程。 | 九成宫镇
卫健局 | 道地中药材种植面积稳定在2万亩。 | 4月底前印发《麟游县2019年中药材产业发展实施方案》，6月底前种植中药材1万亩，年底前中药材种植面积达到2万亩。 | 各 镇 | 陈核心 | 刘博彦
| 扎实推进“健康麟游”建设，实施健康细胞工程。 | 3月底前制定《健康细胞建设实施方案》，4月底前确定健康细胞创建单位，年底前创建健康细胞单位10个。
卫健局 | 启动招贤、酒房国家卫生镇创建。 | 4月底前完成创建申报工作，10月底前完成招贤、酒房镇病媒生物集中消杀并通过县级检测，年底前健全完善创建资料。 | 招贤镇 酒房镇 | 陈核心
| 新建农村卫生厕所3500座。 | 4月底前制定《2019年农村改厕实施方案》、分解任务，5-11月实施农村改厕，年底前完成改厕3500座。 | 各 镇
| 加快紧密型医联体、医共体建设，提升医疗服务水平，实现90%病人在县域内就诊。 | 4月底前与市人民医院签订紧密型医联体协议，6月底前邀请市人民医院来我县开展一次义诊活动，9月底前选派骨干医师前往市人民医院（交大一附院）进修学习，10月底前举办培训班一期。 |  |  | 刘博彦
| 建设陕西省医学人文教育基地。 | 7月底前完成可研、选址、立项等前期工作，8月份开工建设。
教体局 | 推进“三级三类”教师骨干体系建设，提升教育教学质量。 | 7月底前组织开展教学能手评选活动，10月底前评选推荐市级学科带头人，年内培养省市县三级三类骨干教师48人。 | 人社局 | 冯广平
| 建成恒大幼儿园。 | 3月份复工，6月底完成主体工程，7月底完工，8月底建成投用。
| 建设南坊小学综合楼。 | 3月份复工，5月底前完成基础工程，年底前完成主体工程。
| 建成两亭小学宿舍楼。 | 3月底前完成项目招投标,4月份开工建设，10月底前完成主体工程，年底前建成。
| 建成丈八小学教辅用房。 | 3月底前完成项目招投标,4月份开工建设，10月底前完成主体工程，年底前建成。
| 开展农村实用技术培训3000人次以上。 | 按季度分别完成农村实用技术培训750人、850人、700人、700人。 | 农业农村局
| 办好第二届夏季半程马拉松赛。 | 4月底前邀请省市专家对赛道进行勘察，5月底前制定赛事方案并上报审批，6月份举办比赛。 | 文旅局
| 筹办首届山地自行车赛。 | 3月底前制定赛事方案，4月底前举办比赛。 | 文旅局
| 完成镇头中学等学校校舍建设。 | 5月底前完成主体工程，8月底建成投用。
文旅局 | 精心编制全域旅游发展规划。 | 一季度确定全域旅游编制单位,二季度编制全域旅游发展规划，三季度完成规划编制。 |  | 剌铭洲
| 积极开展文化下乡惠民演出活动，丰富群众文化生活。 | 一季度制定惠民演出方案并组织演出，三季度完成演出任务。 | 各 镇 |  | 刘博彦
文旅局 | 新建旅游厕所10座。 | 一季度完成项目前期手续办理及招投标工作，二季度开工建设，三季度建成投用。 |  | 剌铭洲
| 积极创建碑亭5A级景区。 | 一季度外出学习5A级景区创建经验，二季度制定创建方案，三、四季度按照方案要求开展创建前期准备工作。
| 建成九成宫遗址广场。 | 一季度获得九成宫遗址广场考古发掘批复，二季度完成项目招投标并开工建设，四季度建成投用。
| 加快实施天台山殿址保护。 | 一季度编制天台山遗址保护方案报国家文物局审批，力争二季度获得国家文物局批复，三季度完成项目前期手续办理，年底前开工建设。 | 九成宫镇
| 加快实施西海苑湿地公园项目。 | 一季度完成项目招投标，二季度开工建设，四季度建成投用。
| 启动九成宫遗址博物馆前期工作，力争早日开工建设。 | 一季度完成可研编制，二季度进行项目申报，三季度完成规划选址，四季度获得项目批复。
| 以页岭百里花廊2A级景区创建为抓手，实施绿化亮化提升工程。 | 一季度制定设计方案，二季度完成绿化亮化。
| 建成怡心谷温泉酒店，实施二期工程。 | 一季度完成二期工程前期工作，二季度开工建设。 | 九成宫镇 林业局
| 开工建设山神沟旅游综合开发项目。 | 一季度完成地上附属物清理，二季度完成现场踏勘、设计、预算等工作，三季度完成项目招投标及开工前的准备工作，四季度开工建设。 | 九成宫镇 林业局
| 启动酒店服务业提升计划，加快完善智慧旅游等公共服务体系。 | 一季度完成温泉酒店建设，制定智慧旅游方案；二季度酒店进入试运营，完善智慧旅游体系，融入省级数据平台。
| 与知名旅游企业、旅游网络运营平台联合营销，多形态、多维度宣传麟游生态优势和文化特色。 | 与中国传媒集团、陕西卫星传媒集团等单位对接，开展联合宣传，全年外出宣传6次以上。 |  |  | 刘博彦
| 筹备“九成宫杯”国际青少年书法大赛,协助承办第十二届全国书法篆刻展走进麟游活动。 | 一、二季度与主办单位对接，做好全国书法篆刻展筹备工作；三季度配合主办单位做好来麟展览工作。四季度做好“九成宫杯”国际青少年书法大赛筹备工作。 | 教体局
| 年内接待游客220万人次，实现旅游综合收入15亿元。 | 每季度分别接待游客40万人次、60万人次、70万人次、50万人次，实现旅游综合收入3.75亿、4亿、5亿、2.25亿。
文明办 | 充分发挥“一约五会”、农民夜校、爱心超市等正向激励作用，激发群众内生动力。 | 一季度修改完善方案，二、三季度组织实施，四季度总结提升。 | 扶贫办 民政局 | 牛建林
| 开展“道德模范”“最美家庭”评选，弘扬崇德向善、孝老爱亲等文明风尚，培树积极向上的乡村精神风貌。 | 一季度慰问关爱，二季度组织宣传，三季度评树典型，四季度总结经验。
招商局 | 年内引进项目30个以上，实现到位资金40亿元以上。 | 上半年引进项目15个以上，实现到位资金20亿元；下半年引进项目15个，实现到位资金20亿元。 |  | 杨岁林
供销联社 | 实施国家电子商务进农村综合示范县项目，建成镇级电商服务站7个、村级服务点15个。 | 3月底前将《麟游县电子商务进农村综合示范项目实施方案》上报省市商务部门备案，4月中旬启动实施，年底前完成建设任务。 | 各 镇 | 李小军 | 马顶柱
烟草局 | 开工建设烟草大楼。 | 1-4月完成土地手续办理，5-6月完成可研审批，7-8月完成勘察设计单位招标，9-10月获得设计批复、拆除地面建筑物、完成项目招投标并开工建设。 | 自然资源局 | 王晓玮
九成宫镇 | 依托《黄土高天》影视剧基地，打造丰塬田园综合体，创建光伏农业园3A级景区。 | 一季度完成项目申报和规划设计，二、三季度组织实施，四季度上报创建资料。 |  | 魏 涛 | 李武发
崔木镇 | 完成崔木煤矿北翼延伸工程。 | 3月底前完成土地征用，4月底前完成场地平整，10月底前完成设施设备安装。 |  | 刘海峰 | 马 霄
两亭镇 | 实施麟北综合商务区项目。 | 一季度开工建设，二季度完成工程进度的65%，三季度加快工程进度，四季度完成建设任务。 |  | 赵朋军 | 马建刚
| 实施60万吨粉煤灰综合利用项目。 | 一季度开工建设，二季度完成工程进度的40%，三季度完成工程进度的80%，四季度完成年度建设任务。
丈八镇 | 建成郭家河煤矿二盘区。 | 一季度完成井底车场绕道建设，二季度完成变电所土建工程、联合建筑工程等工程建设，三季度完成井筒改绞施工、瓦斯管路安装工程、变风机安装工程等工程建设，四季度全面完工。 |  | 白 祎 | 刘博彦
招贤镇 | 开工建设招贤煤矿综合楼。 | 一季度完成项目前期手续办理，二、三季度完成主体工程及装修装饰，四季度完成附属工程施工。 |  | 刘春荣 | 冯红彦
| 建成生态停车场。 | 一季度办理前期手续，二季度开工建设，三季度完成主体工程，四季度建成投用。